## 硬测buglist
序号 | 测试项目 | 缺陷描述 | 修改情况 | urovo验证结果 | urovo备注
1 | 充电电流 | 充电电流不达标且电流不一致，用电源适配器验证了3台机器（电池电量均＜10%），目前最大的充电电流为1.32A，最小的为0.70A。（标准为2A） | 软件已修改为2A | pass
2 | 充电状态及指示灯 | 充电电量溢出电量柱，开机充电指示灯不亮 | 已修改 | pass
3 | 电源反复接入 | 充电电量溢出电量柱，开机充电指示灯不亮 | 已修改 | pass
4 | 按键识别 | 键盘背光开关键无实现功能 | 已修改 | fail | 0326版本问题存在，麻烦予凡再确认-2018.03.28
5 | 喇叭输出功率 | 喇叭最大输出功率1.02W，最大声音播放音乐时，音质差，破音（不符合产品设计需求额定功率0.75W，最大功率1W） | 喇叭功率改为0.8W 已出eng版本，客户调试 | fail | 实测最大音量时功率为0.5W,功率偏小-2018.03.28
6 | 指示灯状态定义 | 1)开机充电时，充电状态指示灯不亮；2)系统工作且不充电时，系统状态指示灯不亮；3)扫码时，扫码状态指示灯不亮 | 已修改，灯的需求，还要继续修改 | fail | 系统工作且不充电时，系统状态指示灯不亮-2018.03.28
7 | 4G-接打电话 | 耳机、扬声器模式接听电话声音偏小，蓝牙模式通话，双方都听不到声音 | 已出eng版本，客户调试 | block | 音频参数未合入-2018.03.28
8 | 北斗&GLONASS | 无法识别北斗星群 | 已提交给博通 | pass | 设备天线问题，硬件发新版后再验证-2018.03.28

## 软测buglist
Bug编号 | 所属产品 | 所属模块 | Bug标题 | 严重程度 | 出现概率 | 缺陷描述 | Bug状态 | 创建日期 | 影响版本 | 解决方案 | 修改状态 | urovo验证结果 | urovo备注
9022 | SQ31T(#38) | 蓝牙(#2017) | 设备连接蓝牙音箱后拨打电话，电话拨通后，蓝牙连接会断开 | 2 | 20% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 1.设备和蓝牙音箱进行配对和连接 2.播放音乐过程中，进入拨号盘拨打电话，电话拨通后（对方手机有来电提示音和来电动画），蓝牙音箱提示蓝牙连接已断开 [期望] 设备连接蓝牙后，拨打电话，蓝牙连接不能断开 [备注] 附MTK log（时间点：9:23左右） | 激活 | 2018-03-07 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) | 予凡 | 由于博通芯片导致，暂时无法修改 | block | 如予凡备注，请阳工评估—2018.03.28
9021 | SQ31T(#38) | 文件系统(#2089) | 设备暂不支持本地升级和recovery升级等 | 2 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 1.进入recovery模式，提示“no command” 2.设置-》关于设备，关于设备中没有本地升级的菜单 3.设备暂不支持OTA升级 [期望] 设备应支持“本地升级”、“recovery升级”、“OTA升级”等 | 激活 | 2018-03-06 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) | 予凡 | 已修改 | fail | recovery和本地升级入口已存在；FOTA升级入口还没有做好—2018.03.28
8937 | SQ31T(#38) | 主系统(#2013) | 唤醒屏幕，设备会瞬间闪屏，请优化 | 3 | 100% | [硬件/结构版本] HW:V01 [软件版本] SW：SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP [测试前提] 屏幕锁设置为“密码”/PIN [测试步骤] 1.设备休眠熄屏-》操作power键唤醒 [测试结果] 设备会瞬间闪屏，用户体验不佳 [期望] 唤醒屏幕后动画切换流畅，不能闪屏 | 激活 | 2018-02-28 | SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP(#1214) | 予凡 | 已修改 | pass | 0326版本已关闭
8947 | SQ31T(#38) | 扫描头(#2025) | 【6603】设备背部的黄色扫描键功能未生效 | 2 | 100% | [硬件/结构版本] HW:V01 [软件版本] SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB [测试步骤] 设备休眠/待机，操作设备背后的黄色SCAN键 [测试结果] 扫描键没有生效 [期望] 操作该按键，扫描头能出光扫码 | 激活 | 2018-03-01 | SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP(#1214) | 予凡&优博讯 | 键值存在，优博讯已修改 | pass | 0326版本已关闭
9005 | SQ31T(#38) | LED(#2064) | 设备待机时LED显示红色，软件需求要求LED灯是绿色 | 3 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 设备待机时LED显示红色 [期望] 软件需求要求：（详见截屏） 1.设备正常模式，左边的LED灯是绿色，设备休眠后，LED熄灭 2.设备充电，无论正常模式或者休眠，左边的LED灯是红色 3.设备充满电，正常模式LED是绿色；休眠后，LED熄灭 <img alt="" src="data/upload/1/201803/0517565908939g4.png" /> | 激活 | 2018-03-05 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) | 予凡 | 修改了部分，继续修改 | block | 未完全修改不验证2018.03.28
8967 | SQ31T(#38) | 按键(#2027) | 键盘背光不能点亮 | 2 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [软件版本] SQ31T_XX_180301_01_S___U__AB_PRO [测试步骤] 屏亮正常工作状态下，按下键盘背光开关键； [测试结果] 键盘背光不亮 | 激活 | 2018-03-03 | SQ31T_XX_180301_01_S_U_AB_PRO(#1216) | 予凡 | 优博讯版本问题，我司版本正常 | fail | 0326版本问题存在，麻烦予凡再确认—2018.03.28
8952 | SQ31T(#38) | 其他(#2098) | 设备名称、蓝牙名称、WLAN热点名称显示不正确 | 2 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [软件版本] SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP [测试步骤] 1、在设置-&gt;关于手机中查看设备型号； 2、在设置-&gt;蓝牙-&gt;重命名此设备中查看蓝牙默认名称； 3、在设置-&gt;更多-&gt;网络共享与便携式热点-&gt;WLAN热点-&gt;设置WLAN热点中查看网络名称； [测试结果] 1、设备名称显示为vz6737t_66_a_n； 2、蓝牙名称显示为Android Bluedroid； 3、WLAN热点名称显示为Android AP； [期望] 与项目经理确认，设备名称应显示为V5000S，蓝牙名称、WLAN热点名称应与设备名称保存一致 | 激活 | 2018-03-02 | SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP(#1214) | 予凡 | 已修改 | fail | 开启USB模式设备名称显示为vz6737t—2018.03.28
8950 | SQ31T(#38) | 主系统(#2087) | 【随机】插入DC充电并开机，快速连接USB,开机动画花屏 | 2 | 20% | [硬件/结构版本] HW:V01 [软件版本] SW：SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP [测试步骤] 1.关机，插入DC充电 2.操作power键开机，出现MTK开机动画马上插入USB(USB另一端已连接电脑) [测试结果] 开机动画花屏，定在开机界面 [概率] 测试10次出现两次 [期望注] 开机动画不会花屏，设备能正常开机 <img style="width:540px;height:176px;" alt="" src="data/upload/1/201803/0118150903352vm9.jpg" width="590" height="209" /> | 激活 | 2018-03-01 | SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP(#1214) | 予凡 | 硬件改板，V2.0解决 | block | 改版后再验证—2018.03.28
8997 | SQ31T(#38) | 其他(#2006) | 无法用SNTool（V1.0.0.4）工具写号 | 2 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [软件版本] SQ31T_XX_180303_01_S___U__AB_PRO [测试步骤] 1、用数据线连接电脑； 2、在不同的USB连接方式下，用SNTool（V1.0.0.4）工具写SN、IMEI、BT地址，Wi-Fi地址、MEID、扫描头型号、设备型号； [测试结果] 无法读、写SN、IMEI、BT地址，Wi-Fi地址、MEID、扫描头型号、设备型号 | 激活 | 2018-03-05 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) | 予凡&优博讯 | MTK工具可以写号，提供工具源码给优博讯 | block | 无法验证—2018.03.28
9014 | SQ31T(#38) | Phone(#2077) | 蓝牙耳机通话，双方都听不到声音 | 2 | 80% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 1.设备连接蓝牙耳机，配测试拨打测试机电话，蓝牙耳机有来电铃声 2.电话接通后，测试双方均听不到声音 [期望] 蓝牙耳机可以正常通话 [备注] 附MTKlog （时间点：9:41左右） | 激活 | 2018-03-06 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) | 予凡 | 博通芯片不支持蓝牙音频、通话 | block | 如予凡备注，请阳工评估—2018.03.28
9011 | SQ31T(#38) | WIFI(#2079) | 开启WiFi热点，无法被搜索 | 2 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 1.设备中插入有效的SIM卡，并开启数据流量 2.设置-》更多-》网络共享与便携式热点-》开启WLAN热点 [期望] 其他设备搜索不到该热点 [备注] WLAN频段设置为“自动”、“2.4G”、“5G”,均有该问题 | 激活 | 2018-03-06 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) | 予凡 | 博通芯片不支持 | block | 如予凡备注，请阳工评估—2018.03.28
9000 | SQ31T(#38) | WIFI(#2079) | 选择“WLAN频带”为仅使用5G（或2.4G）后之前已连接的2.4G（或5G）AP仍然保持连接 | 3 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [软件版本] SQ31T_XX_180303_01_S___U__AB_PRO [测试步骤] 1、选择“设置-》WLAN”，开启WiFi； 2、连接一个2.4G（或5G）频带的WiFi； 3、选择右上方的设置图标，将“WLAN频带”设置为“仅使用5G频带”（或“仅使用2.4G频带”）； 4、按两次返回键，返回WiFi列表界面查看； [测试结果] 已连接的2.4G（或5G）AP仍然存在WiFi列表中并保持连接，与“仅使用5G频带”（或“仅使用2.4G频带”）的设置不一致 | 激活 | 2018-03-05 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) | 予凡 | 对比其他机型如高通，同样需要重启WIFI才可以生效 | fail | 我司高通8916、8917平台设备无需重启WiFi就可以生效—2018.03.28
8970 | SQ31T(#38) | 主系统(#2013) | 相机拍出的照片中间颜色偏红四周偏蓝 | 3 | 100% | [硬件/结构版本] HW:V01 [软件版本] SW：SQ31T_XX_180301_01_S_U_AP [测试步骤] 相机-》拍照-》查看照片 [测试结果] 照片中间颜色偏红四周偏蓝 [期望] 相片和实物的颜色能保持一致 [备注] 附照片 <img alt="" src="data/upload/1/201803/0314355906028j59.jpg" /> | 激活 | 2018-03-03 | SQ31T_XX_180301_01_S_U_AB_PRO(#1216) | 予凡 | 优博讯修改 | block | urovo修改—2018.03.28
9026 | SQ31T(#38) | 主系统(#2087) | 基带版本和软件版本命名不符合urovo软件命名规范 | 2 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 基带版本和软件版本命名不符合urovo软件命名规范《Urovo Android软件版本命名规范》 [期望] 请参考《Urovo Android软件版本命名规范》 | 激活 | 2018-03-07 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) | 优博讯&予凡 | 基带版本名自动生成，最终软件版本优博讯出 | fail | 基带版本号予凡修改—2018.03.28
9037 | SQ31T(#38) | 主系统(#2087) | 设备提示：系统界面没有响应，之后系统重启 | 2 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [测试步骤] 1.通知栏有5条左右通知，主菜单界面下拉通知栏 2.操作方向键中间的“SCAN”键扫描条码 [测试结果] 1.设备提示：系统界面没有响应，一会系统重启（出现Android动画）（时间点：14:25左右） 2.重启设备，下拉通知栏扫码问题必现 [期望] 系统正常运行 [备注] 附MTKlog+截图 <img alt="" src="data/upload/1/201803/1215071705665liq.png" width="222" height="298" /> | 激活 | 2018-03-12 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) | 予凡 | 我司版本不能测试扫描，待优博讯版本确认 | fail | 请予凡先分析log—2018.03.28
9049 | SQ31T(#38) | Phone(#2077) | 设备从无信号到有信号环境，联通卡不能注册4G，移动网络断开连接 | 2 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [测试步骤] 1.设备卡槽1插入联通4G卡；卡槽2插入电信卡4G卡（此时联通卡注册4G网络，电信卡注册3G网络） 2.将设备放入屏蔽箱4-5分钟门后取出 3.设置&gt;关于手机&gt;状态信息&gt;SIM卡状态&gt;移动网络状态 [测试结果] 1.联通卡只注册3G网络（移动网络类型：HSPA） 2.移动网络状态显示：已断开连接；通过浏览器浏览网页/使用ping包工具ping包，失败 [期望] 设备从无信号到有信号，双卡驻网正常，数据功能可以使用 [备注] 1.重启设备或者开关飞行模式，联通卡可以注册到4G网络，移动网络功能也正常 2.附截屏、modem和net log <img style="width:730px;height:262px;" alt="" src="data/upload/1/201803/131629300485393l.png" width="773" height="289" /> | 激活 | 2018-03-12 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) | 予凡 | 天线3D报告及log 已提交MTK分析 | block | 如予凡备注—2018.03.28
9008 | SQ31T(#38) | WIFI(#2079) | “在休眠状态下保持WLAN网络连接”选择“仅限充电”或“永不”不生效 | 2 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [软件版本] SQ31T_XX_180303_01_S___U__AB_PRO [测试步骤] 1、将系统休眠时间选择为“15秒”； 2、选择“设置-》WLAN”，连接一个无线网； 3、选择右上方设置图标-》“在休眠状态下保持WLAN网络连接”； 4、选择“仅限充电时”（或“永不”）； 5、打开浏览器，下载应用； 6、查看下载进度条，等待设备15秒后自动进入休眠（或手动按下电源键休眠）； 7、设备灭屏休眠5分钟后，唤醒设备，查看下载进度条； [测试结果] 唤醒后查看下载进度条较息屏前增加很多，说明休眠状态下无线网依然保持连接（设备未装SIM卡），即“仅限充电”、“永不”两项设置未生效 | 激活 | 2018-03-06 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) | 予凡 | 15秒的是设备息屏时间，并非设备休眠时间，设备从休眠到完全进入休眠状态断开WIFI需要17分钟的时间，因此设置是生效的 | block | 请阳工评估予凡的回复是否可接受—2018.03.28
9025 | SQ31T(#38) | 其他(#2006) | 从设备内存复制较大的mtklog文件到电脑时出现复制错误 | 2 | 20% | [硬件/结构版本] V01 [软件版本] SQ31T_XX_180303_01_S___U__AB_PRO [测试步骤] 1、拨号盘界面输入*#*#3646633#*#*-》“Log and Debugging”-》“MTKLogger”； 2、点击红色录制图标，手机存储中会生成MTKlog文件夹； 3、测试设备各项功能几小时后MTKlog文件夹达到2GB大小； 4、设备通过USB连接电脑，选择“传输文件”； 5、将MTKlog文件夹复制粘贴到电脑； [测试结果] 复制文件失败，提示 “复制文件或文件夹时出错 未指定的错误”（复制其他文件暂未出现此现象） <img src="data/upload/1/201803/07165733080661ka.png" alt="" /> | 激活 | 2018-03-07 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) | 予凡 | 暂未复现 | block | 请予凡先分析log—2018.03.28
9013 | SQ31T(#38) | Phone(#2077) | 没有调节通话音量菜单，请添加 | 3 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 设置-》声音，音量菜单中只有“媒体、“闹钟”、“铃声”，没有调节通话音量的菜单 [期望] 设备没有音量键，请添加调节通话音量的菜单 | 激活 | 2018-03-06 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) | 予凡 | 确认修改为1、通话时 上下键控制调节通话音量 2、设置菜单增加调节音量滚动条 待修改 | block | 如予凡备注—2018.03.28
8992 | SQ31T(#38) | 主系统(#2087) | 设备关机后重新开机，最近任务列表没有被清除 | 3 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [软件版本] SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB [测试步骤] 1.进入“设置”、“日历”、“计算器”等应用 2.设备关机，重新开机后，长按物理按键中的“主页键”后进入最近任务列表 [测试结果] 最近任务列表没有被清除 [期望] 设备重启后，最近任务列表能被清除 | 激活 | 2018-03-05 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) | 予凡 | 确认修改，待修改 | block | 如予凡备注—2018.03.28
8976 | SQ31T(#38) | Camera(#2029) | 相片质量菜单中有错误项多个重复项 | 3 | 100% | [硬件/结构版本] HW:V01 [软件版本] SW：SQ31T_XX_180301_01_S_U_AP [测试步骤] 相机-》进入相机设置-》点击“拍照”图标-》照片质量 [测试结果] 1.菜单显示错误（0百万像素） 2.100像素，200万像素，500万像素重复显示 [期望] 菜单不能显示错误和重复 [备注] 附截屏 <img alt="" src="data/upload/1/201803/031533440839657l.png" width="600" height="235" /> | 激活 | 2018-03-03 | SQ31T_XX_180301_01_S_U_AB_PRO(#1216) | 予凡 | 已修改 | pass | 0326版本已关闭
8960 | SQ31T(#38) | Camera(#2029) | 闪光灯“自动”模式，办公室正常照明环境下拍照闪光灯亮起 | 2 | 100% | [硬件/结构版本] HW:V01 [软件版本] SW：SQ31T_XX_180301_01_S_U_AP [测试前提] 闪光灯自动模式 [测试步骤] 办公室正常光照环境中，相机拍照 [测试结果] 闪光灯会亮 [期望] 闪光灯自动模式下，光照良好的环境中拍照，闪光灯不亮 [备注] 附log | 激活 | 2018-03-02 | SQ31T_XX_180301_01_S_U_AB_PRO(#1216) | 予凡 | 已修改 | pass | 0326版本已关闭
8957 | SQ31T(#38) | 蓝牙(#2080) | 蓝牙重命名时自动弹出的软键盘使蓝牙名称被遮挡 | 3 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [软件版本] SQ31T_XX_180301_01_S___U__AB_PRO [测试步骤] 1、选择“设置-&gt;蓝牙-&gt;重命名此设备”； [测试结果] 屏幕下方自动弹出输入法软键盘，使填写蓝牙名称的文本框被遮挡，导致无法看清文字 <img alt="" src="data/upload/1/201803/0211322901341rg1.png" /> | 激活 | 2018-03-02 | SQ31T_XX_180301_01_S_U_AB_PRO(#1216) | 予凡 | 已修改 | pass | 0326版本已关闭
9002 | SQ31T(#38) | 主系统(#2087) | 开关机时间和软件需求不一致 | 2 | 100% | [硬件/结构版本] SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB_PRO [缺陷详细描述] 1.设备关机状态，长按power键3S开始计时，至设备显示待机界面耗时33-34S 2.设备开机后，长按power键，点击“关机”图标开始计时，设备黑屏耗时5S，第10S的时候设备才震动 [期望] 软件需求要求：1.开机时间30S内 2.关机时间：5s以内，LED指示灯和显示屏熄灭；按电源键关机振动提示并显示logo画面 | 激活 | 2018-03-05 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) | 予凡 | 已修改 | fail | 开机时间时间要求30S内，实际34S—2018.03.28
8984 | SQ31T(#38) | 主系统(#2087) | 锁屏界面，快速操作power键两次进入相机过程中会白屏1-2秒 | 3 | 100% | [硬件/结构版本] HW:V01 [软件版本] SW：SQ31T_XX_180302_01_S_U_AP [测试前提] 设备已经设置过图案锁/PIN锁/密码锁 [测试步骤] 锁屏界面，快速操作power键两次 [测试结果] 设备先白屏1-2S，然后预览界面全黑，再进入相机预览界面 [期望] 锁屏界面，快速操作power键两次，不出现白屏、流畅的进入相机预览界面 [备注] 附log | 激活 | 2018-03-03 | SQ31T_XX_180301_01_S_U_AB_PRO(#1216) | 予凡 | 已修改 | pass | 0326版本已关闭
8985 | SQ31T(#38) | 主系统(#2087) | 屏幕锁验证界面操作物理“换行”键，设置停止运行 | 2 | 100% | [硬件/结构版本] HW:V01 [软件版本] SW：SQ31T_XX_180301_01_S_U_AP [测试前提] 屏幕锁设置为“密码”/PIN [测试步骤] 1.设置-》安全-》屏幕锁 2.验证屏幕锁界面输入错误的密码 3.操作物理键盘“换行”键 [测试结果] 设备提示：设置停止运行 [期望] 设置不能停止运行 [备注] 附截屏 <img style="width:210px;height:258px;" alt="" src="data/upload/1/201803/03182154096049q4.png" width="219" height="269" /> | 激活 | 2018-03-03 | SQ31T_XX_180301_01_S_U_AB_PRO(#1216) | 予凡 | 已修改 | pass | 0326版本已关闭
8993 | SQ31T(#38) | 触摸屏(#2066) | 设备不支持手套模式 | 2 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [软件版本] SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB_PRO [缺陷详细描述/结果] 设备不支持手套模式 [期望] 软件需求： 触控模式切换：软件可控制手套触控使能 | 激活 | 2018-03-05 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) | 予凡 | 优博讯修改 | pass | 0326版本已关闭
9033 | SQ31T(#69) | 蓝牙(#2080) | [3%]蓝牙发送文件，设备提示文件未发送成功 | 3 | 1% | [硬件/结构版本] V01 [测试步骤] 1.测试机和配测机蓝牙已配对（配测机是：荣创G0；SQ51） 2.测试机关闭和开启蓝牙，进入图库选择一个图片发送给配测机 [测试结果] 压力测试100次，出现3次，设备端提示：文件未发送成功（配测机端没有接收文件的提示） [期望] 测试机蓝牙发送文件正常 [备注] 附MT log （时间点11:13） | 激活 | 2018-03-12 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) | 予凡 | 未复现，继续测试 | fail | 请予凡先分析log—2018.03.28
9031 | SQ31T(#69) | 文件管理(#2028) | 从相机取景界面退回到图库，切换不流畅请优化 | 3 | 80% | [硬件/结构版本] V01 [测试步骤] 1.图库&gt;点击屏幕右上角的“相机”图标 2.相机取景界面操作物理返回键 [测试结果] 从相机取景界面退回到图库，切换不流畅 [期望] 请优化 [备注] 附视频 | 激活 | 2018-03-12 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) | 予凡 | 待优化 | block | 如予凡备注—2018.03.28
9030 | SQ31T(#69) | 文件系统(#2089) | 文件管理中分享文件，设备默认选择“Android Beam” | 3 | 80% | [硬件/结构版本] V01 [测试步骤] 文件管理&gt;内部共享存储空间/SD卡&gt;选择并长按一文件&gt;选择“分享” [测试结果] 分享方式默认为“Android Beam” [期望] 分享方式不能默认为“Android Beam”，应弹出“分享方式选择”菜单，供用户自由选择 [备注] 附截屏+MTKlog | 激活 | 2018-03-12 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) | 予凡 | 予凡版本无此问题，优博讯版本修改 | block | 请阳工评估是否由urovo修改—2018.03.28
8949 | SQ31T(#38) | UI(#2090) | 关机充电,电池柱从电池框中溢出,请优化UI | 4 | 100% | [硬件/结构版本] HW:V01 [软件版本] SW：SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP [测试步骤] 1.设备关机充电，断按power键唤醒屏幕 [测试结果] 充电动画中电池柱从电池框中溢出 [期望] 请优化 [备注] 附照片 <img style="width:168px;height:219px;" alt="" src="data/upload/1/201803/0117160804462m9a.png" width="284" height="476" /> | 激活 | 2018-03-01 | SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP(#1214) | 予凡 | 已修改 | pass | 0326版本已关闭
9020 | SQ31T(#38) | 主系统(#2013) | “加密手机”菜单不能默认为“已加密” | 3 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 设置-》安全-》加密手机，默认状态为“已加密” [期望] “加密手机”默认状态不能为“已加密” [备注] 附截屏 <img alt="" src="data/upload/1/201803/0621142601074bv3.png" width="195" height="262" /> | 激活 | 2018-03-06 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) | 予凡 | 默认状态不是已加密状态 | pass | 0326版本已关闭
8982 | SQ31T(#38) | UI(#2090) | 图案解锁验证界面“wrong pattern”显示不全 | 3 | 100% | [硬件/结构版本] HW:V01 [软件版本] SW：SQ31T_XX_180301_01_S_U_AP [测试前提] 屏幕锁设置为“图案” [测试步骤] 1.设置-》安全-》屏幕锁 2.验证屏幕锁界面绘制错误的图案 [测试结果] 屏幕底部的“wrong pattern”显示不全 [期望] “wrong pattern”显示完整 [备注] 附截屏 <img alt="" src="data/upload/1/201803/0317095904064lse.png" width="199" height="258" /> | 激活 | 2018-03-03 | SQ31T_XX_180301_01_S_U_AB_PRO(#1216) | 予凡 | 已修改 | pass | 0326版本已关闭