## Bug
Bug编号 | 所属产品 | 所属模块 | Bug标题 | 严重程度 | 优先级 | 出现概率 | 缺陷描述 | Bug状态 | 由谁创建 | 创建日期 | 影响版本 | 责任人 | 处理方式
9316 | SQ31T(#38) | 主系统(#2087) | *#1261*#中扫描头类型固定为6603，请修改为可选模式 | 3 | 中 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 拨号盘中输入*#1261*#，描头类型固定为6603 [期望] 设备支持5个扫描头出货，为方便产线测试，请将扫描头类型修改为可选模式 | 激活 | 赵颖 | 2018-05-07 | SQ31T_XX_180427_04_S_P1_U_AB_PRO(#1261) |  | 5月底解决
9314 | SQ31T(#38) | 主系统(#2087) | OTA远程更新不能使用差分包升级 | 3 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 1、登陆OTA测试服务器，配置好SQ31TOTA升级的参数 2.设备连接WiFi，设置-》关于手机-》系统更新-》远程更新，patch下载下来以后，升级中断，提示无效的升级包（ OTA差分升级包里缺少“scatter.txt”文件 ） [期望] OTA远程更新可以使用差分包升级 | 激活 | 赵颖 | 2018-05-07 | SQ31T_XX_180427_04_S_P1_U_AB_PRO(#1261) |  | 9号版本验证
9304 | SQ31T(#38) | 扫描头(#2067) | 【6601】扫描设置菜单中没有“触发模式”等菜单 | 3 | 中 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [测试步骤] 设置-》扫描头 [测试结果] 不显示如下菜单：“手机模式”、 “触发模式”、“中文编码类型”、“其他设置”、“条码设置” [期望] 扫描头设置菜单中请添加：“触发模式”，其他菜单可以根据6601扫描头的特性有选择的添加。 [备注] 附截图 <img alt="" src="data/upload/1/201805/02175423049022ac.png" /><img alt="" src="data/upload/1/201805/0217543209379h00.png" /> | 激活 | 赵颖 | 2018-05-02 | SQ31T_XX_180427_04_S_P1_U_AB_PRO(#1261) |  | 9号版本验证
9303 | SQ31T(#38) | 扫描头(#2025) | 【SE4750SR Laser】连续扫码18分钟左右，扫描头不出光 | 2 | 高 | 80% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 1.设置-》扫描头-》触发模式-》连续模式 2.连续扫码18分钟左右，扫描头不出光 [期望] 扫描头出光，解码正常 [备注] 1.重启设备恢复，扫描头功能正常 2.附MTKlog | 激活 | 赵颖 | 2018-05-02 | SQ31T_XX_180427_04_S_P1_U_AB_PRO(#1261) |  | 5月底解决
9302 | SQ31T(#38) | 文件管理(#2028) | 设备通过OTG线连接U盘，文件管理中不能显示U盘中的文件 | 2 | 中 | 100% | [硬件/结构版本] V02 [测试步骤] 1.设备通过OTG转接线连接U盘 2.下拉状态栏点击“SanDisk U盘”/ 主菜单界面-》文件管理 [测试结果] 不能显示U盘中的文件 [期望] 设备可以显示U盘中的文件 [备注] 附截图 <img style="width:185px;height:262px;" alt="" src="data/upload/1/201805/0215575305135ucl.png" width="195" height="275" /> | 激活 | 赵颖 | 2018-05-02 | SQ31T_XX_180427_04_S_P1_U_AB_PRO(#1261) | 阳广 | 5/10前解决
9301 | SQ31T(#38) | 主系统(#2087) | 设备电池电量低时本地升级OS，升级失败没有提示语 | 3 | 中 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 1.设备电池电量低于15% 2.设置-》关于手机-》系统更新-》本地更新-》SD卡 ，升级OS 3.电池电量低，OS升级失败；设备没有相关提示语 [期望] 电池电量低时，不能进行OS升级 | 激活 | 赵颖 | 2018-05-02 | SQ31T_XX_180427_04_S_P1_U_AB_PRO(#1261) |  | 5月底解决
9300 | SQ31T(#38) | 其他(#2006) | 工厂测试中NFC测试项完成后不能显示测试结果 | 3 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 拨号盘输入*#1262*#，NFC测试完成后，不显示测试结果 [期望] NFC测试 读取到非接卡以后能显示测试结果 | 激活 | 赵颖 | 2018-05-02 | SQ31T_XX_180427_04_S_P1_U_AB_PRO(#1261) |  | 9号验证
9299 | SQ31T(#38) | 其他(#2006) | 工厂测试界面操作返回键，概率出现工厂测试停止运行提示 | 3 | 中 | 1% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 拨号盘界面输入*#1262*#，工厂测试中测试部分项，操作“返回键”，设备提示：工厂测试停止运行 [期望] 工厂测试界面操作返回键，退出工厂模式，不会提示工厂测试停止运行 | 激活 | 赵颖 | 2018-05-02 | SQ31T_XX_180427_04_S_P1_U_AB_PRO(#1261) |  | 5月底解决
9298 | SQ31T(#38) | 主系统(#2013) | SD卡升级OS过程中概率出现“系统升级已停止运行” | 3 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [测试步骤] 1.设置-》关于手机-》系统更新-》本地升级-》选择SD卡升级 2.软件包验证过程中 [测试结果] 设备提示：“系统升级已停止运行” [期望] 系统升级过程中不出现该提示 [备注] 附照片 <img alt="" src="data/upload/1/201805/02112543026600r.png" width="204" height="255" /> | 激活 | 赵颖 | 2018-05-02 | SQ31T_XX_180427_04_S_P1_U_AB_PRO(#1261) |  | 5月底解决
9297 | SQ31T(#38) | T卡(#2100) | SD卡升级完成后，SD卡存储的升级包被删除 | 2 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 1.SD卡中存储“OS升级包”，将SD卡安装在设备中 2.设置-》关于手机-》系统更新-》本地升级-》选择SD卡中的升级包，升级 3.开机后存储在SD卡中的升级包被删除 [期望] OS升级完成后，SD卡中的文件=不能被删除 | 激活 | 赵颖 | 2018-05-02 | SQ31T_XX_180427_04_S_P1_U_AB_PRO(#1261) |  | 9号验证
9291 | SQ31T(#38) | 触摸屏/显示屏(#2026) | 【概率】设备写号过程中，出现“android”字样，花屏 | 3 | 中 | 50% | [硬件/结构版本] V02 [缺陷详细描述] 设备关机拔电池连接USB线写SN号，写号工具提示重置设备后，长按电源键，设备屏幕上的“android”字样，花屏 [期望] “android”字样显示黑底白字 <img alt="" src="data/upload/1/201804/2616571601032g34.png" width="264" height="316" /> | 激活 | 赵颖 | 2018-04-26 | SQ31T_XX_180426_01_S_P1_U_AB_PRO(#1259) | 阳广 | 5/9重点分析
9290 | SQ31T(#38) | 应用程序(#2092) | 从“下载”中安转某些应用，“安装”icon灰化，无法正常安装应用程序 | 2 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] V02 [测试步骤] 1.从浏览器中下载百度音乐apk 2.主菜单界面》下载》点击“百度音乐”apk，安装该应用 [测试结果] 2.“下一步”灰化，无法安装该应用 [期望] 从“下载”/文件管理中安装应用，可以正常安装应用程序 [备注] 1.华为客户也反馈了该问题（apk名称是：ISDP A3） 2.附MTKlog+截屏 <img alt="" src="data/upload/1/201804/2616275203866u1f.png" /><img alt="" src="data/upload/1/201804/261628070124381l.png" /> | 激活 | 赵颖 | 2018-04-26 | SQ31T_XX_180426_01_S_P1_U_AB_PRO(#1259) | 阳广 | log/截图都有，阳工分析，5月底完成
9273 | SQ31T(#38) | 其他(#2006) | 工厂测试中操作耳机+/-键；耳机按键测试不能通过 | 4 | 中 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 拨号盘中输入*#1262*#&gt;耳机按键&gt;插入耳机（华为/小米耳机）&gt;操作耳机+/-键；耳机测试不能通过 [期望 工厂测试中请去掉“耳机按键+键”、“耳机按键-键”（1.音乐播放器中华为/小米耳机，可以调节音量；2.工厂测试中操作耳机的“开始”/"暂停"键，耳机按键测试通过） | 激活 | 赵颖 | 2018-04-24 | SQ31T_XX_180420_01_S_P1__U__AB_PRO(#1256) |  | 5月底解决
9237 | SQ31T(#38) | 主系统(#2013) | 请修改进入recovery和fastboot的指令 | 2 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [问题详细描述/结果] SQ31T进入recovery和fastboot指令和SQ31Q不一致 [期望] 1.设备关机状态，同时操作右扫描键+power键，进入Select Boot Mode界面然后操作导航键(上/下)，选择进入recovery/fastboot模式 2.进入recovery解锁界面后，操作导航键（上下上下，上上下下）进入recovery界面 3.recovery界面操作导航键（上/下）移动光标 | 激活 | 赵颖 | 2018-04-21 | SQ31T_XX_180420_01_S_P1__U__AB_PRO(#1256) |  | 5月底解决
9233 | SQ31T(#38) | 扫描头(#2067) | 【SE4750SR Laser】SE4750扫描头类型显示为se4313 | 4 | 中 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [测试步骤] 1.设备安装了SE4750扫描头（已写扫描头号，可以扫描一维/二维码）；拨号盘中输入*#1261*# 2.进入扫描头demo界面 [测试结果] 扫描头类型均显示为se4313 [期望] 扫描头类型应显示为SE4750 | 激活 | 赵颖 | 2018-04-21 | SQ31T_XX_180420_01_S_P1__U__AB_PRO(#1256) |  | 9号验证
9154 | SQ31T(#38) | 其他(#2098) | *#316设备信息中软件、MP版本信息等显示不正确 | 3 | 中 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 1.拨号盘中是输入*#316，AP、MP显示和“手机状态”中不一致； 2.没有显示综测项； 3.没有显示校准版本号 [期望] *#316设备信息中,硬件版本号和当前PCB版本保持一致；AP、MP和“手机状态”中AP、MP版本号保持一致；显示校准版本号；显示综测结果（SN、BT、FT1、FT2、WIFI） | 已解决 | 赵颖 | 2018-04-12 | SQ31T_XX_180411_01_S_P1_U_AB_PRO(#1247) |  | 9号验证
9152 | SQ31T(#38) | 按键(#2063) | 设备休眠后操作menu键和back键，可以唤醒屏幕 | 3 | 中 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 设备休眠后操作menu键和back键，可以唤醒屏幕 [期望] 设备休眠后，除了power键其他按键都不能唤醒屏幕 | 已关闭 | 赵颖 | 2018-04-11 | SQ31T_XX_180411_01_S_P1_U_AB_PRO(#1247)
9151 | SQ31T(#38) | 按键(#2063) | 设备休眠，按键背光的可以被点亮 | 3 | 中 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 设备休眠，点击10个数字键、“.”键、“换行”键，按键背光灯亮起 [期望] 设备休眠后，操作任何按键都不能点亮按键背光灯。 | 激活 | 赵颖 | 2018-04-11 | SQ31T_XX_180411_01_S_P1_U_AB_PRO(#1247) |  | 5月底解决
9150 | SQ31T(#38) | 按键(#2063) | 背光开关按键功能未实现 | 2 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 1.设备待机状态，操作按键背光开关键，键盘灯不亮. [期望] 设备待机状态，操作按键背光键，键盘灯亮；再操作按键背光键，键盘灯熄灭. | 激活 | 赵颖 | 2018-04-11 | SQ31T_XX_180411_01_S_P1_U_AB_PRO(#1247) |  | 9号验证
9140 | SQ31T(#38) | 扫描头(#2067) | 【6603】设备不能扫描“Australian Post”和“Japanese Post” | 2 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 1.进入扫描设置&gt;条码设置&gt;Postal codes,全勾选 2.扫描“Australian Post”和“Japanese Post”，设备出光不解码 [期望] 设备扫描“Australian Post”和“Japanese Post”后，可以正常解码 备注：SQ31T产品规格书中支持条码中包含了“Australian Post”和“Japanese Post” | 激活 | 赵颖 | 2018-04-08 | SQ31T_XX_180326_01_S_P1_D_AB_PRO(#1236) |  | 继续跟进，5月底前
9126 | SQ31T(#38) | 主系统(#2087) | 拨号盘中输入*#06#不显示MEID号 | 3 | 中 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 拨号盘中输入*#06#，只显示IMEI1和IMEI2;不显示MEID号 注：插电信卡，SIM卡信息中可以显示设备的MEID号 [期望] 拨号盘中输入*#06#，需要显示设备的IMEI1、IMEI12和MEID （见截屏） <img alt="" src="data/upload/1/201803/301833310804667j.png" /> | 激活 | 赵颖 | 2018-03-30 | SQ31T_XX_180326_01_S_P1_D_AB_PRO(#1236) | 阳广 | 5月底
9115 | SQ31T(#38) | 扫描头(#2067) | 扫描头设置开关切换不流畅，请优化 | 4 | 中 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 1.扫描头demo&gt;点击屏幕右上角的“设置”icon&gt;比正常速度稍微快一点击“扫描设置”开关icon ,很难打开扫描头设置开关 2.设置&gt;扫描&gt;点击屏幕右上角的“设置”icon&gt;比正常速度稍微快一点击“扫描设置”开关icon ,很难打开扫描头设置开关 [期望] 对比蓝牙和WiFi开关切换的流畅度，请优化扫描头的开关切换流畅度 | 激活 | 赵颖 | 2018-03-29 | SQ31T_XX_180326_01_S_P1_D_AB_PRO(#1236) |  | 5月底解决
9107 | SQ31T(#38) | 扫描头(#2067) | 第一次开机设备提示：6601扫描头停止运行 | 2 | 中 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 刷完OS 后第一开机，设备提示：6601扫描头停止运行 [期望] 开机后，不应出现该提示 <img alt="" src="data/upload/1/201803/2717360809021lr9.png" width="180" height="230" /> | 已关闭 | 赵颖 | 2018-03-27 | SQ31T_XX_180326_01_S_P1_D_AB_PRO(#1236)
9106 | SQ31T(#38) | 扫描头(#2025) | 锁屏界面操作scan键，设备提示“系统界面没有响应” | 2 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 1.屏幕锁定方式为滑动/图案/PIN//密码&gt;锁屏后操作power键亮屏》操作scan键；设备提示“系统界面没有响应” 2.之后通过USB线连接PC，USB同步功能不可用 [期望] 系统不应出现ANR提示（附mobile log+截屏） <img alt="" src="data/upload/1/201803/2717230805663g8m.png" width="185" height="232" /> | 已解决 | 赵颖 | 2018-03-27 | SQ31T_XX_180326_01_S_P1_D_AB_PRO(#1236) |  | 9号验证
9098 | SQ31T(#38) | WIFI(#2079) | WiFi（2.4G）漫游期间丢包率较高，掉网率也高于对比机，请优化 | 2 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [测试地点] 广州市华润华南地区物流中心 [现场情况] 1.在测试区域的任何一点，设备都可以搜索到15个左右AP(整个物流中心布置了50台工业级AP)；所有的AP名称都是108 2.现场AP布局为双排交叉排列，整个空间长150M,宽30M ,高10-12M左右；AP有两根天线，一根全向，一根定向，掉包严重区域为中间区域（CT-CR）;AP未加密 [测试前提] 1.3台设备的网关和静态IP地址均由客户提供 2.SQ31T、SQ51、ZTE（v0840）均安装WiFi魔盒apk和WiFi分析仪apk 3. ping客户提供的网关地址 [缺陷详细描述] 1.在中间区域（掉包严重区域），由CT走向CR,设备WiFi漫游(2.4G频段)，漫游期间丢包率是ZTE(v8040)手机和SQ51的 3-5倍 2.掉网率比是(v8040)（的 两倍以上；（测试两小时，31T 掉网4-5次，中兴对比机掉网2次）；附掉网log [期望] 请优化WiFi性能（设备和华润物流中心的后台连接，如果网络超时，后台就会和设备自动断开，影响客户使用） <img alt="" src="data/upload/1/201803/26111932040906jb.png" /> | 激活 | 赵颖 | 2018-03-26 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) |  | 9号验证
9086 | SQ31T(#38) | Camera(#2029) | 相机对着灯光拍照会炫光 | 3 | 中 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 实验室，相机对着房顶的灯光拍照或预览，会炫光 [期望] 相机拍照或者预览，不会炫光 <img style="width:255px;height:268px;" alt="" src="data/upload/1/201803/2216163406604t2g.png" width="278" height="328" /> | 激活 | 赵颖 | 2018-03-22 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) |  | 张涛涛确认下效果
9083 | SQ31T(#38) | WIFI(#2079) | 【蓝牙/wifi博通】博通芯片不支持WiFi热点，请去除和“WiFi 热点”相关的菜单 | 2 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 博通芯片不支持WiFi热点，请去除和“WiFi 热点”相关的菜单 [期望] | 已关闭 | 赵颖 | 2018-03-22 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218)
9081 | SQ31T(#38) | 扫描头(#2067) | 【6603】设备扫描hanxin码，扫描结果显示不完整 | 2 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 设备扫描hanxin码；扫描结果显示不完整（首字符不显示） [期望] 扫码结果显示完整 <img alt="" src="data/upload/1/201803/22093006013994qv.png" /> | 已关闭 | 赵颖 | 2018-03-22 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218)
9073 | SQ31T(#38) | 蓝牙(#2017) | SQ31T蓝牙传输速率比SQ51差20KB/S左右,请优化 | 3 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 相同环境，相同距离下，SQ31T/SQ51发送4.33M的MP3文件,SQ27TE接收，SQ31T平均发送速率比SQ51差16KB/s; 相同环境，相同距离下，SQ27TE发送4.33M的MP3文件，SQ31T/SQ51接收，SQ31T平均接收速率比SQ51差23KB/s; [期望] SQ31T的蓝牙传输速率不能差于SQ51 <img alt="" src="data/upload/1/201803/20151442081051kv.png" /> | 激活 | 赵颖 | 2018-03-20 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) |  | 明天与予凡沟通
9071 | SQ31T(#38) | 主系统(#2087) | 【6603】持续扫描条码18小时，操作主页键，设备提示：Launcher3没有响应，AOSP键盘无响应，USB连接失效 | 2 | 高 | 1% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 1.设备持续扫描条码18小时，操作物理主页键，设备提示：Launcher3没有响应（时间点：2018.03.20.11:33左右） 2.之后软键盘一直处于“弹出”状态，一会设备提示：AOSP键盘无响应（时间点：2018.03.20.11:35左右） 3.设备通过USB线连接PC，充电图标闪烁，下拉状态栏没有“USB连接方式” [期望] 1.可以正常返回到主菜单界面 2.退出扫描demo界面后，软键盘应后台运行 3.USB连接方式功能正常，可以和PC传输文件，照片等 [备注] log太大保存在本地，需要的话 可以找我拷贝 <img alt="" src="data/upload/1/201803/20143017029138rd.png" width="618" height="284" /> | 已解决 | 赵颖 | 2018-03-20 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) |  | 9号验证
9066 | SQ31T(#38) | WIFI(#2079) | 连接上WiFi时显示“已连接，但无法访问互联网” | 3 | 中 | 80% | [硬件/结构版本] V01 [软件版本] SQ31T_XX_180303_01_S___U__AB_PRO [测试步骤] 1、选择“设置-》WLAN”； 2、选择一个AP连接； [测试结果] 连接上WiFi时显示“已连接，但无法访问互联网”，大概率持续显示2秒左右，小概率持续时间超过2秒，这时通过浏览器上网正常，再返回查看已不再显示“已连接，但无法访问互联网” <img src="data/upload/1/201803/1710414503607k7d.png" alt="" /><img src="data/upload/1/201803/1710420101699t2k.png" alt="" /><img src="data/upload/1/201803/1710423804047g5a.png" alt="" /> （log见附件，问题出现时间10:12） | 激活 | 鲁月月 | 2018-03-17 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) | 阳广 | 5/10解决
9065 | SQ31T(#38) | WIFI(#2079) | 数据保护界面二级标题显示不全 | 4 | 中 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 设置&gt;安全&gt;数据保护，数据保护主界面二级标题显示不全（详见截屏） [期望] 文字都能完整显示 <img alt="" src="data/upload/1/201803/161558410658mom.png" /> | 激活 | 赵颖 | 2018-03-16 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) |  | 9号验证
9064 | SQ31T(#38) | 2G/3G/4G(#2019) | 移动数据网络没有区分SIM1和SIM 2 | 3 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] V02 [缺陷详细描述] 设置&gt;流量使用情况&gt;移动数据网络，没有区分SIM1和SIM 2 [期望] 设备双SIM卡，请做区分，避免误操作 <img style="width:267px;height:303px;" alt="" src="data/upload/1/201803/1615315607398rdp.png" width="267" height="316" /> | 激活 | 赵颖 | 2018-03-16 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) | 阳广 | 予凡解决
9063 | SQ31T(#38) | WIFI(#2079) | WLAN菜单中请添加“添加网络”菜单功能 | 3 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 设置&gt;WLAN;WLAN菜单中没有“添加网络”菜单功能 [期望] 客户在隐藏了SSID的环境中，可以手动添加网络 | 激活 | 赵颖 | 2018-03-16 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) |  | 删除此bug
9058 | SQ31T(#38) | 充电(#2086) | 充电逻辑不符合设计要求 | 2 | 高 | 100% | [硬件/结构版本]V01 [缺陷详细描述]用相同适配器通过座充DC和机器DC同时给机器供电，座充DC和机器DC都有电流，分别是0.53A和0.82A，座充DC和机器DC独立充电时，电流都为1.39A。 [期望]用相同适配器通过座充DC和机器DC同时给机器供电时，只能机器DC口给机器供电，电流为1.39A，座充DC不能提供电流。 | 已关闭 | 郭恒新 | 2018-03-14 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) SQ31T_XX_180301_01_S_U_AB_PRO(#1216) SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP(#1214)
9057 | SQ31T(#38) | 电源(#2015) | 扫描放电5小时左右，设备提示“电池温度过高” | 3 | 高 | 20% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 设备电池满电(4.2V);开启WiFi，扫描头3S扫码一次，持续放电5小时左右，弹出电池温度过高的提示框(详见截屏) [期望] 常温环境下，设备持续放电5小时，不应该有电池温度过高的提示 <img style="width:265px;height:264px;" alt="" src="data/upload/1/201803/14161425077385uf.png" width="582" height="560" /> | 激活 | 赵颖 | 2018-03-14 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) |  | 9号验证
9055 | SQ31T(#38) | 主系统(#2087) | 设备开机提示orange state...，用户体验不佳，请修改 | 3 | 中 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 操作power键开机，设备提示：orange state...（详见截屏） [期望] 用户体验不佳，请修改 <img alt="" src="data/upload/1/201803/1410452805387bhi.png" /> | 激活 | 赵颖 | 2018-03-14 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) |  | 继续修改，5/10前完成
9049 | SQ31T(#38) | Phone(#2077) | 设备从无信号到有信号环境，联通卡不能注册4G，移动网络断开连接 | 2 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [测试步骤] 1.设备卡槽1插入联通4G卡；卡槽2插入电信卡4G卡（此时联通卡注册4G网络，电信卡注册3G网络） 2.将设备放入屏蔽箱4-5分钟门后取出 3.设置&gt;关于手机&gt;状态信息&gt;SIM卡状态&gt;移动网络状态 [测试结果] 1.联通卡只注册3G网络（移动网络类型：HSPA） 2.移动网络状态显示：已断开连接；通过浏览器浏览网页/使用ping包工具ping包，失败 [期望] 设备从无信号到有信号，双卡驻网正常，数据功能可以使用 [备注] 1.重启设备或者开关飞行模式，联通卡可以注册到4G网络，移动网络功能也正常 2.附截屏、modem和net log <img style="width:730px;height:262px;" alt="" src="data/upload/1/201803/131629300485393l.png" width="773" height="289" /> | 激活 | 赵颖 | 2018-03-13 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) |  | 9号验证
9046 | SQ31T(#38) | 扫描头(#2067) | 【6603】设备不能扫描手机和PC屏幕上的条码 | 2 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [测试步骤] 扫描头demo界面，操作SCAN键扫描手机和PC屏幕上一维/二维条码 [测试结果] 扫描头demo界面几不能显示扫描结果 （扫描手机屏幕上的支付宝付款码偶尔能成功，） [期望] 6603扫描头可以扫描手机和PC屏幕上的一维/二维条码 | 已解决 | 赵颖 | 2018-03-13 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) |  | 9号验证
9045 | SQ31T(#38) | 扫描头(#2067) | 【6603】熄屏又亮屏，一定角度下扫码，扫码结果显示不全 | 3 | 中 | 80% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 1.扫描头和条码之间大概 20度 2.操作power键熄屏，再操作power键亮屏 3.操作SCAN键扫描EAN13码，条码上的最左边的一位数字缺失 [期望] 扫码结果可以完整显示 [备注] 附截屏+log <img alt="" src="data/upload/1/201803/1311394207071v76.png" width="342" height="221" /> | 已解决 | 赵颖 | 2018-03-13 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) |  | 9号验证
9043 | SQ31T(#38) | 主系统(#2087) | 请添加“Urovo Log”菜单项 | 3 | 中 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 开发者选项中没有“Urovo Log”菜单项 [期望] 开发者选项中请添加“Urovo Log”菜单 | 已解决 | 赵颖 | 2018-03-13 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) |  | 9号验证
9042 | SQ31T(#38) | 其他(#2006) | 超高频开启空闲峰值电流为2.92A，读卡峰值电流为3.84A，电流过大，请优化 | 2 | 高 | 100% | [硬件/结构版本]V01 [缺陷详细描述]超高频开启空闲峰值电流为2.92A，读卡峰值电流为3.84A，电流过大 [期望]符合规格书要求，最大电流不超过1.5A | 已关闭 | 郭恒新 | 2018-03-12 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) SQ31T_XX_180301_01_S_U_AB_PRO(#1216) SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP(#1214)
9038 | SQ31T(#38) | 按键(#2027) | 百度网盘输入短信验证码界面，物理键盘不可用 | 3 | 中 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [测试步骤] 1.安装百度网盘，使用手机号登录 2.输入短信验证码界面，使用过物理键盘输入6位数验证码 [测试结果] 物理键盘输入无效 [期望] 第三方应用界面，可以使用物理键盘 [备注] 附截图 <img style="width:224px;height:255px;" alt="" src="data/upload/1/201803/1215221904627liq.png" width="226" height="287" /> | 激活 | 赵颖 | 2018-03-12 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) |  | 5月底解决
9037 | SQ31T(#38) | 主系统(#2087) | 设备提示：系统界面没有响应，之后系统重启 | 2 | 高 | 80% | [硬件/结构版本] V01 [测试步骤] 1.通知栏有5条左右通知，主菜单界面下拉通知栏 2.操作方向键中间的“SCAN”键扫描条码 [测试结果] 1.设备提示：系统界面没有响应，一会系统重启（出现Android动画）（时间点：14:25左右） 2.重启设备，下拉通知栏扫码问题必现 [期望] 系统正常运行 [备注] 附MTKlog+截图 <img alt="" src="data/upload/1/201803/1215071705665liq.png" width="222" height="298" /> | 已关闭 | 赵颖 | 2018-03-12 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218)
9036 | SQ31T(#38) | 可靠性(#2095) | 重复自由跌落测试后机器的扫描头脱落 | 2 | 高 | 100% | [硬件/结构版本]V01 [缺陷详细描述]重复自由跌落400次（200个循环）后，机器的扫描头脱落 [期望]重复自由跌落后产品功能和性能正常 | 已关闭 | 郭恒新 | 2018-03-10 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) SQ31T_XX_180301_01_S_U_AB_PRO(#1216) SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP(#1214)
9035 | SQ31T(#38) | 其他(#2006) | 超高频6-8M模块，实测最大读卡距离只有4M，请优化 | 2 | 高 | 100% | [硬件/结构版本]V01 [缺陷详细描述]超高频6-8M模块，实测最大读卡距离只有4M [期望]超高频6-8M模块，最大读卡距离至少6M | 已关闭 | 郭恒新 | 2018-03-10 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) SQ31T_XX_180301_01_S_U_AB_PRO(#1216) SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP(#1214)
9034 | SQ31T(#38) | GPS(#2021) | GPS定位无法识别北斗星群 | 2 | 高 | 100% | [硬件/结构版本]V01 [缺陷详细描述]GPS定位无法识别北斗星群 [期望]GPS定位能识别北斗星群 | 已关闭 | 郭恒新 | 2018-03-10 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) SQ31T_XX_180301_01_S_U_AB_PRO(#1216) SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP(#1214)
9033 | SQ31T(#38) | 蓝牙(#2080) | [3%]蓝牙发送文件，设备提示文件未发送成功 | 3 | 中 | 1% | [硬件/结构版本] V01 [测试步骤] 1.测试机和配测机蓝牙已配对（配测机是：荣创G0；SQ51） 2.测试机关闭和开启蓝牙，进入图库选择一个图片发送给配测机 [测试结果] 压力测试100次，出现3次，设备端提示：文件未发送成功（配测机端没有接收文件的提示） [期望] 测试机蓝牙发送文件正常 [备注] 附MT log （时间点11:13） | 激活 | 赵颖 | 2018-03-09 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) |  | 9号验证
9031 | SQ31T(#38) | 文件管理(#2028) | 从相机取景界面退回到图库，切换不流畅请优化 | 3 | 中 | 80% | [硬件/结构版本] V01 [测试步骤] 1.图库&gt;点击屏幕右上角的“相机”图标 2.相机取景界面操作物理返回键 [测试结果] 从相机取景界面退回到图库，切换不流畅 [期望] 请优化 [备注] 附视频 | 激活 | 赵颖 | 2018-03-08 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) |  | 5/20解决
9030 | SQ31T(#38) | 文件系统(#2089) | 文件管理中分享文件，设备默认选择“Android Beam” | 3 | 中 | 80% | [硬件/结构版本] V01 [测试步骤] 文件管理&gt;内部共享存储空间/SD卡&gt;选择并长按一文件&gt;选择“分享” [测试结果] 分享方式默认为“Android Beam” [期望] 分享方式不能默认为“Android Beam”，应弹出“分享方式选择”菜单，供用户自由选择 [备注] 附截屏+MTKlog | 激活 | 赵颖 | 2018-03-08 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) |  | 5/10前解决
9028 | SQ31T(#38) | 其他(#2006) | 联通4G（网页浏览）休眠电流超标 | 3 | 高 | 100% | [硬件/结构版本V01 [缺陷详细描述]联通4G（网页浏览）休眠电流4-117mA（平均13.3mA）,超出标准（＜10mA） [期望]联通4G（网页浏览）平均休眠电流＜10mA | 激活 | 郭恒新 | 2018-03-08 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) SQ31T_XX_180301_01_S_U_AB_PRO(#1216) SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP(#1214) |  | 9号验证
9027 | SQ31T(#38) | 喇叭模块(#2032) | 喇叭功率超标 | 2 | 高 | 100% | [硬件/结构版本]V01 [缺陷详细描述]喇叭最大功率1.02W，最大声音播放音乐时，音质差，破音（不符合产品设计需求额定功率0.75W，最大功率1W） [期望]喇叭功率不超过最大功率，音质良好 | 已解决 | 郭恒新 | 2018-03-08 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) SQ31T_XX_180301_01_S_U_AB_PRO(#1216) SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP(#1214) |  | 9号验证
9026 | SQ31T(#38) | 主系统(#2087) | 基带版本和软件版本命名不符合urovo软件命名规范 | 2 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 基带版本和软件版本命名不符合urovo软件命名规范《Urovo Android软件版本命名规范》 [期望] 请参考《Urovo Android软件版本命名规范》 | 激活 | 赵颖 | 2018-03-07 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) |  | 20号之前解决
9025 | SQ31T(#38) | 其他(#2006) | 从设备内存复制较大的mtklog文件到电脑时出现复制错误 | 2 | 中 | 20% | [硬件/结构版本] V01 [软件版本] SQ31T_XX_180303_01_S___U__AB_PRO [测试步骤] 1、拨号盘界面输入*#*#3646633#*#*-》“Log and Debugging”-》“MTKLogger”； 2、点击红色录制图标，手机存储中会生成MTKlog文件夹； 3、测试设备各项功能几小时后MTKlog文件夹达到2GB大小； 4、设备通过USB连接电脑，选择“传输文件”； 5、将MTKlog文件夹复制粘贴到电脑； [测试结果] 复制文件失败，提示 “复制文件或文件夹时出错 未指定的错误”（复制其他文件暂未出现此现象） <img src="data/upload/1/201803/07165733080661ka.png" alt="" /> | 激活 | 鲁月月 | 2018-03-07 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) |  | 予凡解决
9024 | SQ31T(#38) | 主系统(#2087) | 扫描键不能唤醒屏幕 | 2 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 设备休眠后，操作扫描键（侧面两个SCAN键，正面的SCAN键、背部的SCAN键）不能唤醒屏幕 [期望] 扫描键可以唤醒屏幕 | 已解决 | 赵颖 | 2018-03-07 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) | 张涛涛 | 确认此需求
9022 | SQ31T(#38) | 蓝牙(#2017) | 设备连接蓝牙音箱后拨打电话，电话拨通后，蓝牙连接会断开 | 2 | 高 | 20% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 1.设备和蓝牙音箱进行配对和连接 2.播放音乐过程中，进入拨号盘拨打电话，电话拨通后（对方手机有来电提示音和来电动画），蓝牙音箱提示蓝牙连接已断开 [期望] 设备连接蓝牙后，拨打电话，蓝牙连接不能断开 [备注] 附MTK log（时间点：9:23左右） | 激活 | 赵颖 | 2018-03-07 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) |  | 关闭此BUG
9021 | SQ31T(#38) | 文件系统(#2089) | 设备暂不支持本地升级和recovery升级等 | 2 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 1.进入recovery模式，提示“no command” 2.设置-》关于设备，关于设备中没有本地升级的菜单 3.设备暂不支持OTA升级 [期望] 设备应支持“本地升级”、“recovery升级”、“OTA升级”等 | 激活 | 赵颖 | 2018-03-06 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) |  | 9号验证
9020 | SQ31T(#38) | 主系统(#2013) | “加密手机”菜单不能默认为“已加密” | 3 | 中 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 设置-》安全-》加密手机，默认状态为“已加密” [期望] “加密手机”默认状态不能为“已加密” [备注] 附截屏 <img alt="" src="data/upload/1/201803/0621142601074bv3.png" width="195" height="262" /> | 已关闭 | 赵颖 | 2018-03-06 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218)
9019 | SQ31T(#38) | 主系统(#2087) | 系统自带的壁纸只有一张（即默认壁纸），请多添加几张供用户选择 | 4 | 低 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 设置-》显示-》壁纸，进入壁纸，系统自带的壁纸只有一张（即默认壁纸） [期望] 请多添加几张壁纸供用户选择 [备注] 附截屏 <img alt="" src="data/upload/1/201803/0620370007429cf5.png" /> | 已解决 | 赵颖 | 2018-03-06 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) |  | 5/20解决
9018 | SQ31T(#38) | 主系统(#2013) | 动态壁纸菜单中没有动态壁纸 | 3 | 低 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 设置-》显示-》动态壁纸，进入菜单后，提示“没有动态壁纸” [期望] 请在动态壁纸菜单中添加8张左右动态壁纸，供用户选择 <img style="width:192px;height:283px;" alt="" src="data/upload/1/201803/0620283201127hgb.png" width="208" height="293" /> | 激活 | 赵颖 | 2018-03-06 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) |  | 5/20解决
9017 | SQ31T(#38) | 2G/3G/4G(#2019) | 录音机中请增加amr和ogg格式项 | 3 | 低 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 录音机中默认只有一种音频格式（3gpp），且没有录音菜单项 [期望] 请添加录音菜单项，在菜单中增加amr和ogg格式 | 已关闭 | 赵颖 | 2018-03-06 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218)
9016 | SQ31T(#38) | 音/视屏(#2024) | 通话录音音质差，请优化 | 3 | 中 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 1.通话过程中，录音并保存文件 2.文件管理-》电话录音，播放该录音文件，录音播放很多杂音 [期望] 请优化通话录音的音质 | 激活 | 赵颖 | 2018-03-06 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) |  | 9号验证
9015 | SQ31T(#38) | 音视频(#2068) | 音乐播放器中“歌手”“专辑名”“曲名”显示不完整 | 3 | 低 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 1.设备中插入SD卡（保存有.MP3文件） 2.进入音乐播放器，播放该音乐文件，“歌手”“专辑名”“曲名”显示不完整 [期望] “歌手”“专辑名”“曲名”能显示完整 [备注] 附截屏 <img alt="" src="data/upload/1/201803/061909520202drh.png" /> | 激活 | 赵颖 | 2018-03-06 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) |  | 关闭此bug
9014 | SQ31T(#38) | Phone(#2077) | 蓝牙耳机通话，双方都听不到声音 | 2 | 高 | 80% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 1.设备连接蓝牙耳机，配测试拨打测试机电话，蓝牙耳机有来电铃声 2.电话接通后，测试双方均听不到声音 [期望] 蓝牙耳机可以正常通话 [备注] 附MTKlog （时间点：9:41左右） | 激活 | 赵颖 | 2018-03-06 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) |  | 关闭此bug
9013 | SQ31T(#38) | Phone(#2077) | 没有调节通话音量菜单，请添加 | 3 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 设置-》声音，音量菜单中只有“媒体、“闹钟”、“铃声”，没有调节通话音量的菜单 [期望] 设备没有音量键，请添加调节通话音量的菜单 | 激活 | 赵颖 | 2018-03-06 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) |  | 9号解决
9012 | SQ31T(#38) | Phone(#2077) | 默认通话音量偏小（包括正常模式、耳机、扬声器），请优化 | 3 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 正常模式、耳机、扬声器通话，默认通话音量偏小 [期望] 请增大默认通话音量 | 激活 | 赵颖 | 2018-03-06 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) |  | 9号验证
9011 | SQ31T(#38) | WIFI(#2079) | 开启WiFi热点，无法被搜索 | 2 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 1.设备中插入有效的SIM卡，并开启数据流量 2.设置-》更多-》网络共享与便携式热点-》开启WLAN热点 [期望] 其他设备搜索不到该热点 [备注] WLAN频段设置为“自动”、“2.4G”、“5G”,均有该问题 | 已关闭 | 赵颖 | 2018-03-06 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218)
9009 | SQ31T(#38) | 其他(#2006) | 相机拍下的照片的“制造商”和“模型”显示有误 | 3 | 中 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [软件版本] SQ31T_XX_180303_01_S___U__AB_PRO [测试步骤] 1、用系统自带相机应用拍摄照片； 2、在图库中找到拍摄的照片并长按； 3、选择右上方的更多选项-》详细信息； [测试结果] 详细信息中制造商显示“alps”，模型显示“vz6737t_66_a_n” [期望] 制造商不显示非公司名称，模型显示“V5000S”（与公司其他产品保存一致） | 已解决 | 鲁月月 | 2018-03-06 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) |  | 9号验证
9008 | SQ31T(#38) | WIFI(#2079) | “在休眠状态下保持WLAN网络连接”选择“仅限充电”或“永不”不生效 | 2 | 中 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [软件版本] SQ31T_XX_180303_01_S___U__AB_PRO [测试步骤] 1、将系统休眠时间选择为“15秒”； 2、选择“设置-》WLAN”，连接一个无线网； 3、选择右上方设置图标-》“在休眠状态下保持WLAN网络连接”； 4、选择“仅限充电时”（或“永不”）； 5、打开浏览器，下载应用； 6、查看下载进度条，等待设备15秒后自动进入休眠（或手动按下电源键休眠）； 7、设备灭屏休眠5分钟后，唤醒设备，查看下载进度条； [测试结果] 唤醒后查看下载进度条较息屏前增加很多，说明休眠状态下无线网依然保持连接（设备未装SIM卡），即“仅限充电”、“永不”两项设置未生效 | 已解决 | 鲁月月 | 2018-03-06 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) |  | 9号验证
9007 | SQ31T(#38) | 其他(#2006) | 两个SIM卡卡槽的丝印都为“SAM” | 2 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [软件版本] SQ31T_XX_180303_01_S___U__AB_PRO [测试步骤] 1、拆下电池，查看SIM卡卡槽 [测试结果] 两个SIM卡卡槽的丝印都为“SAM” | 激活 | 鲁月月 | 2018-03-06 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) |  | 关闭此Bug
9006 | SQ31T(#38) | 其他(#2098) | 浏览器下载时无暂停下载选项 | 3 | 中 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [软件版本] SQ31T_XX_180303_01_S___U__AB_PRO [测试步骤] 1、连接WiFi或启用移动数据； 2、在浏览器中选择下载应用或图片等； [测试结果] 在通知栏查看到的下载项只有“取消”选择项，不能使下载项暂停，只能舍弃删除下载项 [期望] 添加“暂停”下载选项 | 激活 | 鲁月月 | 2018-03-06 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) |  | 延期处理
9005 | SQ31T(#38) | LED(#2064) | 设备待机时LED显示红色，软件需求要求LED灯是绿色 | 3 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 设备待机时LED显示红色 [期望] 软件需求要求：（详见截屏） 1.设备正常模式，左边的LED灯是绿色，设备休眠后，LED熄灭 2.设备充电，无论正常模式或者休眠，左边的LED灯是红色 3.设备充满电，正常模式LED是绿色；休眠后，LED熄灭 <img alt="" src="data/upload/1/201803/0517565908939g4.png" /> | 激活 | 赵颖 | 2018-03-05 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) |  | 9号验证
9003 | SQ31T(#38) | 主系统(#2013) | 录音后，文件管理中不会自动生成“SoundRecorder”文件夹 | 3 | 中 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 1.主菜单界面-》录音图标-》录音并保存 2.进入文件管理主界面，录音文件直接显示在根目录下 [期望] 设备能自动生成“SoundRecorder”文件夹,录音文件都能自动保存在“SoundRecorder”文件夹中 [备注] 附截屏 <img alt="" src="data/upload/1/201803/0517434906038de0.png" width="221" height="309" /> | 激活 | 赵颖 | 2018-03-05 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) |  | 延期处理
9002 | SQ31T(#38) | 主系统(#2087) | 开关机时间和软件需求不一致 | 2 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB_PRO [缺陷详细描述] 1.设备关机状态，长按power键3S开始计时，至设备显示待机界面耗时33-34S 2.设备开机后，长按power键，点击“关机”图标开始计时，设备黑屏耗时5S，第10S的时候设备才震动 [期望] 软件需求要求：1.开机时间30S内 2.关机时间：5s以内，LED指示灯和显示屏熄灭；按电源键关机振动提示并显示logo画面 | 激活 | 赵颖 | 2018-03-05 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) |  | 关闭此Bug
9001 | SQ31T(#38) | 充电(#2014) | 充电电流不达标且电流不一致 | 2 | 高 | 100% | [硬件/结构版本]V01 [缺陷详细描述]充电电流不达标，用直流电源提供5V输出，充电电流也达不到2A标准；而且电流不一致（用适配器验证），验证了3台机器（电池电量均＜10%），目前最大的充电电流为1.32A，最小的为0.7A。 [期望]充电电流为2A且充电电流一致 | 已关闭 | 郭恒新 | 2018-03-05 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) SQ31T_XX_180301_01_S_U_AB_PRO(#1216) SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP(#1214)
9000 | SQ31T(#38) | WIFI(#2079) | 选择“WLAN频带”为仅使用5G（或2.4G）后之前已连接的2.4G（或5G）AP仍然保持连接 | 3 | 中 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [软件版本] SQ31T_XX_180303_01_S___U__AB_PRO [测试步骤] 1、选择“设置-》WLAN”，开启WiFi； 2、连接一个2.4G（或5G）频带的WiFi； 3、选择右上方的设置图标，将“WLAN频带”设置为“仅使用5G频带”（或“仅使用2.4G频带”）； 4、按两次返回键，返回WiFi列表界面查看； [测试结果] 已连接的2.4G（或5G）AP仍然存在WiFi列表中并保持连接，与“仅使用5G频带”（或“仅使用2.4G频带”）的设置不一致 | 激活 | 鲁月月 | 2018-03-05 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) |  | 予凡解决
8999 | SQ31T(#38) | 音/视屏(#2024) | 主菜单界面没有“视频”菜单 | 2 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [缺陷详细描述] 设备主菜单界面没有“视频”菜单 [期望] 请添加 | 激活 | 赵颖 | 2018-03-05 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) |  | 关闭此bug
8997 | SQ31T(#38) | 其他(#2006) | 无法用SNTool（V1.0.0.4）工具写号 | 2 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [软件版本] SQ31T_XX_180303_01_S___U__AB_PRO [测试步骤] 1、用数据线连接电脑； 2、在不同的USB连接方式下，用SNTool（V1.0.0.4）工具写SN、IMEI、BT地址，Wi-Fi地址、MEID、扫描头型号、设备型号； [测试结果] 无法读、写SN、IMEI、BT地址，Wi-Fi地址、MEID、扫描头型号、设备型号 | 激活 | 鲁月月 | 2018-03-05 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) |  | 张涛涛要下脱机工具
8996 | SQ31T(#38) | 按键(#2063) | 没有菜单可控制按键背光的开关 | 2 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [软件版本] SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB [缺陷详细描述] 没有菜单可控制按键背光 [期望] 请添加按键背光开关菜单，控制按键背光 [备注] 软件需求要求：可控制按键背光 | 已关闭 | 赵颖 | 2018-03-05 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218)
8995 | SQ31T(#38) | 主系统(#2013) | 在*#*#4636#*#*测试指令中添加电池信息查询项 | 3 | 高 | 100% | [硬件/结构版本]V01 [缺陷详细描述]*#*#4636#*#*测试指令中无电池信息查询项 [期望]*#*#4636#*#*测试指令中有电池信息查询项 | 已解决 | 郭恒新 | 2018-03-05 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) SQ31T_XX_180301_01_S_U_AB_PRO(#1216) SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP(#1214) |  | 9号验证
8993 | SQ31T(#38) | 触摸屏(#2066) | 设备不支持手套模式 | 2 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [软件版本] SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB_PRO [缺陷详细描述/结果] 设备不支持手套模式 [期望] 软件需求： 触控模式切换：软件可控制手套触控使能 | 已关闭 | 赵颖 | 2018-03-05 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218)
8992 | SQ31T(#38) | 主系统(#2087) | 设备关机后重新开机，最近任务列表没有被清除 | 3 | 中 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [软件版本] SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB [测试步骤] 1.进入“设置”、“日历”、“计算器”等应用 2.设备关机，重新开机后，长按物理按键中的“主页键”后进入最近任务列表 [测试结果] 最近任务列表没有被清除 [期望] 设备重启后，最近任务列表能被清除 | 激活 | 赵颖 | 2018-03-05 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) |  | 9号验证
8991 | SQ31T(#38) | 其他(#2006) | 在浏览器选择“下载”会直接从当前网页进入“下载”应用 | 3 | 低 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [软件版本] SQ31T_XX_180303_01_S___U__AB_PRO [测试步骤] 1、连接WiFi或打开数据流量； 2、使用系统自带的浏览器下载应用或保存图片等； [测试结果] 选择“下载”或“保存”后，会从当前网页直接进入“下载”应用 [期望] 选择“下载”或“保存”后，仍停留在浏览器中的当前页面（中兴手机、SQ46W、SQ51C等Android7.1.1设备皆如此） | 激活 | 鲁月月 | 2018-03-05 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) |  | 关闭此Bug
8988 | SQ31T(#38) | Camera(#2099) | 设备没有前置摄像头 | 2 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] 手板 [缺陷详细描述] 设备没有前置摄像头 [期望] 软件需求要求：前置摄像头拍照分辨率2580x1936 | 已关闭 | 赵颖 | 2018-03-05 | SQ31T_XX_180301_01_S_U_AB_PRO(#1216)
8987 | SQ31T(#38) | 其他(#2098) | 连接蓝牙指环扫描QR码出现条码内容输出错误 | 2 | 低 | 20% | [硬件/结构版本] V01 [软件版本] SQ31T_XX_180303_01_S___U__AB_PRO [测试步骤] 1、打开蓝牙，配对连接处于HID模式的R70指环； 2、扫描QR码； [测试结果] 输出条码错误，如正确条码为“http://ucmp.sf-express.com/service/weixin/activity/wx_b2sf_order?p1=367010265068” ， 设备输出的条码内容却为“http;//ucmp,com/service/weixin/activity/wx-bap=dmp++amj+mt” （同一个指环连接SQ46暂未出现这样的解码错误） | 激活 | 鲁月月 | 2018-03-05 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218) | 阳广 | 5/20解决
8986 | SQ31T(#38) | 其他(#2098) | 运行老化程序只出光不解码 | 3 | 中 | 100% | [硬件/结构版本] HW:01 [软件版本] SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB [测试步骤] 拨号盘界面输入*#1262*#-》老化测试 [测试结果] 设备只出光不解码 [期望] 老化程序开始后，扫描头扫码成功 | 已关闭 | 赵颖 | 2018-03-03 | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218)
8985 | SQ31T(#38) | 主系统(#2087) | 屏幕锁验证界面操作物理“换行”键，设置停止运行 | 2 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] HW:V01 [软件版本] SW：SQ31T_XX_180301_01_S_U_AP [测试前提] 屏幕锁设置为“密码”/PIN [测试步骤] 1.设置-》安全-》屏幕锁 2.验证屏幕锁界面输入错误的密码 3.操作物理键盘“换行”键 [测试结果] 设备提示：设置停止运行 [期望] 设置不能停止运行 [备注] 附截屏 <img style="width:210px;height:258px;" alt="" src="data/upload/1/201803/03182154096049q4.png" width="219" height="269" /> | 已关闭 | 赵颖 | 2018-03-03 | SQ31T_XX_180301_01_S_U_AB_PRO(#1216)
8984 | SQ31T(#38) | 主系统(#2087) | 锁屏界面，快速操作power键两次进入相机过程中会白屏1-2秒 | 3 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] HW:V01 [软件版本] SW：SQ31T_XX_180302_01_S_U_AP [测试前提] 设备已经设置过图案锁/PIN锁/密码锁 [测试步骤] 锁屏界面，快速操作power键两次 [测试结果] 设备先白屏1-2S，然后预览界面全黑，再进入相机预览界面 [期望] 锁屏界面，快速操作power键两次，不出现白屏、流畅的进入相机预览界面 [备注] 附log | 已关闭 | 赵颖 | 2018-03-03 | SQ31T_XX_180301_01_S_U_AB_PRO(#1216)
8983 | SQ31T(#38) | 按键(#2027) | 建议添加“按键映射”菜单 | 3 | 中 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [软件版本] SQ31T_XX_180301_01_S___U__AB_PRO [测试步骤] 1、选择“设置”查看其中内容； [测试结果] 无“按键映射”菜单 [期望] 建议在“设置”中添加“按键映射”菜单（与SQ31Q、SQ42T、SQ26TB等其他具有相似物理键盘的设备保持基本一致） | 已解决 | 鲁月月 | 2018-03-03 | SQ31T_XX_180301_01_S_U_AB_PRO(#1216) |  | 9号验证
8982 | SQ31T(#38) | UI(#2090) | 图案解锁验证界面“wrong pattern”显示不全 | 3 | 低 | 100% | [硬件/结构版本] HW:V01 [软件版本] SW：SQ31T_XX_180301_01_S_U_AP [测试前提] 屏幕锁设置为“图案” [测试步骤] 1.设置-》安全-》屏幕锁 2.验证屏幕锁界面绘制错误的图案 [测试结果] 屏幕底部的“wrong pattern”显示不全 [期望] “wrong pattern”显示完整 [备注] 附截屏 <img alt="" src="data/upload/1/201803/0317095904064lse.png" width="199" height="258" /> | 已关闭 | 赵颖 | 2018-03-03 | SQ31T_XX_180301_01_S_U_AB_PRO(#1216)
8981 | SQ31T(#38) | UI(#2090) | 绘制解锁图案界面九宫格没有居中，请优化 | 3 | 低 | 100% | [硬件/结构版本] HW:V01 [软件版本] SW：SQ31T_XX_180301_01_S_U_AP [测试前提] 屏幕锁设置为“密码”/PIN [测试步骤] 设置-》安全-》屏幕锁-》选择“图案” [测试结果] 绘制解锁图案界面九宫格没有居中，用户体验不好 [期望] 九宫格居中显示，请优化 [备注] 附截屏 <img style="width:194px;height:251px;" alt="" src="data/upload/1/201803/0316571305017hrg.png" width="215" height="279" /> | 已关闭 | 赵颖 | 2018-03-03 | SQ31T_XX_180301_01_S_U_AB_PRO(#1216)
8977 | SQ31T(#38) | Camera(#2029) | 录制视频和播放视频时，图像没有满屏显示 | 3 | 低 | 100% | [硬件/结构版本] HW:V01 [软件版本] SW：SQ31T_XX_180301_01_S_U_AP [测试前提] 屏幕锁设置为“密码”/PIN [测试步骤] 1.相机-》录制视频 2.播放该视频 [测试结果] 1.录制视频时图像没有满屏显示 2.播放视频时图像没有满屏显示 [期望] 录制和播放视频时图像都能满屏显示 [备注] 附截屏 <img alt="" src="data/upload/1/201803/0316002109182seh.png" width="402" height="265" /> | 已关闭 | 赵颖 | 2018-03-03 | SQ31T_XX_180301_01_S_U_AB_PRO(#1216)
8976 | SQ31T(#38) | Camera(#2029) | 相片质量菜单中有错误项多个重复项 | 3 | 中 | 100% | [硬件/结构版本] HW:V01 [软件版本] SW：SQ31T_XX_180301_01_S_U_AP [测试步骤] 相机-》进入相机设置-》点击“拍照”图标-》照片质量 [测试结果] 1.菜单显示错误（0百万像素） 2.100像素，200万像素，500万像素重复显示 [期望] 菜单不能显示错误和重复 [备注] 附截屏 <img alt="" src="data/upload/1/201803/031533440839657l.png" width="600" height="235" /> | 已关闭 | 赵颖 | 2018-03-03 | SQ31T_XX_180301_01_S_U_AB_PRO(#1216)
8970 | SQ31T(#38) | 主系统(#2013) | 相机拍出的照片中间颜色偏红四周偏蓝 | 3 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] HW:V01 [软件版本] SW：SQ31T_XX_180301_01_S_U_AP [测试步骤] 相机-》拍照-》查看照片 [测试结果] 照片中间颜色偏红四周偏蓝 [期望] 相片和实物的颜色能保持一致 [备注] 附照片 <img alt="" src="data/upload/1/201803/0314355906028j59.jpg" /> | 激活 | 赵颖 | 2018-03-03 | SQ31T_XX_180301_01_S_U_AB_PRO(#1216) |  | 5/20解决
8969 | SQ31T(#38) | UI(#2012) | 图案解锁界面，请添加解锁提示语 | 4 | 中 | 100% | [硬件/结构版本] HW:V01 [软件版本] SW：SQ31T_XX_180301_01_S_U_AP [测试前提] 屏幕锁设置为图案 [测试步骤] 操作power键锁屏，再操作power键亮屏，进入屏幕解锁界面 [测试结果] 图案解锁界面没有提示语 [期望] 请在图案解锁界面添加提示语 [备注] 附截屏 <img alt="" src="data/upload/1/201803/0316443902389dld.png" width="201" height="266" /> | 激活 | 赵颖 | 2018-03-03 | SQ31T_XX_180301_01_S_U_AB_PRO(#1216) |  | 予凡解决
8968 | SQ31T(#38) | 其他(#2098) | x#1260*#老化测试等快捷功能未实现 | 3 | 中 | 100% | [硬件/结构版本] HW:V01 [软件版本] SW：SQ31T_XX_180301_01_S_U_AP [缺陷详细描述] *#316（查看版本信息）、x#1260*#（老化程序）、*#1262*#（工厂测试）、*#311（GPS测试）、*#1261*#（查看扫描头类型）、*#1263*#（SMT）功能未实现 [期望] 请实现以上功能 | 已关闭 | 赵颖 | 2018-03-03 | SQ31T_XX_180301_01_S_U_AB_PRO(#1216)
8967 | SQ31T(#38) | 按键(#2027) | 键盘背光不能点亮 | 2 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [软件版本] SQ31T_XX_180301_01_S___U__AB_PRO [测试步骤] 屏亮正常工作状态下，按下键盘背光开关键； [测试结果] 键盘背光不亮 | 已解决 | 鲁月月 | 2018-03-03 | SQ31T_XX_180301_01_S_U_AB_PRO(#1216) |  | 9号验证
8966 | SQ31T(#38) | 按键(#2027) | 按键背光不亮 | 2 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [软件版本] SQ31T_XX_180301_01_S___U__AB_PRO [测试步骤] 1、在设置-&gt;关于手机中查看设备型号； 2、在设置-&gt;蓝牙-&gt;重命名此设备中查看蓝牙默认名称； 3、在设置-&gt;更多-&gt;网络共享与便携式热点-&gt;WLAN热点-&gt;设置WLAN热点中查看网络名称； [测试结果] 1、设备名称显示为vz6737t_66_a_n； 2、蓝牙名称显示为Android Bluedroid； 3、WLAN热点名称显示为Android AP； [期望] 与项目经理确认，设备名称应显示为V5000S | 已关闭 | 鲁月月 | 2018-03-03 | SQ31T_XX_180301_01_S_U_AB_PRO(#1216)
8965 | SQ31T(#38) | 扫描头(#2025) | 【6603】【随机一次】连续扫码，设备提示“syetem process no response ”后自动重启 | 2 | 高 | 1% | [硬件/结构版本] HW:V01 SW：SQ31T_XX_180301_01_S_U_AP [缺陷详细描述] 1.手持模式扫描条码将近两小时，设备提示扫描头设置无响应 2.操作导航键等，设备提示：syetem process no response ,设备自动重启 [期望] 系统进程不会提示无响应，设备不能自动重启 [备注] 附MTK log | 已解决 | 赵颖 | 2018-03-02 | SQ31T_XX_180301_01_S_U_AB_PRO(#1216) |  | 9号验证
8963 | SQ31T(#38) | 扫描头(#2067) | 【6603】条码扫描器扫码成功,右侧LED灯没有闪烁一次 | 2 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] HW:V01 [软件版本] SW：SQ31T_XX_180301_01_S_U_AP [测试步骤] 1.扫描头demo界面-》操作san键扫码 [测试结果] 条码扫描器扫码成功后，右侧LED灯没有闪烁一次 [期望] 条码扫描器扫码成功后，右侧LED灯闪烁一次 <img alt="" src="data/upload/1/201803/0517594902226gmu.png" /> | 已关闭 | 赵颖 | 2018-03-02 | SQ31T_XX_180301_01_S_U_AB_PRO(#1216)
8960 | SQ31T(#38) | Camera(#2029) | 闪光灯“自动”模式，办公室正常照明环境下拍照闪光灯亮起 | 2 | 中 | 100% | [硬件/结构版本] HW:V01 [软件版本] SW：SQ31T_XX_180301_01_S_U_AP [测试前提] 闪光灯自动模式 [测试步骤] 办公室正常光照环境中，相机拍照 [测试结果] 闪光灯会亮 [期望] 闪光灯自动模式下，光照良好的环境中拍照，闪光灯不亮 [备注] 附log | 已关闭 | 赵颖 | 2018-03-02 | SQ31T_XX_180301_01_S_U_AB_PRO(#1216)
8959 | SQ31T(#38) | 主系统(#2013) | 设置中请添加“扫描”菜单 | 3 | 中 | 100% | [硬件/结构版本] HW:V01 [软件版本] SW：SQ31T_XX_180301_01_S_U_AP [缺陷详细描述] 设置主菜单中没有“扫描”项，请添加 [备注] 附截屏 <img style="width:195px;height:272px;" alt="" src="data/upload/1/201803/0214215507513j1b.png" width="300" height="524" /> | 已关闭 | 赵颖 | 2018-03-02 | SQ31T_XX_180301_01_S_U_AB_PRO(#1216)
8958 | SQ31T(#38) | 扫描头(#2025) | 【6603】扫码过程中进入扫描设置界面，设备提示扫描头/扫描头设置无响应 | 2 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] HW:V01 [软件版本] SW：SQ31T_XX_180301_01_S_U_AP [测试步骤] 1.扫描-》操作SCAN键扫码，快速进入扫描设置界面 [测试结果] 设备提示：设置停止运行 [期望] 设置不能停止运行 [备注] 附截屏 附log（时间点是12:40左右）和照片 <img style="width:213px;height:228px;" alt="" src="data/upload/1/201803/0212533903489mgi.jpg" width="252" height="316" /><img style="width:205px;height:235px;" alt="" src="data/upload/1/201803/0214021604403n3v.jpg" width="210" height="245" /> | 已关闭 | 赵颖 | 2018-03-02 | SQ31T_XX_180301_01_S_U_AB_PRO(#1216)
8957 | SQ31T(#38) | 蓝牙(#2080) | 蓝牙重命名时自动弹出的软键盘使蓝牙名称被遮挡 | 3 | 中 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [软件版本] SQ31T_XX_180301_01_S___U__AB_PRO [测试步骤] 1、选择“设置-&gt;蓝牙-&gt;重命名此设备”； [测试结果] 屏幕下方自动弹出输入法软键盘，使填写蓝牙名称的文本框被遮挡，导致无法看清文字 <img alt="" src="data/upload/1/201803/0211322901341rg1.png" /> | 已关闭 | 鲁月月 | 2018-03-02 | SQ31T_XX_180301_01_S_U_AB_PRO(#1216)
8956 | SQ31T(#38) | UI(#2090) | 设备状态栏“4G”字样显示不全 | 4 | 中 | 100% | [硬件/结构版本] HW:V01 SW：SQ31T_XX_180301_01_S_U_AP [测试步骤] 1.设备中插入两张有效的SIM卡 2.主菜单-》设置-》SIM卡-》默认数据-》选择“卡2” [测试结果] 设备状态栏的“4G”字样显示不全（详见截屏） [预期结果] “4G”字样显示完整 | 已关闭 | 赵颖 | 2018-03-02 | SQ31T_XX_180301_01_S_U_AB_PRO(#1216)
8953 | SQ31T(#38) | 其他(#2098) | 设备名称、蓝牙名称、WLAN热点名称显示不正确 | 2 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [软件版本] SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP [测试步骤] 1、在设置-&gt;关于手机中查看设备型号； 2、在设置-&gt;蓝牙-&gt;重命名此设备中查看蓝牙默认名称； 3、在设置-&gt;更多-&gt;网络共享与便携式热点-&gt;WLAN热点-&gt;设置WLAN热点中查看网络名称； [测试结果] 1、设备名称显示为vz6737t_66_a_n； 2、蓝牙名称显示为Android Bluedroid； 3、WLAN热点名称显示为Android AP； [期望] 与项目经理确认，设备名称应显示为V5000S，蓝牙名称、WLAN热点名称应与设备名称保存一致 | 已关闭 | 鲁月月 | 2018-03-02 | SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP(#1214)
8952 | SQ31T(#38) | 其他(#2098) | 设备名称、蓝牙名称、WLAN热点名称显示不正确 | 2 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] V01 [软件版本] SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP [测试步骤] 1、在设置-&gt;关于手机中查看设备型号； 2、在设置-&gt;蓝牙-&gt;重命名此设备中查看蓝牙默认名称； 3、在设置-&gt;更多-&gt;网络共享与便携式热点-&gt;WLAN热点-&gt;设置WLAN热点中查看网络名称； [测试结果] 1、设备名称显示为vz6737t_66_a_n； 2、蓝牙名称显示为Android Bluedroid； 3、WLAN热点名称显示为Android AP； [期望] 与项目经理确认，设备名称应显示为V5000S，蓝牙名称、WLAN热点名称应与设备名称保存一致 | 已解决 | 鲁月月 | 2018-03-02 | SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP(#1214) |  | 9号验证
8950 | SQ31T(#38) | 主系统(#2087) | 【随机】插入DC充电并开机，快速连接USB,开机动画花屏 | 2 | 高 | 20% | [硬件/结构版本] HW:V01 [软件版本] SW：SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP [测试步骤] 1.关机，插入DC充电 2.操作power键开机，出现MTK开机动画马上插入USB(USB另一端已连接电脑) [测试结果] 开机动画花屏，定在开机界面 [概率] 测试10次出现两次 [期望注] 开机动画不会花屏，设备能正常开机 <img style="width:540px;height:176px;" alt="" src="data/upload/1/201803/0118150903352vm9.jpg" width="590" height="209" /> | 已解决 | 赵颖 | 2018-03-01 | SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP(#1214) |  | 9号验证，下个版本继续跟进
8949 | SQ31T(#38) | UI(#2090) | 关机充电,电池柱从电池框中溢出,请优化UI | 4 | 中 | 100% | [硬件/结构版本] HW:V01 [软件版本] SW：SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP [测试步骤] 1.设备关机充电，断按power键唤醒屏幕 [测试结果] 充电动画中电池柱从电池框中溢出 [期望] 请优化 [备注] 附照片 <img style="width:168px;height:219px;" alt="" src="data/upload/1/201803/0117160804462m9a.png" width="284" height="476" /> | 已关闭 | 赵颖 | 2018-03-01 | SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP(#1214)
8948 | SQ31T(#38) | 扫描头(#2025) | 【6603】自动模式下操作扫描键空扫，激光瞄准和LED灯不会持续亮5S | 2 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] HW:V01 [软件版本] SW：SQ31T_XX_180301_01_S_U_AP [测试前提] 屏幕锁设置为“密码”/PIN [测试步骤] 1. 主菜单界面-》扫描头-》点击屏幕右上角的“设置”图标-》触发模式-》选择“自动模式” 2.操作扫描键空扫 [测试结果] 扫描头只出光一次 [期望] 自动模式下操作扫描键空扫，扫描头的激光瞄准和LED灯会持续亮5S； | 激活 | 赵颖 | 2018-03-01 | SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP(#1214) | 阳广 | 供应商配合解决
8947 | SQ31T(#38) | 扫描头(#2025) | 【6603】设备背部的黄色扫描键功能未生效 | 2 | 中 | 100% | [硬件/结构版本] HW:V01 [软件版本] SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB [测试步骤] 设备休眠/待机，操作设备背后的黄色SCAN键 [测试结果] 扫描键没有生效 [期望] 操作该按键，扫描头能出光扫码 | 已关闭 | 赵颖 | 2018-03-01 | SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP(#1214)
8946 | SQ31T(#38) | 其他(#2006) | 休眠菜单中请添加“永不”菜单项 | 2 | 中 | 100% | [硬件/结构版本] HW:V01 [软件版本] SW：SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP [测试步骤] 主菜单界面-》设置-》显示-》休眠 [测试结果] 休眠菜单中没有“永不”项 [期望] 请添加“永不”菜单项 | 已关闭 | 赵颖 | 2018-03-01 | SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP(#1214)
8945 | SQ31T(#38) | 感应器(#2031) | 设备没有光感应器，请删除“自动调节亮度”菜单 | 3 | 中 | 100% | [硬件/结构版本] HW:V01 [软件版本] SW：SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP [测试步骤] 1.主菜单界面-》设置-》显示 [测试结果] 有自动调节亮度菜单 [期望] 设备没有光传感器，请删除“自动亮度调节”的菜单 [备注] 附截屏 <img style="width:238px;height:265px;" alt="" src="data/upload/1/201803/0111223002243vm9.png" width="241" height="295" /> | 已关闭 | 赵颖 | 2018-03-01 | SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP(#1214)
8944 | SQ31T(#38) | 扫描头(#2025) | 【6603】持续模式下扫描头空扫，激光瞄准和LED补光灯不会持续亮起 | 2 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] HW:V01 [软件版本] SW：SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP [测试前提] 屏幕锁设置为“密码”/PIN [测试步骤] 1.扫描头设置菜单中-》出发模式选择“持续” [测试结果] 激光瞄准和LED补光灯只亮一次就熄灭 [期望] 1.持续模式下，扫描头demo界面，操作SCAN键空扫，激光瞄准和LED补光灯会持续亮起 2.待机界面操作SCAN键空扫，设备休眠，激光瞄准和LED补光灯熄灭 | 激活 | 赵颖 | 2018-03-01 | SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP(#1214) | 阳广 | 供应商配合解决
8943 | SQ31T(#38) | Phone(#2020) | 设备不识别移动/联通/电信SIM卡 | 2 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] HW:V01 [软件版本] SW：SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP [缺陷具体描述/结果] 设备中插入有效的SIM 卡（电信/联通/移动卡），设备不能识别SIM 卡 [期望] 设备识卡正常，通话和数据流量能正常使用 | 已关闭 | 赵颖 | 2018-03-01 | SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP(#1214)
8942 | SQ31T(#38) | 主系统(#2013) | 关机菜单请添加“重启”“飞行模式”等菜单 | 3 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] HW:V01 [软件版本] SW：SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP [测试步骤] 开机状态，长按power键 [测试结果] 关机菜单中只有“关机” [期望] 请添加“重启”、“飞行模式”等菜单 [备注] 附截屏 <img style="width:298px;height:240px;" alt="" src="data/upload/1/201802/2818155408207mc7.png" width="191" height="240" /> | 已关闭 | 赵颖 | 2018-02-28 | SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP(#1214)
8940 | SQ31T(#38) | UI(#2012) | 开机动画请更换为urovo开机动画 | 3 | 中 | 100% | [硬件/结构版本] HW:V01 [软件版本] SW：SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP [测试步骤] 设备关机状态，长按power键3S开机 [测试结果] 开机第一屏动画是MTK原始动画，开机第二屏动画中“android”字样溢出屏幕 [期望] 请将开机动画替换为UROVO开机动画 | 已关闭 | 赵颖 | 2018-02-28 | SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP(#1214)
8939 | SQ31T(#38) | 扫描头(#2025) | 【6603】持续模式长时间扫描条码，扫描结果不换行 | 3 | 中 | 100% | [硬件/结构版本] HW:V01 [软件版本] SW：SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP [测试前提] 触发模式选择“持续”；输出方式选择“键盘”；自动换行默认勾选 [测试步骤] 1.连续扫码30分钟或者更长 [测试结果] 扫码结果不换行 [期望] 扫码结果能自动换行 [备注] 附截屏+mobile log <img style="width:248px;height:311px;" alt="" src="data/upload/1/201802/28174559084afo.png" width="255" height="320" /> | 激活 | 赵颖 | 2018-02-28 | SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP(#1214) | 阳广 | 供应商配合解决
8938 | SQ31T(#38) | 主系统(#2013) | 设备默认语言现为“美式英语”，请修改默认语言为“中文简体” | 3 | 中 | 100% | [硬件/结构版本] HW:V01 [软件版本] SW：SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP [测试步骤] 1.设置-》语言和输入法-》查看设备默认语言 [测试结果] 默认语言是美式英语 [期望] 默认语言为中文简体；需求要求显示语言：中文简体、中文繁体、英语；输入语言：中文简体、中文繁体、英语 | 已关闭 | 赵颖 | 2018-02-28 | SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP(#1214)
8937 | SQ31T(#38) | 主系统(#2013) | 唤醒屏幕，设备会瞬间闪屏，请优化 | 3 | 中 | 100% | [硬件/结构版本] HW:V01 [软件版本] SW：SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP [测试前提] 屏幕锁设置为“密码”/PIN [测试步骤] 1.设备休眠熄屏-》操作power键唤醒 [测试结果] 设备会瞬间闪屏，用户体验不佳 [期望] 唤醒屏幕后动画切换流畅，不能闪屏 | 已关闭 | 赵颖 | 2018-02-28 | SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP(#1214)
8936 | SQ31T(#38) | 感应器(#2031) | 开启自动旋转屏幕，横放设备，屏幕不会横屏显示图片等 | 2 | 中 | 100% | [硬件/结构版本] HW:V01 [软件版本] SW：SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP [测试前提] 自动旋转屏幕开启 [测试步骤] 1.拍照或者查看图片，播放视频等节目，将设备旋转90度 [测试结果] 图片、动画等不会横屏显示 [期望] 设备旋转90后，设备屏幕中显示的内容可以随着设备自动旋转90度 | 已关闭 | 赵颖 | 2018-02-28 | SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP(#1214)
8935 | SQ31T(#38) | 主系统(#2013) | 请删除主菜单界面的“收音机”图标 | 3 | 中 | 100% | [硬件/结构版本] HW:V01 [软件版本] SW：SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP [测试步骤] 1.主菜单界面-》点击FM图标 [测试结果] 设备提示：FM停止运行 [期望] 请删除主菜单界面的FM图标 <img alt="" src="data/upload/1/201802/2816240409896bs1.png" width="201" height="268" /> | 已关闭 | 赵颖 | 2018-02-28 | SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP(#1214)
8934 | SQ31T(#38) | Camera(#2029) | 【6603】进入扫描头demo中扫描条码后相机不能使用 | 2 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] HW:V01 [软件版本] SW：SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP [测试步骤] 1.扫码-》操作SCAN键扫描条码 3.退出扫描demo界面，进入相机 [测试结果] 相机不能使用 [备注] 附截屏+mobile log <img style="width:237px;height:248px;" alt="" src="data/upload/1/201802/28161249096154ma.png" width="233" height="311" /> | 已关闭 | 赵颖 | 2018-02-28 | SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP(#1214)
8933 | SQ31T(#38) | 其他(#2006) | 设备开启WLAN并连接有效的AP，不能自动对时 | 3 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] HW:V01 [软件版本] SW：SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP [测试前提] 设备开启WiFi，连接有效的AP [测试步骤] 1.设置-》日期和时间-》开启自动对时 [测试结果] 设备自动对时失败 [期望] WiFi连接有效AP后，设备可以根据网络时间自动对时 [备注] 附截屏 +log <img style="width:202px;height:238px;" alt="" src="data/upload/1/201802/281553440896rer.png" width="232" height="317" /> | 已关闭 | 赵颖 | 2018-02-28 | SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP(#1214)
8930 | SQ31T(#38) | Camera(#2029) | 相机预览界面切换前摄像头，提示：相机停止运行 | 2 | 高 | 100% | [硬件/结构版本] HW:V01 SW：SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP [测试步骤] 主菜单界面-》相机-》点击“切换前后摄像头”图标 [测试结果] 切换前摄像头失败，提示：相机停止运行 [预期结果] 点击“切换前后摄像头”图标，能自由切换前后摄像头 [备注] 附log（时间点15:04）和截屏 <img style="width:182px;height:207px;" alt="" src="data/upload/1/201802/2815175301849rdv.png" width="221" height="299" /> | 已关闭 | 赵颖 | 2018-02-28 | SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP(#1214)

## 系统数据
/(#0) | SQ31T(#69) | Trunk(#trunk)
/按键(#2063) | (#0) | SQ31T_XX_180427_04_S_P1_U_AB_PRO(#1261)
/LED(#2064) |  | SQ31T_XX_180426_01_S_P1_U_AB_PRO(#1259)
/LCD(#2065) |  | SQ31T_XX_180420_01_S_P1__U__AB_PRO(#1256)
/触摸屏(#2066) |  | SQ31T_XX_180411_01_S_P1_U_AB_PRO(#1247)
/扫描头(#2067) |  | SQ31T_XX_180326_01_S_P1_D_AB_PRO(#1236)
/音视频(#2068) |  | SQ31T_XX_180303_01_S_U_AB(#1218)
/马达(#2069) |  | SQ31T_XX_180301_01_S_U_AB_PRO(#1216)
/磁卡(#2070) |  | SQ31T_XX_180228_01_S_U_AP(#1214)
/IC/SAM(#2071)
/RFID(#2072)
/打印机(#2073)
/安全机制(#2074)
/GPS(#2075)
/LAN(#2076)
/Phone(#2077)
/2G/3G数据(#2078)
/WIFI(#2079)
/蓝牙(#2080)
/USB(#2081)
/串口(#2082)
/密码键盘(#2083)
/指纹识别(#2084)
/电源(#2085)
/充电(#2086)
/主系统(#2087)
/存储(#2088)
/文件系统(#2089)
/UI(#2090)
/文档(#2091)
/应用程序(#2092)
/EMC(#2093)
/环境(#2094)
/可靠性(#2095)
/安规(#2096)
/机械(#2097)
/其他(#2098)
/Camera(#2099)
/T卡(#2100)
/其他(#2006)
/机械/结构(#2007)
/可靠性(#2008)
/环境(#2009)
/EMC(#2010)
/应用程序(#2011)
/UI(#2012)
/主系统(#2013)
/充电(#2014)
/电源(#2015)
/USB(#2016)
/蓝牙(#2017)
/WiFi(#2018)
/2G/3G/4G(#2019)
/Phone(#2020)
/GPS(#2021)
/RFID(#2022)
/PSAM(#2023)
/音/视屏(#2024)
/扫描头(#2025)
/触摸屏/显示屏(#2026)
/按键(#2027)
/文件管理(#2028)
/Camera(#2029)
/T卡(#2030)
/感应器(#2031)
/喇叭模块(#2032)