## Sheet1
SQ43T_XX_180330_01_S_P1_AX_U_8+8_AB 修改点：
序号 | BUGID | 修改点描述 | 负责人
1 |  | 更新SQ43T新的TP驱动代码，解决新TP概率性失效的问题 | 邱周军
2 |  | 添加SQ43T新的盛世TP驱动，并兼容旧的TP | 邱周军
3 |  | recovery中允许非签名版强制升级签名版本； | 吴华中
4 |  | 修改PN547/PN548 NFC编译配置，没有配置PN547/PN548的项目不编译多余的NFC相关服务及JAR包，不然会导致不带547/548的项目关机慢 | 邱周军
5 |  | 所有项目去掉GMS提示服务版本过低 | 苟威
6 |  | 解决默认语言英文时，设置界面显示成en_(US)，语言为English(India)，打开移动网络运营商界面异常 | 谢基富
7 |  | 6601扫描使能编码格式选择 | 谢基富
SQ43T_XX_180329_01_N_P1_AX_U_8+8_AB 修改点：
序号 | BUGID | 修改点描述 | 负责人
1 |  | 更新SQ43T新的TP驱动代码，解决新TP概率性失效的问题 | 邱周军
2 |  | 添加SQ43T新的盛世TP驱动，并兼容旧的TP | 邱周军
3 |  | recovery中允许非签名版强制升级签名版本； | 吴华中
4 |  | 修改PN547/PN548 NFC编译配置，没有配置PN547/PN548的项目不编译多余的NFC相关服务及JAR包，不然会导致不带547/548的项目关机慢 | 邱周军
5 |  | 所有项目去掉GMS 提示服务版本过低 | 苟威
6 |  | 解决默认语言英文时，设置界面显示成en_(US)，语言为English(India)，打开移动网络运营商界面异常 | 谢基富
7 |  | 6601扫描使能编码格式选择 | 谢基富
8 |  | 扫描输出方式添加新类型，仅用输入法输出扫描结果，兼容部分客户的软件 | 谢基富
SQ43T_XX_180319_01_N_P1_AX_U_8+8_AB 修改点：
序号 | BUGID | 修改点描述 | 负责人
1 |  | 添加SQ43T新的盛世TP驱动，并兼容旧的TP | 邱周军
2 |  | 修改SQ43T键盘驱动，修复客户遇到的待机唤醒后，键盘失灵的问题 | 邱周军
3 |  | 扫描输出方式添加新类型，仅用输入法 输出扫描结果，兼容部分客户的软件 | 谢基富
4 |  | 扫描设置格式化选项添加移除非打印字符选项（功能只在键盘输出模式下起效），如GS1-128，QRCode码中的GS分隔符，不移除时文本框中会看到空格显示 | 谢基富
5 |  | Printer # 5.0 # MoR 更新CFLAGS； | 吴华中
SQ43T_XX_180315_02_S_P1_AX_U_8+8_AB 修改点：
序号 | BUGID | 修改点描述 | 负责人
1 |  | 更新通用海外版本默认语言显示错误成en_(CN) | 谢基富
2 |  | 扫描输出方式添加新类型，仅用输入法 输出扫描结果，兼容部分客户的软件 | 谢基富
SQ43T_XX_180226_01_N_P1_AX_U_8+8_AB 修改点：
序号 | BUGID | 修改点描述 | 负责人
1 |  | 内置条码扫描器 更新解码库解决解码QR码输出000026的问题 | 谢基富
2 |  | PDA无打印功能，需取消老化中的打印选项 | 谢基富
3 |  | 关机界面移除情景模式选项 | 谢基富
4 |  | 扫描设置格式化选项添加移除非打印字符选项（功能只在键盘输出模式下起效），如GS1-128，QRCode码中的GS分隔符，不移除时文本框中会看到空格显示 | 谢基富
5 |  | 更新英文版本中设置wifi配置时有中文提示 | 吴华中
SQ43T_XX_180202_01_N_P1_AX_U_8+8_AB 修改点：
序号 | BUGID | 修改点描述 | 负责人
1 |  | 扫描设置中格式化设置添加替换扫描结果中固定字符功能。如GS1-128中的0x1D,设置用&字符替换后， 输出结果中将包含& | 谢基富
2 |  | 修改SQ43T键盘驱动，修复客户遇到的待机唤醒后，键盘失灵的问题 | 邱周军
3 |  | 修复 扫描设置中格式化设置添加替换扫描结果中固定字符功能设置中的bug | 谢基富
SQ43T_XX_180110_01_N_P1_AX_U_8+8_AB 修改点：
序号 | BUGID | 修改点描述 | 负责人
1 |  | 修改SQ43T客户遇到的按键失灵的问题 | 邱周军
2 |  | 打开开发者选项进入再退出，开发者选项消失修复 | 苟威
3 |  | 修复nv写型号（带空格字符串）不能上网的BUG！ | 文益安
4 |  | 更改工厂测试应用音源，解决破音问题 | 苟威
SQ43T_XX_171221_01_N_P1_AX_U_8+8_AB 修改点：
序号 | BUGID | 修改点描述 | 负责人
1 |  | 修复访问内置存储差异-无法实时更新的BUG | 文益安
SQ43T_XX_171206_02_N_P1_AX_U_8+8_AB 修改点：
序号 | BUGID | 修改点描述 | 负责人
1 |  | 增加wifi探针 | 陈斌
2 |  | 修改SQ43T键盘驱动，当用户把键盘输入切换到大写或者小写状态时，按0键输出空格键 | 邱周军
3 |  | IA100S 扫描配置UI更新，多语言支持问题 | 谢基富
4 |  | 添加aA键可以映射成别的键值和失去大小写切换的功能 | 文益安
5 |  | 重要,更换优博讯签名方式:双证书签名验证（兼容旧签名方式验证） | 何超
6 |  | OTA实现断点续传 | 李钱波
7 |  | 修改在英文语言环境下，设备按键映射显示非英文字符的BUG | 文益安
8 |  | 增加NV tool修改wifi热点名称的功能 | 文益安
9 |  | 增加设备通过写号工具修改蓝牙型号，wifi连接在路由器上面现象名称 | 文益安
SQ43T_XX_171128_04_N_P1_AX_U_8+8_EN_AB 修改点：
序号 | BUGID | 修改点描述 | 负责人
1 |  | 修改SQ43T键盘驱动，当aA键映射之后，不管当前什么输入状态，按0键输出0 | 邱周军
2 |  | 修改在英文语言环境下，设备按键映射显示非英文字符的BUG | 文益安
3 |  | 软件自测 解决高像500万摄像头,dmesg中的报错问题 | 石晓凯
4 |  | 修改SQ43T键盘驱动，当用户把键盘输入切换到大写或者小写状态时，按0键输出>空格键 | 邱周军
5 |  | 添加aA键可以映射成别的键值和失去大小写切换的功能 | 文益安
6 |  | 重要,更换优博讯签名方式:双证书签名验证（兼容旧签名方式验证） | 何超
SQ43T_XX_171128_03_N_P1_AX_U_8+8_EN_AB 修改点：
序号 | BUGID | 修改点描述 | 负责人
1 |  | 软件自测 解决高像500万摄像头,dmesg中的报错问题 | 石晓凯
2 |  | 修改SQ43T键盘驱动，当用户把键盘输入切换到大写或者小写状态时，按0键输出>空格键 | 邱周军
3 |  | 添加aA键可以映射成别的键值和失去大小写切换的功能 | 文益安
4 |  | 重要,更换优博讯签名方式:双证书签名验证（兼容旧签名方式验证） | 何超
SQ43T_HXCP_171108_01_N_P1_AX_U_8+8_AB 修改点：
序号 | BUGID | 修改点描述 | 负责人
1 |  | urovo log 可以自定义保存时间 | 苟威
2 |  | 修改SQ43T物理键盘按键映射值，使得大小写切换正常 | 邱周军
3 |  | 应用调用lockHwTriggler接口，禁止触发扫描(软件测试) | 谢基富
SQ43T_XX_171102_01_N_P1_AX_U_8+8_AB 修改点：
序号 | BUGID | 修改点描述 | 负责人
1 |  | 修改SQ43T物理键盘按键映射值，使得大小写切换正常 | 邱周军
2 |  | urovo log 可以自定义保存时间 | 苟威
3 |  | 底座同时插USB和DC，设备会重启的问题 | 贾欣欣
4 |  | 修改SQ43T物理键盘驱动，使得在浏览器界面物理键盘在大小写切换后，可以正常显示 | 邱周军
5 |  | 修改SQ42T/SQ43T键盘在网页浏览器搜索界面切换大小写，无法从键盘输入大小写 | 邱周军
6 |  | 添加只模拟物理键盘输出扫描结果的输出类型，适配多少使用HTML5开发第三方APP | 谢基富
7 |  | 修改kernel编译配置，解决闪蓝屏和摄像头卡顿问题 | 邱周军
8 |  | 更改Android5.1平台所有项目的开机动画。 | 文益安
9 |  | 更改Android5.1平台所有项目的内核动画和壁纸 | 文益安
10 |  | 部分apk下载无法通过下载管理器安装bug修复 | 苟威
11 |  | 增加功能：1.短信复制 2.直接拨打 联想的通话记录 | 巫金全
12 |  | 当设备重启或关机后再开机时，清除后台进程 | 罗林
13 |  | 通用项目bug: | 巫金全
14 |  | ADB # 默认adb禁用授权机制（第一次插USB不弹出确认对话框）； | 吴华中
15 |  | 优化相机打开时偏蓝的现象 | 石晓凯
16 |  | .工厂模式中SD卡项是测内部存储器的，请修改使此项测试能通过；或者工厂模式中删除该项 | 李钱波
17 |  | 修复问题：设备恢复出厂设置SN号为空（所有项目都有这个bug） | 巫金全
18 | 7477 | 修复打开wifi开关，系统自动关闭移动数据开关，手动打开后还是会自动关闭的BUG | 文益安
19 |  | 使“自动确定时区”，“设置时间”，“设置日期”，“选择时区”处于disable状态！ | 文益安
20 |  | 支持高像500万sp540a摄像头，与sq42T保持一致 | 石晓凯
SQ43T_HXCP_171101_02_N_P1_AX_U_8+8_AB 修改点：
序号 | BUGID | 修改点描述 | 负责人
1 |  | 底座同时插USB和DC，设备会重启的问题 | 贾欣欣
2 |  | 修改SQ43T物理键盘驱动，使得在浏览器界面物理键盘在大小写切换后，可以正常显示 | 邱周军
3 |  | 修改SQ42T/SQ43T键盘在网页浏览器搜索界面切换大小写，无法从键盘输入大小写 | 邱周军
4 |  | 添加只模拟物理键盘输出扫描结果的输出类型，适配多少使用HTML5开发第三方APP | 谢基富
5 |  | 修改kernel编译配置，解决闪蓝屏和摄像头卡顿问题 | 邱周军
6 |  | 更改Android5.1平台所有项目的开机动画。 | 文益安
7 |  | 更改Android5.1平台所有项目的内核动画和壁纸 | 文益安
8 |  | 部分apk下载无法通过下载管理器安装bug修复 | 苟威
9 |  | 增加功能：1.短信复制 2.直接拨打 联想的通话记录 | 巫金全
10 |  | 当设备重启或关机后再开机时，清除后台进程 | 罗林
11 |  | 通用项目bug: | 巫金全
12 |  | ADB # 默认adb禁用授权机制（第一次插USB不弹出确认对话框）； | 吴华中
13 |  | 优化相机打开时偏蓝的现象 | 石晓凯
14 |  | .工厂模式中SD卡项是测内部存储器的，请修改使此项测试能通过；或者工厂模式中删除该项 | 李钱波
15 |  | 修复问题：设备恢复出厂设置SN号为空（所有项目都有这个bug） | 巫金全
16 | 7477 | 修复打开wifi开关，系统自动关闭移动数据开关，手动打开后还是会自动关闭的BUG | 文益安
17 |  | 使“自动确定时区”，“设置时间”，“设置日期”，“选择时区”处于disable状态！ | 文益安
18 |  | 支持高像500万sp540a摄像头，与sq42T保持一致 | 石晓凯
SQ43T_XX_171101_01_N_P1_AX_U_8+8_AB 修改点：
序号 | BUGID | 修改点描述 | 负责人
1 |  | 底座同时插USB和DC，设备会重启的问题 | 贾欣欣
2 |  | 修改SQ43T物理键盘驱动，使得在浏览器界面物理键盘在大小写切换后，可以正常显示 | 邱周军
3 |  | 修改SQ42T/SQ43T键盘在网页浏览器搜索界面切换大小写，无法从键盘输入大小写 | 邱周军
4 |  | 添加只模拟物理键盘输出扫描结果的输出类型，适配多少使用HTML5开发第三方APP | 谢基富
5 |  | 修改kernel编译配置，解决闪蓝屏和摄像头卡顿问题 | 邱周军
6 |  | 更改Android5.1平台所有项目的开机动画。 | 文益安
7 |  | 更改Android5.1平台所有项目的内核动画和壁纸 | 文益安
8 |  | 部分apk下载无法通过下载管理器安装bug修复 | 苟威
9 |  | 增加功能：1.短信复制 2.直接拨打 联想的通话记录 | 巫金全
10 |  | 当设备重启或关机后再开机时，清除后台进程 | 罗林
11 |  | 通用项目bug: | 巫金全
12 |  | ADB # 默认adb禁用授权机制（第一次插USB不弹出确认对话框）； | 吴华中
13 |  | 优化相机打开时偏蓝的现象 | 石晓凯
14 |  | .工厂模式中SD卡项是测内部存储器的，请修改使此项测试能通过；或者工厂模式中删除该项 | 李钱波
15 |  | 修复问题：设备恢复出厂设置SN号为空（所有项目都有这个bug） | 巫金全
16 | 7477 | 修复打开wifi开关，系统自动关闭移动数据开关，手动打开后还是会自动关闭的BUG | 文益安
17 |  | 使“自动确定时区”，“设置时间”，“设置日期”，“选择时区”处于disable状态！ | 文益安
18 |  | 支持高像500万sp540a摄像头，与sq42T保持一致 | 石晓凯
SQ43T_XX_170922_01_N_P1_AX_U_8+8_AB修改点:
序号 | BUGID | 修改点描述 | 负责人
1 |  | 更改Android5.1平台所有项目的开机动画。 | 文益安
2 |  | 更改Android5.1平台所有项目的内核动画和壁纸 | 文益安
3 |  | 部分apk下载无法通过下载管理器安装bug修复 | 苟威
4 |  | 增加功能：1.短信复制 2.直接拨打 联想的通话记录 | 巫金全
5 |  | 当设备重启或关机后再开机时，清除后台进程 | 罗林
6 |  | 通用项目bug: | 巫金全
7 |  | ADB # 默认adb禁用授权机制（第一次插USB不弹出确认对话框）； | 吴华中
8 |  | 优化相机打开时偏蓝的现象 | 石晓凯
9 |  | .工厂模式中SD卡项是测内部存储器的，请修改使此项测试能通过；或者工厂模式中删除该项 | 李钱波
10 |  | 修复问题：设备恢复出厂设置SN号为空（所有项目都有这个bug） | 巫金全
11 | 7477 | 修复打开wifi开关，系统自动关闭移动数据开关，手动打开后还是会自动关闭的BUG | 文益安
12 |  | 使“自动确定时区”，“设置时间”，“设置日期”，“选择时区”处于disable状态！ | 文益安
13 |  | 支持高像500万sp540a摄像头，与sq42T保持一致 | 石晓凯
SQ43T_XX_170516_01_N_P1_AX_U_8+8_AB修改点:
序号 | BUGID | 修改点描述 | 负责人
1 | 7115 | 解决：只连接WIFI网络（不连接移动数据网络）时不能自动同步上网络时间 | 巫金全
2 | 7335 | 修复第三方apk可以打开gps的BUG（需要刷入定制包验证） | 文益安
3 |  | 屏蔽通讯（电话不能拨出也不能拨入，移动网络不能访问），删掉“关于设备—>状态信息”里面“SIM状态”和“IMEI信息”两个条目！并修复“关机选项”开关飞行模式再次打开通讯连接的BUG | 文益安
4 |  | 更新google中文拼音输入法,规避扫描时输入发自动弹出 | 谢基富
5 |  | 解决4G设备浏览oschina.net网站，英文字符无法显示 | 谢基富
6 |  | 合并安可信添加的读写NV值禁止电话拨打功能，同时不影响移动网络NV操作接口，需要升级相应的MP后，通过ftp/RD/upload/NV5280_RW.apk 写11禁用电话 重启设备生效，写入00 恢复通话 | 谢基富
7 | 7262 | 修复进入扫描应用返回键失效的BUG | 文益安
8 |  | 解决非系统apk无法读写SD卡内容的问题 | 邓同龙
9 |  | 所有项目中通过音量按键进入的设置界面加入*#410 | 苟威
10 |  | 在安卓5.1平台上，移动网络设置界面里添加“屏蔽语音通话”开关（由于该功能的实现依赖于MP，故目前只能在SQ27TC上验证该功能是否实现，其它机型需等到安可信提供相应新的MP后才能验证） | 文益安
SQ43T_XX_170413_02_N_P1_AX_U_8+8_AB 修改点：
序号 | BUGID | 修改点描述 | 负责人
1 |  | SQ43T添加中光电jd9161和sc7789屏幕支持，与SQ42T保持一致 | 石晓凯
2 |  | 更换SQ43T音频效果参数，解决播放录音时啸叫的问题 | 邱周军
SQ43T_XX_170411_01_N_P1_AX_U_8+8_AB 修改点：
序号 | BUGID | 修改点描述 | 负责人
1 | 6809 | 添加安可信给的修复充电充满之后，经常在99%到100%跳变的patch | 邱周军
2 |  | 移除 设置->按键->音量键功能 | 罗林
3 |  | 去掉应用安装前提示的首选安装位置选项 | 苟威
4 |  | 扫描设置恢复出厂时，6603部分新加配置在旧定制包中缺失，默认值显示错误 | 谢基富
5 |  | 所有项目去掉锁屏滑动widget功能 | 苟威
6 |  | 3680扫描头添加关闭补光灯配置 | 谢基富
7 |  | 添加SQ42T/SQ43T触摸屏上三个虚拟按键的按键背光灯 | 邱周军
8 |  | 修改SQ42T/SQ43T键盘灯文件节点名称。使得键盘灯可以正常亮灭 | 邱周军
9 |  | 修复SQ42T开摄像头预览和播放视频会闪蓝屏的问题 | 邱周军
10 |  | OTA在线升级,OS/UFS/SE显示在同一界面,添加标示 | 李钱波
11 |  | 工厂测试里面的键盘测试，按下PTT键出现绿色背景！ | 文益安
12 |  | 海康威视照相机，选择录像后，退出不能启动，解决此问题 | 邓同龙
13 |  | *#*#4636#*#*删减条目 | 巫金全
14 |  | 添加Scan 触发选项 自动模式，按键触发出光后，松开按键，激光在扫到条码或自动超时才灭掉 | 谢基富
15 |  | 添加PTT按键广播（软件测试只要在工厂生产测试里面能够识别PTT按键就行了） | 邱周军
16 |  | 开发者选项中隐藏掉快速开关机选项 | 苟威
17 |  | 修复*#*#4636#*#* 没有信息输出ｂｕｇ | 巫金全
18 |  | 扫描设置添加DM30条码设置,DM30 扫描头类型 5 | 谢基富
19 |  | OTA升级SE版本，如果服务器无更新，请求更新出现死循环 | 谢基富
20 |  | 在线升级功能 | 李钱波
21 |  | 添加DM30扫描设置 | 谢基富
22 |  | 增加ＵＦＳ定制方式设置默认输入法 | 巫金全
23 |  | 让ICCReader、PiccReader、SLE4442具有中文简体英文切换 | 文益安
24 |  | Setting 测试增加“开发者选项” | 巫金全
25 |  | 移动数据网络开关增加英文和繁体显示 | 文益安
26 |  | 修复设置->存储中无“USB存储器”选项 | 吴华中
27 |  | 在“设置—...更多—移动网络”里面添加“移动数据网络”开关 | 文益安
28 |  | 添加悬浮按钮开机启动 | 李钱波
29 |  | 所有项目工厂测试camera打开自动对焦 | 苟威
30 |  | 设置界面添加音量键进入工厂模式选项 | 苟威
31 |  | 去掉锁屏界面“No SIM card in the phone please insert a SIM card” | 文益安
32 |  | 工厂测试中始终显示BT，GFT，WFT:的结果 | 苟威
33 |  | 拨号*#316界面内容不可滚动无法查看完整版本信息 | 巫金全
34 | 6974 | 文件管理器设置被截断 | 巫金全
35 |  | 增加悬浮按钮,店家扫描 | 李钱波
36 |  | OTA 数据被隐藏 | 李钱波
37 |  | 通过“设置->无障碍->自动弹出软键盘”来控制软键盘是否自动弹出 | 文益安
38 |  | 使用系统证书，使用预编译WebView.apk,兼容cordova.海外版本使用vendor/google/apps/WebViewGoogle/, 普通版本使用frameworks/webview/chromium/prebuilt_webview/(使用apk192.168.8.111/RD/upload/com.ionicframework.apk | 谢基富
39 |  | 第一次开机默认勾选“软键盘自动弹出” | 文益安
40 |  | 添加SQ42T/SQ43T触摸屏按键背光灯的工厂测试接口 （测试部验证此问题只需进入工厂生产测试里面按键背光验证一下触摸屏的按键背光是否可以点亮） | 邱周军
41 |  | 更新6603扫描头SO，扫描非打印字符时，获取不到扫描数据问题 | 谢基富
42 |  | 屏蔽“小部件”里面流量监控开关！修复之前屏蔽移动数据的BUG | 文益安
43 |  | 解决手动取消“自动弹出软键盘”后，在 扫描头应用中扫描，软键盘不会自动弹出， 但是会造成虚拟返回键和菜单键无法生效的问题，需要在扫描头应用界面点击一下文本框，调出软键 盘，返回键才恢复的BUG | 文益安
44 |  | 去掉互联网连接 | 文益安
45 |  | 屏蔽小部件里面的WIFI，Bluetooth，GPS（需要刷入定制包实现） | 文益安
46 |  | 开机默认打开飞行模式并且隐藏飞行模式图标（需要刷入定制包验证） | 文益安
47 |  | Wifi关闭时，高级设置中的频段设置置灰 | 苟威
48 |  | 修复所有项目wifi高级设置里面的频段设置（自动/仅5GHz/仅2.4GHz）选中仅5GHz或仅2.4GHz后，重启又恢复到自动选项的BUG | 邱周军
49 |  | fixed webview 类型 APP 输入法输入数字时，应用多次被触发KEYEVENT_UP事件， 使用FTP /RD/upload/WebViewDemo.apk 运行验证，查看adb logcat 是否一直打印UP事件 | 谢基富
50 |  | 重启对话框界面 关机 改为 显示正在重新启动... | 谢基富
51 |  | Launcher 界面扫描时，键盘输出方式，五焦点情况下，不允许启动快速搜索，隐藏快速搜索条 | 谢基富
52 |  | 把部分界面显示 手机 改为 设备 如重启对话框 | 谢基富
53 |  | 通讯录应用里面点击“存储器状态”一项，一直显示正在计算存储状态,去除该选项 | 邓同龙
54 |  | 在安卓5.1平台，ufs添加“屏蔽GPS”功能！（需要刷入定制包验证） | 文益安
55 |  | 在5.1平台上添加UFS去掉锁屏功能（需要刷入定制包验证） | 文益安
56 |  | 在安卓5.1平台桌面添加显示当前设备是否调试版本，如果是调试版本会在桌面右下角出现“开发调试版本”窗口！ user版本则不显示（需要在debug版本上验证功能是否实现） | 文益安
57 |  | 修复小部件能打开移动数据的BUG（需要刷定制包验证） | 文益安
58 |  | 默认关闭屏幕自动旋转（带重力感应设备） | 谢基富
59 |  | 解决取消“自动弹出软键盘”，打开扫描应用扫描后，虚拟键盘上的返回键无响应的bug | 文益安
60 |  | 文件管理器快捷方式的名称显示为：0 | 李钱波
61 |  | 屏蔽通讯（需要刷入定制包验证） | 文益安
62 |  | 在关机界面 长按关机 提示是否重启进入安全模式，点击确定后 显示输入密码框 | 李钱波
63 |  | 在关机界面 长按关机 提示是否重启进入安全模式，点击确定后 显示输入密码框，密码格式如 日期 20170407 则密码为 07042017 | 谢基富
64 |  | 43T增加Aa按键功能 | 苟威
65 |  | 包含有换行非打印特殊字符，在网页中无法换行输出(使用特殊二维码测试http://tool.oschina.net/codeformat) | 谢基富
SQ43T_XX_170410_01_N_P1_AX_U_8+8_AB 修改点：
序号 | BUGID | 修改点描述 | 负责人
1 | 6809 | 添加安可信给的修复充电充满之后，经常在99%到100%跳变的patch | 邱周军
2 |  | 移除 设置->按键->音量键功能 | 罗林
3 |  | 去掉应用安装前提示的首选安装位置选项 | 苟威
4 |  | 扫描设置恢复出厂时，6603部分新加配置在旧定制包中缺失，默认值显示错误 | 谢基富
5 |  | 所有项目去掉锁屏滑动widget功能 | 苟威
6 |  | 3680扫描头添加关闭补光灯配置 | 谢基富
7 |  | 添加SQ42T/SQ43T触摸屏上三个虚拟按键的按键背光灯 | 邱周军
8 |  | 修改SQ42T/SQ43T键盘灯文件节点名称。使得键盘灯可以正常亮灭 | 邱周军
9 |  | 修复SQ42T开摄像头预览和播放视频会闪蓝屏的问题 | 邱周军
10 |  | OTA在线升级,OS/UFS/SE显示在同一界面,添加标示 | 李钱波
11 |  | 工厂测试里面的键盘测试，按下PTT键出现绿色背景！ | 文益安
12 |  | 海康威视照相机，选择录像后，退出不能启动，解决此问题 | 邓同龙
13 |  | *#*#4636#*#*删减条目 | 巫金全
14 |  | 添加Scan 触发选项 自动模式，按键触发出光后，松开按键，激光在扫到条码或自动超时才灭掉 | 谢基富
15 |  | 添加PTT按键广播（软件测试只要在工厂生产测试里面能够识别PTT按键就行了） | 邱周军
16 |  | 开发者选项中隐藏掉快速开关机选项 | 苟威
17 |  | 修复*#*#4636#*#* 没有信息输出ｂｕｇ | 巫金全
18 |  | 扫描设置添加DM30条码设置,DM30 扫描头类型 5 | 谢基富
19 |  | OTA升级SE版本，如果服务器无更新，请求更新出现死循环 | 谢基富
20 |  | 在线升级功能 | 李钱波
21 |  | 添加DM30扫描设置 | 谢基富
22 |  | 增加ＵＦＳ定制方式设置默认输入法 | 巫金全
23 |  | 让ICCReader、PiccReader、SLE4442具有中文简体英文切换 | 文益安
24 |  | Setting 测试增加“开发者选项” | 巫金全
25 |  | 移动数据网络开关增加英文和繁体显示 | 文益安
26 |  | 修复设置->存储中无“USB存储器”选项 | 吴华中
27 |  | 在“设置—...更多—移动网络”里面添加“移动数据网络”开关 | 文益安
28 |  | 添加悬浮按钮开机启动 | 李钱波
29 |  | 所有项目工厂测试camera打开自动对焦 | 苟威
30 |  | 设置界面添加音量键进入工厂模式选项 | 苟威
31 |  | 去掉锁屏界面“No SIM card in the phone please insert a SIM card” | 文益安
32 |  | 工厂测试中始终显示BT，GFT，WFT:的结果 | 苟威
33 |  | 拨号*#316界面内容不可滚动无法查看完整版本信息 | 巫金全
34 | 6974 | 文件管理器设置被截断 | 巫金全
35 |  | 增加悬浮按钮,店家扫描 | 李钱波
36 |  | OTA 数据被隐藏 | 李钱波
37 |  | 通过“设置->无障碍->自动弹出软键盘”来控制软键盘是否自动弹出 | 文益安
38 |  | 使用系统证书，使用预编译WebView.apk,兼容cordova.海外版本使用vendor/google/apps/WebViewGoogle/, 普通版本使用frameworks/webview/chromium/prebuilt_webview/(使用apk192.168.8.111/RD/upload/com.ionicframework.apk | 谢基富
39 |  | 第一次开机默认勾选“软键盘自动弹出” | 文益安
40 |  | 添加SQ42T/SQ43T触摸屏按键背光灯的工厂测试接口 （测试部验证此问题只需进入工厂生产测试里面按键背光验证一下触摸屏的按键背光是否可以点亮） | 邱周军
41 |  | 更新6603扫描头SO，扫描非打印字符时，获取不到扫描数据问题 | 谢基富
42 |  | 屏蔽“小部件”里面流量监控开关！修复之前屏蔽移动数据的BUG | 文益安
43 |  | 解决手动取消“自动弹出软键盘”后，在 扫描头应用中扫描，软键盘不会自动弹出， 但是会造成虚拟返回键和菜单键无法生效的问题，需要在扫描头应用界面点击一下文本框，调出软键 盘，返回键才恢复的BUG | 文益安
44 |  | 去掉互联网连接 | 文益安
45 |  | 屏蔽小部件里面的WIFI，Bluetooth，GPS（需要刷入定制包实现） | 文益安
46 |  | 开机默认打开飞行模式并且隐藏飞行模式图标（需要刷入定制包验证） | 文益安
47 |  | Wifi关闭时，高级设置中的频段设置置灰 | 苟威
48 |  | 修复所有项目wifi高级设置里面的频段设置（自动/仅5GHz/仅2.4GHz）选中仅5GHz或仅2.4GHz后，重启又恢复到自动选项的BUG | 邱周军
49 |  | fixed webview 类型 APP 输入法输入数字时，应用多次被触发KEYEVENT_UP事件， 使用FTP /RD/upload/WebViewDemo.apk 运行验证，查看adb logcat 是否一直打印UP事件 | 谢基富
50 |  | 重启对话框界面 关机 改为 显示正在重新启动... | 谢基富
51 |  | Launcher 界面扫描时，键盘输出方式，五焦点情况下，不允许启动快速搜索，隐藏快速搜索条 | 谢基富
52 |  | 把部分界面显示 手机 改为 设备 如重启对话框 | 谢基富
53 |  | 通讯录应用里面点击“存储器状态”一项，一直显示正在计算存储状态,去除该选项 | 邓同龙
54 |  | 在安卓5.1平台，ufs添加“屏蔽GPS”功能！（需要刷入定制包验证） | 文益安
55 |  | 在5.1平台上添加UFS去掉锁屏功能（需要刷入定制包验证） | 文益安
56 |  | 在安卓5.1平台桌面添加显示当前设备是否调试版本，如果是调试版本会在桌面右下角出现“开发调试版本”窗口！ user版本则不显示（需要在debug版本上验证功能是否实现） | 文益安
57 |  | 修复小部件能打开移动数据的BUG（需要刷定制包验证） | 文益安
58 |  | 默认关闭屏幕自动旋转（带重力感应设备） | 谢基富
59 |  | 解决取消“自动弹出软键盘”，打开扫描应用扫描后，虚拟键盘上的返回键无响应的bug | 文益安
60 |  | 文件管理器快捷方式的名称显示为：0 | 李钱波
61 |  | 屏蔽通讯（需要刷入定制包验证） | 文益安
62 |  | 在关机界面 长按关机 提示是否重启进入安全模式，点击确定后 显示输入密码框 | 李钱波
63 |  | 在关机界面 长按关机 提示是否重启进入安全模式，点击确定后 显示输入密码框，密码格式如 日期 20170407 则密码为 07042017 | 谢基富
SQ43T_XX_170407_01_N_P1_AX_U_8+8_AB 修改点：
序号 | BUGID | 修改点描述 | 负责人
1 | 6809 | 添加安可信给的修复充电充满之后，经常在99%到100%跳变的patch | 邱周军
2 |  | 移除 设置->按键->音量键功能 | 罗林
3 |  | 去掉应用安装前提示的首选安装位置选项 | 苟威
4 |  | 扫描设置恢复出厂时，6603部分新加配置在旧定制包中缺失，默认值显示错误 | 谢基富
5 |  | 所有项目去掉锁屏滑动widget功能 | 苟威
6 |  | 3680扫描头添加关闭补光灯配置 | 谢基富
7 |  | 添加SQ42T/SQ43T触摸屏上三个虚拟按键的按键背光灯 | 邱周军
8 |  | 修改SQ42T/SQ43T键盘灯文件节点名称。使得键盘灯可以正常亮灭 | 邱周军
9 |  | 修复SQ42T开摄像头预览和播放视频会闪蓝屏的问题 | 邱周军
10 |  | OTA在线升级,OS/UFS/SE显示在同一界面,添加标示 | 李钱波
11 |  | 工厂测试里面的键盘测试，按下PTT键出现绿色背景！ | 文益安
12 |  | 海康威视照相机，选择录像后，退出不能启动，解决此问题 | 邓同龙
13 |  | *#*#4636#*#*删减条目 | 巫金全
14 |  | 添加Scan 触发选项 自动模式，按键触发出光后，松开按键，激光在扫到条码或自动超时才灭掉 | 谢基富
15 |  | 添加PTT按键广播（软件测试只要在工厂生产测试里面能够识别PTT按键就行了） | 邱周军
16 |  | 开发者选项中隐藏掉快速开关机选项 | 苟威
17 |  | 修复*#*#4636#*#* 没有信息输出ｂｕｇ | 巫金全
18 |  | 扫描设置添加DM30条码设置,DM30 扫描头类型 5 | 谢基富
19 |  | OTA升级SE版本，如果服务器无更新，请求更新出现死循环 | 谢基富
20 |  | 在线升级功能 | 李钱波
21 |  | 添加DM30扫描设置 | 谢基富
22 |  | 增加ＵＦＳ定制方式设置默认输入法 | 巫金全
23 |  | 让ICCReader、PiccReader、SLE4442具有中文简体英文切换 | 文益安
24 |  | Setting 测试增加“开发者选项” | 巫金全
25 |  | 移动数据网络开关增加英文和繁体显示 | 文益安
26 |  | 修复设置->存储中无“USB存储器”选项 | 吴华中
27 |  | 在“设置—...更多—移动网络”里面添加“移动数据网络”开关 | 文益安
28 |  | 添加悬浮按钮开机启动 | 李钱波
29 |  | 所有项目工厂测试camera打开自动对焦 | 苟威
30 |  | 设置界面添加音量键进入工厂模式选项 | 苟威
31 |  | 去掉锁屏界面“No SIM card in the phone please insert a SIM card” | 文益安
32 |  | 工厂测试中始终显示BT，GFT，WFT:的结果 | 苟威
33 |  | 拨号*#316界面内容不可滚动无法查看完整版本信息 | 巫金全
34 | 6974 | 文件管理器设置被截断 | 巫金全
35 |  | 增加悬浮按钮,店家扫描 | 李钱波
36 |  | OTA 数据被隐藏 | 李钱波
37 |  | 通过“设置->无障碍->自动弹出软键盘”来控制软键盘是否自动弹出 | 文益安
38 |  | 使用系统证书，使用预编译WebView.apk,兼容cordova.海外版本使用vendor/google/apps/WebViewGoogle/, 普通版本使用frameworks/webview/chromium/prebuilt_webview/(使用apk192.168.8.111/RD/upload/com.ionicframework.apk | 谢基富
39 |  | 第一次开机默认勾选“软键盘自动弹出” | 文益安
40 |  | 添加SQ42T/SQ43T触摸屏按键背光灯的工厂测试接口 （测试部验证此问题只需进入工厂生产测试里面按键背光验证一下触摸屏的按键背光是否可以点亮） | 邱周军
41 |  | 更新6603扫描头SO，扫描非打印字符时，获取不到扫描数据问题 | 谢基富
42 |  | 屏蔽“小部件”里面流量监控开关！修复之前屏蔽移动数据的BUG | 文益安
43 |  | 解决手动取消“自动弹出软键盘”后，在 扫描头应用中扫描，软键盘不会自动弹出， 但是会造成虚拟返回键和菜单键无法生效的问题，需要在扫描头应用界面点击一下文本框，调出软键 盘，返回键才恢复的BUG | 文益安
44 |  | 去掉互联网连接 | 文益安
45 |  | 屏蔽小部件里面的WIFI，Bluetooth，GPS（需要刷入定制包实现） | 文益安
46 |  | 开机默认打开飞行模式并且隐藏飞行模式图标（需要刷入定制包验证） | 文益安
47 |  | Wifi关闭时，高级设置中的频段设置置灰 | 苟威
48 |  | 修复所有项目wifi高级设置里面的频段设置（自动/仅5GHz/仅2.4GHz）选中仅5GHz或仅2.4GHz后，重启又恢复到自动选项的BUG | 邱周军
49 |  | fixed webview 类型 APP 输入法输入数字时，应用多次被触发KEYEVENT_UP事件， 使用FTP /RD/upload/WebViewDemo.apk 运行验证，查看adb logcat 是否一直打印UP事件 | 谢基富
50 |  | 重启对话框界面 关机 改为 显示正在重新启动... | 谢基富
51 |  | Launcher 界面扫描时，键盘输出方式，五焦点情况下，不允许启动快速搜索，隐藏快速搜索条 | 谢基富
52 |  | 把部分界面显示 手机 改为 设备 如重启对话框 | 谢基富
53 |  | 通讯录应用里面点击“存储器状态”一项，一直显示正在计算存储状态,去除该选项 | 邓同龙
54 |  | 在安卓5.1平台，ufs添加“屏蔽GPS”功能！（需要刷入定制包验证） | 文益安
55 |  | 在5.1平台上添加UFS去掉锁屏功能（需要刷入定制包验证） | 文益安
56 |  | 在安卓5.1平台桌面添加显示当前设备是否调试版本，如果是调试版本会在桌面右下角出现“开发调试版本”窗口！ user版本则不显示（需要在debug版本上验证功能是否实现） | 文益安
57 |  | 修复小部件能打开移动数据的BUG（需要刷定制包验证） | 文益安
58 |  | 默认关闭屏幕自动旋转（带重力感应设备） | 谢基富
59 |  | 解决取消“自动弹出软键盘”，打开扫描应用扫描后，虚拟键盘上的返回键无响应的bug | 文益安
60 |  | 文件管理器快捷方式的名称显示为：0 | 李钱波
SQ43T_XX_170112_01_N_P1_AX_U_16+16_AB.zip 修改点：
序号 | BUGID | 修改点描述 | 负责人
1 | 6964 | 在拨号应用中使用“呼叫之前编辑号码" | 罗林
2 |  | 修复home back menu无法映射成功问题 | 罗林
3 |  | 修复在SAM卡槽插入sim卡复位失败的问题，在libpsam.so中增加设置超时时间等接口 | 刘佳科
4 |  | 增加按键映射功能，入口：设置－按键－按键映射 | 罗林
5 | 6896 | 反复点击“USB调试”开关 设备重启 | 罗林
6 | 6927 | SIM卡信息提示框多一个冒号“ ： ” | 罗林
7 |  | 按键不处理全键盘模式输入@#￥%字符SHift组合,引起Aa键切换字母输入是，无法正常输入字母 | 谢基富
8 |  | *#316增加显示"Hardware code" | 罗林
9 |  | 修复非接获取ATR失败的问题 | 刘佳科
10 |  | 按键不处理全键盘模式输入@#￥%字符 | 谢基富
11 |  | 闹钟音量增加恢复为原生 | 巫金全
12 |  | 修复build/buildspec.mk Falsh类型多了一个空格，导致编译脚本出错 | 胡宝育
13 | 6681 | 打开WIFI后可实时有网络通知提示：有可用的WLAN网络。 | 罗林
14 |  | 所有项目camera去掉全景模式 | 苟威
15 |  | 更新扫描配置 | 谢基富
16 |  | 所有项目无论检测到后摄存在与否，都不禁用Camera应用 | 苟威
17 |  | 设置默认的FLASH 类型 | 陈斌
18 |  | DeviceManagerService 中的APN设置改为5.1的方法 | 苟威
19 |  | 海外版默认输入法 英语（美国），普通版本默认 中文拼音 | 谢基富
20 |  | 设置锁屏为图案、密码或PIN码后，锁屏界面下拉菜单可以直接开关蓝牙、wifi的快捷开 关（详情见附件） | 李钱波
21 |  | 关于手机改为关于设备 | 谢基富
22 | 7104 | 相机设置菜单缺少恢复默认设置项 | 巫金全
23 |  | 添加SQ43T音频效果参数 | 邱周军
24 |  | 系统更新OTA服务，添加可以设定开机完成自动更新，定时更新选项 | 谢基富
25 |  | 打开通讯录，点击“收藏”或“群组”，点击右上角中的“云备份/恢复”、“扫一扫”，无效，去除该菜单 | 邓同龙
26 | 7046 | 进入工厂模式后，休眠时间会变成1分钟 | 李钱波
27 |  | 设 置锁屏为图案、密码或PIN码后，锁屏界面下拉菜单可以直接开关快捷开关 | 李钱波
28 | 7026 | USB存储器内显示内容与标题不相符 | 巫金全
29 | 7037 | 通话界面键盘布局太紧凑，建议保留点间距 | 巫金全
30 | 6932 | 在编辑输入界面，按物理按键Fn Aa无反应，不能实现对应功能 | 巫金全
31 | 6988 | 搜索网络提示建议修改成中文 | 巫金全
32 | 7062 | 设置壁纸时，选择壁纸来源有两个壁纸选项，建议去掉一个 | 巫金全
33 |  | 系统默认添加希腊语 | 谢基富
34 | 6895 | 修复设备关机充电时拔掉USB线或者DC后电池图标依然长时间显示并且不关机的bug | 欧茂江
35 |  | 更新设置中扩展坞对应资源文件； | 吴华中
36 |  | 不支持以太网设备显示以太网图标bug修复 | 苟威
37 | 7064 | 解决关机充电，电量在93%充电指示灯变绿的问题。 | 戈士平
38 |  | 多个LauncherAPP时按HOME键都可以一次选择为始终 | 谢基富
39 |  | 扫描设置翻译错误 | 谢基富
40 | 6481 | 拨号界面中添加通话的菜单项应去掉“add participant”，因为绝大多数国家不支持视频通话 | 邓同龙
41 | 6503,6507 | 去除联系人界面的“插件中心”、“网上营业厅”、“我的二维码”、“增强屏显”等无效菜单 | 邓同龙
42 |  | 恢复出厂设置，连接电脑调试时不显示 允许USB调试吗 对话框 | 谢基富
43 | 6874 | 概率性切换到风景模式后无法拍照(聚焦没有回调，现处理为两秒没有回调则重新聚焦) | 罗林
44 | 7076 | 去除分享功能中的“条码扫描器”一项 | 罗林
45 |  | 6603 更新误码问题和优化准确扫描模式1 出现重启问题 | 谢基富
46 | 7029 | 开发者选项界面，“软件版本”无信息，所以将其移除 | 罗林
47 | 6984 | 改成信息显示在锁屏界面外面 | 罗林
48 |  | 增加北京移动4G物联网APN＼成都联通4G物联网APN(自测) | 罗林
49 |  | 映射成数字时响应两次bug | 罗林
50 |  | 更新N6603扫描头so文件，控制对准扫描 | 谢基富
51 | 6973 | 锁屏界面就提示“充电完成”，但实际上电池还没完全充满 | 罗林
52 | 6978 | 去除通话界面音量增强图标按钮 | 罗林
53 | 6995 6997 6998 | 按键映射bug | 罗林
54 |  | 恢复出厂默认 添加“清除数据并重启”选项 | 谢基富
55 | 6696 | 1：映射按键后，允许按键映射状态未正确保存 | 罗林
56 |  | 修改SQ43T按键映射，使得工厂测试里面也能正常识别键盘按键 | 邱周军
57 |  | 修改RF类型为WE时，网络默认模式为10,解决测试反馈的4G注网慢的问题 | 邱周军
58 |  | 移除*#315应用：在电话盘拨号界面，输入“*#315”，不开启任何应用 | 邓同龙
59 |  | 录音应用中 现在是可以保存AMR、3GPP、AAC、WAV四种4格式的录音文件的 要求修改为只可以AMR保存，其他格式删掉 | 罗林
60 | 7000 | 设置锁屏为图案、密码或PIN码后，锁屏界面下拉菜单可以直接开关蓝牙、wifi的快捷开关 | 李钱波
61 |  | 远程升级增加网址输多空格自动去掉功能 | 巫金全
62 | 7159 | 移除 设置->按键->音量键功能 | 罗林
63 |  | 去掉应用安装前提示的首选安装位置选项 | 苟威
64 |  | 扫描设置恢复出厂时，6603部分新加配置在旧定制包中缺失，默认值显示错误 | 谢基富
65 |  | 所有项目去掉锁屏滑动widget功能 | 苟威
66 |  | 3680扫描头添加关闭补光灯配置 | 谢基富