## x5
SQ46_X5_180320_01_N_P1_WE_U_16+8_EN_AB 修改点：
序号 | BUGID | 修改点描述 | 负责人 | 结果
1 |  | 更改vddmax, vddmin, warm-vbat, cool-vbat为4.2V | 白雪源 | pass
2 |  | 修改warm和cool的电压到4.25V | 白雪源 | pass
3 |  | 修改warm和cool的电压到4.2V，充电电流为1440mA | 白雪源 | pass
4 |  | 添加log打印读出来的adc值，用于调试 | 白雪源 | pass
5 |  | PSAM卡close退出时完成参数初始化; | 吴华中 | block
6 |  | 解决默认语言英文时，设置界面显示成en_(US)，语言为English(India)，打开移动网络运营商界面异常 | 谢基富 | pass
7 |  | 扫描输出方式添加新类型，仅用输入法 输出扫描结果，兼容部分客户的软件 | 谢基富 | pass
8 |  | 扫描设置格式化选项添加移除非打印字符选项（功能只在键盘输出模式下起效），如GS1-128，QRCode码中的GS分隔符，不移除时文本框中会看到空格显示 | 谢基富 | pass
9 |  | Printer # 5.0 # MoR 更新CFLAGS； | 吴华中 | block
版本结果 |  | 不通过
问题点 |  | 附件中

## Sheet1
SQ46_XX_180607_02_N_P1_WE_U_16+8_AB 修改点：
序号 | BUGID | 修改点描述 | 负责人 | 验证结果 | 备注
1 |  | 添加安可信提供的patch,使支持思科的VPN | 石晓凯 | Block | 添加VPN后，输入账号密码，连接不上客户的VPN
2 |  | 修改SQ46串口驱动，使得连扫描头的时候，待机之后，按扫描头扫描可以唤醒系统并点亮屏幕 | 邱周军 | Block | 该问题针对有线扫描头；SQ46现在是带蓝牙扫描头出货，非有线扫描头
4 |  | 添加假关机支持；参考INNI临时定制； | 吴华中 | Block | 非SQ46修改点
5 |  | 修复nv写型号（带空格字符串）不能上网的BUG！ | 文益安 | Failed | 该问题复现
6 |  | 更改工厂测试应用音源，解决破音问题 | 苟威 | Pass
7 |  | 增加NV tool修改wifi热点名称的功能！ | 文益安 | Pass
8 |  | 增加设备通过写号工具修改蓝牙型号，wifi连接在路由器上面现象名称 | 文益安 | Pass
9 |  | 重要,更换优博讯签名方式:双证书签名验证（兼容旧签名方式验证）。 | 何超 | Pass
10 |  | urovo log 可以自定义保存时间 | 苟威 | Pass
11 |  | Urovo Log添加保存最近六小时log功能 | 苟威 | Pass
12 |  | 更改Android5.1平台所有项目的开机动画。 | 文益安 | Pass
13 |  | 部分apk下载无法通过下载管理器安装bug修复 | 苟威 | Pass
14 |  | 增加功能：1.短信复制 2.直接拨打 联想的通话记录 | 巫金全 | Pass
15 |  | 替换二维头4500解码库，解决扫码重启和停顿问题 | 邱周军 | Block | 非SQ46修改点
16 |  | 更改IA100S显示成6601 | 谢基富 | Block | 非SQ46修改点
17 |  | 添加只模拟物理键盘输出扫描结果的输出类型 | 谢基富 | Pass
19 |  | Key Word: Description:解决“扫描头设置正则表达式不对会重启”问题 | 巫金全 | Pass
20 |  | 增加R70蓝牙扫描头apk | 巫金全 | Pass
21 |  | 解决问题：USetting运行失败 | 巫金全 | Pass
22 |  | R70蓝牙扫描头增加在状态栏选择重连 | 巫金全 | Pass
23 |  | 扫描设置格式化选项添加移除非打印字符选项（功能只在键盘输出模式下起效），如GS1-128，QRCode码中的GS分隔符，不移除时文本框中会看到空格显示 | 谢基富 | Block | 该修改点只对有线扫描头生效
24 |  | 更改vddmax, vddmin, warm-vbat, cool-vbat为4.2V | 白雪源 | block | 硬测验证
25 |  | 增加通过解析xml方式定制系统设置项 | 巫金全 | Block | 巫工回复该版本不用验证
26 |  | 修复支持写入最大32位SN，如果通过工具不写定制型号时，只能读到22位sn.需要使用行业应用开发最新的工具 | 谢基富 | Pass | 支持32位的SN
27 |  | recovery中允许非签名版强制升级签名版本； | 吴华中 | Block | POS修改点
28 |  | 所有项目去掉GMS 提示服务版本过低 | 苟威 | Pass | 苟工回复不用验证
29 |  | Setting定制工具增加功能：1，控制状态栏下拉图标，2，控制Settings一级目录 | 巫金全 | Block | 巫工回复该版本不用验证
30 |  | 增加xml导出/导入工具，*#312*#进入此工具 | 巫金全 | Block | 巫工回复该版本不用验证
31 |  | 在Settings>wifi>高级下增加wifi信号强度阀值设置 | 巫金全 | Pass
32 |  | Setting定制工具增加功能：1，控制长按POWER键跳出的ui | 巫金全 | Block | 巫工回复该版本不用验证
33 |  | Setting定制工具增加功能：控制Settings二级目录 | 巫金全 | Block | 巫工回复该版本不用验证
34 |  | SQ46增加底座检测节点，充电支持F1唤醒 | 石晓凯 | Pass
35 |  | OTA在线断电续传升级，偶现验证签名失败 | 李钱波 | Pass | 该版本未复现
版本结果 |  | 不通过
问题点 |  | 基本功能测试fail项： 1.休眠电流偏大： 模块全开手动、自动休眠:14-21mA 飞行模式休眠模式：14mA 该版本新提交问题： 9577 请去掉扫描demo和设置中的“扫描”菜单