## UTE
时间 |  | 180614-0609
SQ46W_UTE_180518_01_N_P1_AX_U_16+16_EN_AB修改点： |  |  |  | 结果 | 备注
序号 | BUGID | 修改点描述 | 负责人 | 结果 | 备注
1 |  | 删除Installer V1.2.93_unsigned；AirPlaneModeOff-unsigned；OSInstaller V1.1.3_unsigned ； U2-R70； | 巫金全 | Pass
版本结果 |  | 不通过
问题点 |  | 该版本新提交问题如下： 9587 长按power键12秒，设备黑屏，需要拔电池/再次长按power键12S,设备才会恢复正常 9588 图库中左右滑动屏幕浏览图片，相片切换不流畅，图片位置"下移"
时间 |  | 180521-0527
SQ46W_UTE_180518_01_N_P1_AX_U_16+16_EN_AB修改点： |  |  |  | 结果 | 备注
序号 | BUGID | 修改点描述 | 负责人 | 测试结果 | 备注
1 |  | 解决飞行模式下低电流为20mA左右的问题，座充的插入检测处理根据硬件的提议设定在延迟1秒左右 | 白雪源 | Failed | 一台设备开机状态下使用座充充电，反复晃动座充几十次后设备死机；在关机状态下使用座充充电，多次插拔后死机
2 |  | 解决关机充电插入DC座充反复重启的问题 | 白雪源 | Failed | 一台设备在座充上插拔十几次后会出现先充电、断开充电的过程三四次后才一直保持充电状态
3 |  | 解决关机充电按F1键无法显示充电量的问题 | 白雪源 | Pass | 开机充电概率性出现按F1键无法唤醒
4 |  | 配合jenkins构建脚本修改SQ46W的buildspec，以便jenkins定义的memory类型能正确传递到代码中来。 | 白雪源 | Pass
版本结果 |  | 不通过
问题点
Bug编号 | Bug标题 | 出现概率 | 优先级
9452 | 设备关机状态下使用座充充电，多次插拔后出现重复充电断开充电的现象 | 20% | 高
9444 | 休眠电流异常（飞行模式偶跳变到60mA） | 100% | 高
9443 | 模块全开休眠灭屏后需20分钟电流才能降到20mA以下（连接直流电源） | 100% | 高
9418 | 概率性出现开机状态下使用座充充电无法通过F1键唤醒 | 5% | 高
9313 | 一台设备开机状态下使用座充充电，反复晃动座充几十次后设备死机；关机状态下多次插拔后也出现一次死机现象 | 5% | 高
9186 | 一台设备紧急模式下载多端口版本成功后死机（16+16内存） | 100% | 高
9155 | 设备和座充连接不牢固，晃动会影响连接 | 20% | 高
8867 | 偶现R70指环扫描“U2-R70”中的二维码无法配对 | 20% | 高
8830 | 低温放电时11%电量自动关机且过放 | 50% | 高
9312 | 开机状态下使用座充充电状态栏不显示充电图标 | 10% | 中
9190 | 偶现连接USB关机后需要按电源键15秒左右才能开机 | 1% | 中
9188 | 偶现设备关机用座充充电取下后红灯长亮，短按电源键显示充电图标 | 1% | 中
9180 | 移动网络设置中无移动数据选项 | 100% | 中
9179 | 在50Hz白炽灯下相机预览、摄像有水波纹 | 100% | 中
9178 | 偶现已通过状态栏蓝牙列表重连SPP模式指环却显示“Connecting..” | 1% | 中
9141 | 工厂模式测试HID模式蓝牙指环，选择“PASS”或“FAIL”后瞬间横屏显示 | 20% | 中
9123 | UTE定制：远程更新网址无效 | 100% | 中
9113 | 出现一次USB连接电脑后死机现象（UTE定制版本） | 1% | 中
9093 | Play Store、Gmail、Maps不是最新版本 | 100% | 中
8819 | 设备装上电量耗尽的电池充电，长按电源键指示灯一直亮绿灯，无法开机 | 1% | 中
8812 | 低电量亮屏时绿灯不亮 | 1% | 中
8809 | 偶现recovery模式异常 | 1% | 中
8796 | 偶现WLAN中不显示任何Wi-Fi | 1% | 中
8768 | 设备不装电池连接电源开机后再装入电池电量显示有误 | 100% | 中
8750 | 偶现在使用相机过程中相机应用自动退出到桌面 | 100% | 中
8653 | 用工厂写号工具SNTool（V1.0.0.4）写扫描头型号异常 | 20% | 中
8643 | SQ46W设备一致性较差 | 50% | 中
8465 | 按键背光亮度不均匀且偏暗、偏红 | 100% | 中
9182 | 连接上Wi-Fi的一瞬间（不到一秒）显示“Connected,no Internet” | 80% | 低
8866 | 远程更新、本地更新过程中出现竖屏显示 | 100% | 低
8838 | 硬件版本显示不正确 | 100% | 低
8829 | 恢复出厂设置时的“Erasing”竖屏显示 | 100% | 低
8755 | 选择“Power off”时，绿灯就已熄灭（此时设备还没有关机） | 100% | 低
8749 | 偶现相机拍完照片后无法在相机里查看到照片 | 1% | 低
8245 | 开机显示桌面的瞬间屏幕会快速闪一下 | 20% | 低
8092 | 通话没有录音功能 | 100% | 低
时间 |  | 180514-0520
SQ46W_UTE_180517_01_N_P1_AX_U_16+16_EN_AB.zip修改点： |  |  |  | 结果 | 备注
序号 | BUGID | 修改点描述 | 负责人
1 |  | 解决飞行模式下低电流为20mA左右的问题，座充的插入检测处理根据硬件的提议设定在延迟1秒左右 | 白雪源 |  | 未测试
2 |  | 解决关机充电插入DC座充反复重启的问题 | 白雪源
版本结果 |  | 中止测试
问题点 |  | 使用座充充电无法通过F1键唤醒设备的问题
时间 |  | 180507-0513
SQ46W_UTE_180503_01_N_P1_AX_U_16+16_EN_AB修改点： |  |  |  | 结果 | 备注
序号 |  | 修改点描述 | 负责人 | 测试结果 | 备注
1 |  | 拷贝emmc_appsboot.mbn到radio目录，使其包含在OS升级包中 | 白雪源 | Pass
2 |  | 配合jenkins构建脚本修改SQ46W的buildspec，以便jenkins定义的memory类型能正确传递到代码中来。 | 白雪源 | Pass
3 |  | 支持DC座充的代码合入后，功耗变高，调试该问题 | 白雪源 | Pass | 功耗已和之前未支持座充的版本基本一致，飞行模式休眠电流最大达58.51mA（平均2.7mA），模块全关休眠电流最大达183.22mA（平均9.9mA），模块全开休眠电流最大达273.56mA（平均15.5mA）
4 |  | 根据硬件唐亚才的要求，将DC充电最大电流从1.5A降低到1.25A | 白雪源 | Pass
5 |  | 解决飞行模式下低电流为20mA左右的问题，座充的插入检测处理根据硬件的提议设定在延迟1秒左右 | 白雪源 | Failed | 低温0℃在座充上反复插拔两台设备1000次未出现无法唤醒的问题，但又在常温下反复晃动座充和设备几十次后一台设备出现灭屏唤不醒（已经死机）的情况
版本结果 |  | 不通过
问题点
Bug编号 | Bug标题 | 出现概率 | 优先级
9311 | 休眠电流异常（飞行模式偶跳变到60mA，模块全关偶跳变到180mA，模块全开偶跳变到270mA） | 100% | 高
9310 | 模块全开休眠灭屏后需20分钟电流才能降到20mA以下（连接直流电源） | 100% | 高
9309 | 设备关机状态下放入座充充电会一直重复充电再断开充电的过程 | 100% | 高
9313 | 一台设备开机状态下使用座充充电，反复晃动座充几十次后设备死机 | 1% | 高
9188 | 设备关机用座充充电取下后红灯长亮，短按电源键显示充电图标 | 1% | 高
9186 | 一台设备紧急模式下载多端口版本成功后死机（16+16内存） | 100% | 高
9155 | 设备和座充连接不牢固，晃动会影响连接 | 20% | 高
9113 | 出现一次USB连接电脑后死机现象（UTE定制版本） | 1% | 高
8867 | 偶现R70指环扫描“U2-R70”中的二维码无法配对 | 1% | 高
8830 | 低温放电时11%电量自动关机且过放 | 50% | 高
9312 | 开机状态下使用座充充电状态栏不显示充电图标 | 100% | 中
9190 | 偶现连接USB关机后需要按电源键15秒左右才能开机 | 1% | 中
9180 | 移动网络设置中无移动数据选项 | 100% | 中
9179 | 在50Hz白炽灯下相机预览、摄像有水波纹 | 100% | 中
9178 | 偶现已通过状态栏蓝牙列表重连SPP模式指环却显示“Connecting..” | 1% | 中
9141 | 工厂模式测试HID模式蓝牙指环，选择“PASS”或“FAIL”后瞬间横屏显示 | 20% | 中
9123 | UTE定制：远程更新网址无效 | 100% | 中
9093 | Play Store、Gmail、Maps不是最新版本 | 100% | 中
8819 | 设备装上电量耗尽的电池充电，长按电源键指示灯一直亮绿灯，无法开机 | 1% | 中
8812 | 低电量亮屏时绿灯不亮 | 1% | 中
8809 | 偶现recovery模式异常 | 1% | 中
8796 | 偶现WLAN中不显示任何Wi-Fi | 1% | 中
8768 | 设备不装电池连接电源开机后再装入电池电量显示有误 | 100% | 中
8750 | 偶现在使用相机过程中相机应用自动退出到桌面 | 100% | 中
8653 | 用工厂写号工具SNTool（V1.0.0.4）写扫描头型号异常 | 20% | 中
8643 | SQ46W设备一致性较差 | 50% | 中
8465 | 按键背光亮度不均匀且偏暗、偏红 | 100% | 中
9182 | 连接上Wi-Fi的一瞬间（不到一秒）显示“Connected,no Internet” | 80% | 低
8866 | 远程更新、本地更新过程中出现竖屏显示 | 100% | 低
8838 | 硬件版本显示不正确 | 100% | 低
8829 | 恢复出厂设置时的“Erasing”竖屏显示 | 100% | 低
8755 | 选择“Power off”时，绿灯就已熄灭（此时设备还没有关机） | 100% | 低
8749 | 偶现相机拍完照片后无法在相机里查看到照片 | 1% | 低
8245 | 开机显示桌面的瞬间屏幕会快速闪一下 | 20% | 低
8092 | 通话没有录音功能 | 100% | 低
时间 |  | 180416 -180421
SQ46W_UTE_180420_01_N_P1_AX_U_16+16_EN_AB_with_nonesigned_signature.zip 修改点： |  |  |  | 结果 | 备注
序号 | BUGID | 修改点描述 | 负责人
1 |  | 46W FLASH默认改为16+16 | 巫金全 | pass
2 |  | 1.lk更新ro.boot.hardwareversion属性 2.添加healthd读取pogo pin状态所需要的相关sepolicy项，解决关机充电按F1无法显示电量的问题 | 白雪源 | pass
3 |  | UTE定制apk内置AutoExec需系统签名 | 谢基富 | pass
版本结果 |  | 不通过
问题点
Bug编号 | Bug标题 | 出现概率 | 优先级
8830 | 低温-10℃放电，机器关机时电量为66%，对应电压3.46V，并不是正常的低电量关机且放电过短，只有2h | 50% | 高
9177 | 设备放入座充后返回键、相机、闪光灯被遮挡无法使用 | 100% | 高
9155 | 设备和座充连接不牢固，晃动会影响连接 | 20% | 高
9113 | 出现一次USB连接电脑后死机现象（UTE定制版本） | 1% | 高
（log过大，已上传到百度网盘，
链接: https://pan.baidu.com/s/1aeqc7hog3kyN49UhNKFpzw，
密码：15cv）
8867 | 偶现R70指环扫描“U2-R70”中的二维码无法配对 | 10% | 高
8112 | 基本功耗偏大 | 100% | 高
9188 | 设备关机用座充充电取下后红灯长亮，短按电源键显示充电图标 | 1% | 高
9180 | 移动网络设置中无移动数据选项 | 100% | 中
9179 | 在50Hz白炽灯下相机预览、摄像有水波纹 | 100% | 中
9178 | 偶现已通过状态栏蓝牙列表重连SPP模式指环却显示“Connecting..” | 1% | 中
9141 | 工厂模式测试HID模式蓝牙指环，选择“PASS”或“FAIL”后瞬间横屏显示 | 20% | 中
9123 | UTE定制：远程更新网址无效 | 100% | 中
9093 | Play Store、Gmail、Maps不是最新版本 | 100% | 中
8868 | 偶现SQ46W拆下电池再装后“U2-R70”配对列表出现异常 | 1% | 中
8819 | 设备装上电量耗尽的电池充电，长按电源键指示灯一直亮绿灯，无法开机 | 1% | 中
8812 | 低电量亮屏时绿灯不亮 | 1% | 中
8809 | 偶现recovery模式异常 | 1% | 中
8796 | 偶现WLAN中不显示任何Wi-Fi | 1% | 中
8768 | 设备不装电池连接电源开机后再装入电池电量显示有误 | 100% | 中
8751 | 偶现删除T卡中相机的存储目录后，相机应用停止运行 | 1% | 中
8750 | 偶现在使用相机过程中相机应用自动退出到桌面 | 100% | 中
8653 | 用工厂写号工具SNTool（V1.0.0.4）写扫描头型号异常 | 20% | 中
8643 | SQ46W设备一致性较差 | 50% | 中
8465 | 工厂测试中按键背光亮度不均匀且偏暗、偏红 | 100% | 中
9182 | 连接上Wi-Fi的一瞬间（不到一秒）显示“Connected,no Internet” | 80% | 低
8866 | 远程更新、本地更新过程中出现竖屏显示 | 100% | 低
8838 | “Hardware version”、“Hardware code”显示为"P1" | 100% | 低
8829 | 恢复出厂设置时的“Erasing”竖屏显示 | 100% | 低
8755 | 选择“Power off”时，绿灯就已熄灭（此时设备还没有关机） | 100% | 低
8749 | 偶现相机拍完照片后无法在相机里查看到照片 | 1% | 低
8328 | 已有PIN码或密码，删除时无下一步选项 | 100% | 低
8245 | 开机显示桌面的瞬间屏幕会快速闪一下 | 20% | 低
8092 | 通话没有录音功能 | 100% | 低
SQ46W_UTE_180417_01_N_P1_AX_U_16%2B16_EN_AB_nonesigned_sig 修改点： |  |  |  | 结果 | 备注
序号 | BUGID | 修改点描述 | 负责人
1 |  | UTE定制OS使用UTE签名 | 巫金全 | pass
2 |  | *#316增加hardware code | 巫金全 | pass
3 |  | 去掉“从“电话”进入“群组”，群组界面字符提示字符” | 巫金全 | pass
4 |  | 减小16+16配置下userdate分区的大小 | 白雪源 | pass
5 |  | 关机充电的时候，如果已充满电，则显示绿灯，否则显示红灯 | 白雪源 | pass
6 |  | 1，增加按键映射功能 2，接座充冲时可以通过F1按键唤醒 | 巫金全 | failed | 关机状态下座充充电按F1键不能唤醒屏幕
7 |  | 支持座充 | 白雪源 | failed | 见bug ID9188/9187/9177/0155
版本结果 |  | 不通过
问题点
Bug编号 | Bug标题 | 出现概率 | 优先级
9188 | 设备关机用座充充电取下后红灯长亮，短按电源键显示充电图标 | 1% | 高
8830 | 低温-10℃放电，机器关机时电量为66%，对应电压3.46V，并不是正常的低电量关机且放电过短，只有2h | 50% | 高
9187 | 关机状态下放入座充充电，按F1键无法唤醒屏幕查看电量 | 100% | 高
9185 | 升级完成显示的版本号依然为“AU816”（RAM/ROM:16Gb/16GB） | 100% | 高
9184 | 连接HID模式指环扫码成功不亮红灯（与规格书不符） | 100% | 高
9177 | 设备放入座充后返回键、相机、闪光灯被遮挡无法使用 | 100% | 高
9155 | 设备和座充连接不牢固，晃动会影响连接 | 20% | 高
9113 | 出现一次USB连接电脑后死机现象（UTE定制版本） | 1% | 高
8867 | 偶现R70指环扫描“U2-R70”中的二维码无法配对 | 15% | 高
8112 | 基本功耗偏大 | 100% | 高
9180 | 移动网络设置中无移动数据选项 | 100% | 中
9179 | 在50Hz白炽灯下相机预览、摄像有水波纹 | 100% | 中
9178 | 偶现已通过状态栏蓝牙列表重连SPP模式指环却显示“Connecting..” | 1% | 中
9141 | 工厂模式测试HID模式蓝牙指环，选择“PASS”或“FAIL”后瞬间横屏显示 | 20% | 中
9123 | UTE定制：远程更新网址无效 | 100% | 中
9093 | Play Store、Gmail、Maps不是最新版本 | 100% | 中
8868 | 偶现SQ46W拆下电池再装后“U2-R70”配对列表出现异常 | 1% | 中
8819 | 设备装上电量耗尽的电池充电，长按电源键指示灯一直亮绿灯，无法开机 | 1% | 中
8812 | 低电量亮屏时绿灯不亮 | 1% | 中
8809 | 偶现recovery模式异常 | 1% | 中
8796 | 偶现WLAN中不显示任何Wi-Fi | 1% | 中
8768 | 设备不装电池连接电源开机后再装入电池电量显示有误 | 100% | 中
8751 | 偶现删除T卡中相机的存储目录后，相机应用停止运行 | 1% | 中
8750 | 偶现在使用相机过程中相机应用自动退出到桌面 | 100% | 中
8653 | 用工厂写号工具SNTool（V1.0.0.4）写扫描头型号异常 | 20% | 中
8643 | SQ46W设备一致性较差 | 50% | 中
8465 | 工厂测试中按键背光亮度不均匀且偏暗、偏红 | 100% | 中
9182 | 连接上Wi-Fi的一瞬间（不到一秒）显示“Connected,no Internet” | 80% | 低
8866 | 远程更新、本地更新过程中出现竖屏显示 | 100% | 低
8838 | “Hardware version”、“Hardware code”显示为"P1" | 100% | 低
8829 | 恢复出厂设置时的“Erasing”竖屏显示 | 100% | 低
8755 | 选择“Power off”时，绿灯就已熄灭（此时设备还没有关机） | 100% | 低
8749 | 偶现相机拍完照片后无法在相机里查看到照片 | 1% | 低
8328 | 已有PIN码或密码，删除时无下一步选项 | 100% | 低
8245 | 开机显示桌面的瞬间屏幕会快速闪一下 | 20% | 低
8092 | 通话没有录音功能 | 100% | 低
时间 |  | 180409 - 180414
SQ46W_XX_180408_01_N_P1_AX_U_16+16_EN_AB 修改点： |  |  |  | 结果 | 备注
序号 | BUGID | 修改点描述 | 负责人
1 |  | 增加“蓝牙扫描头模式一维码”的显示 | 巫金全 | pass
2 |  | 修复问题：wifi连接之后无法访问网络 | 巫金全 | pass
3 |  | 1、SPP模式增加扫描灯，2、解决：通话界面不完整 3，通话界面和号码和时间分行显示 | 巫金全 | pass
4 |  | 去除桌面（主页）多显示了三个应用图标 | 巫金全 | pass
5 |  | 1，将电话接听界面显示归宿地的字体调小，2去掉蓝牙共享网络按钮 | 巫金全 | failed | 蓝牙共享网络按钮依然存在（点击对方蓝牙配对列表中的“U2”，再查看本机配对列表中的相应设备即可显示）
6 |  | 修复问题：1，写入扫描头类型为04和08时，设备无法启动。 2，运行R70蓝牙指环扫描头app，下拉菜单关闭蓝牙，app停止运行 | 巫金全 | pass
7 |  | 解决问题： 反复2次打开关闭WLAN热点会提示设置停止运行并强制退出到桌面 | 巫金全 | pass
8 |  | 支持座充 | 白雪源 | failed | 座充充电时按设备F1键无法唤醒设备、设备放入座充后返回键、相机、闪光灯被遮挡无法使用
版本结果 |  | 不通过
问题点
Bug编号 | Bug标题 | 优先级 | 出现概率
9176 | 座充充电时按设备F1键无法唤醒设备 | 高 | 100%
9155 | 设备和座充连接不牢固，晃动会影响连接 | 高 | 20%
9177 | 设备放入座充后返回键、相机、闪光灯被遮挡无法使用 | 高 | 100%
9185 | 升级完成显示的版本号依然为“AU816”（设备为RAM/ROM:16Gb/16GB） | 高 | 100%
9184 | 连接HID模式指环扫码成功不亮红灯（与规格书不符） | 高 | 100%
8927 | 关机状态下连接电源，电池已充满电时亮红色指示灯 | 高 | 100%
8867 | 偶现R70指环扫描“U2-R70”中的二维码无法配对 | 高 | 5%
8830 | 低温放电时11%电量自动关机且过放 | 高 | 50%
8748 | 工厂领回四台SQ46W设备中有一台扬声器播放声音时有“刺啦刺啦”杂音 | 高 | 20%
8112 | 基本功耗偏大 | 高 | 100%
9180 | 移动网络设置中无移动数据选项 | 中 | 100%
9179 | 在50Hz白炽灯下相机预览、摄像有水波纹 | 中 | 100%
9178 | 偶现已通过状态栏蓝牙列表重连SPP模式指环却显示“Connecting..” | 中 | 5%
9141 | 工厂模式测试HID模式蓝牙指环，选择“PASS”或“FAIL”后瞬间横屏显示 | 中 | 20%
9093 | Play Store、Gmail、Maps不是最新版本 | 中 | 100%
8868 | 偶现SQ46W拆下电池再装后“U2-R70”配对列表出现异常 | 中 | 5%
8819 | 设备装上电量耗尽的电池充电，长按电源键指示灯一直亮绿灯，无法开机 | 中 | 1%
8812 | 低电量亮屏时绿灯不亮 | 中 | 1%
8809 | 偶现recovery模式异常 | 中 | 1%
8796 | 偶现WLAN中不显示任何Wi-Fi | 中 | 5%
8768 | 设备不装电池连接电源开机后再装入电池电量显示有误 | 中 | 100%
8751 | 偶现删除T卡中相机的存储目录后，相机应用停止运行 | 中 | 1%
8750 | 偶现在使用相机过程中相机应用自动退出到桌面 | 中 | 100%
8653 | 用工厂写号工具SNTool（V1.0.0.4）写扫描头型号异常 | 中 | 20%
8643 | SQ46W设备一致性较差 | 中 | 50%
8465 | 工厂测试中按键背光亮度不均匀且偏暗、偏红 | 中 | 100%
8091 | 从“电话”进入“群组”，群组界面字符显示混乱 | 中 | 100%
9182 | 连接上Wi-Fi的一瞬间（不到一秒）显示“Connected,no Internet” | 低 | 80%
8866 | 远程更新、本地更新过程中出现竖屏显示 | 低 | 100%
8838 | 硬件版本显示不正确且缺失“Hardware code” | 低 | 100%
8829 | 恢复出厂设置时的“Erasing”竖屏显示 | 低 | 100%
8755 | 选择“Power off”时，绿灯就已熄灭（此时设备还没有关机） | 低 | 100%
8749 | 偶现相机拍完照片后无法在相机里查看到照片 | 低 | 1%
8328 | 已有PIN码或密码，删除时无下一步选项 | 低 | 100%
8245 | 开机显示桌面的瞬间屏幕会快速闪一下 | 低 | 20%
8092 | 通话没有录音功能 | 低 | 100%
时间 |  | 180402 - 180408
SQ46W_UTE_180403_02_N_P1_AX_U_8+16_NN_AB 修改点： |  |  |  | 结果 | 备注
序号 | BUGID | 修改点描述 | 负责人
1 |  | 解决问题： 反复2次打开关闭WLAN热点会提示设置停止运行并强制退出到桌面 | 巫金全 | pass
2 |  | UTE定制OS使用UTE签名 | 巫金全 | pass
版本结果 |  | 不通过
问题点 |  | 另因无可用的OTA升级包，故暂无法测试远程更新功能
序号 | Bug编号 | Bug标题 | 优先级 | 出现概率
1 | 9113 | 出现一次USB连接电脑后死机现象（UTE定制版本） （log过大，已上传百度网盘，链接: https://pan.baidu.com/s/1aeqc7hog3kyN49UhNKFpzw，密码：15cv） | 高 | 1%
2 | 9123 | UTE定制：远程更新网址无效 | 高 | 100%
3 | 8927 | 关机状态下连接电源，电池已充满电时亮红色指示灯 | 高 | 100%
4 | 8867 | 偶现R70指环扫描“U2-R70”中的二维码无法配对 | 高 | 1%
5 | 8858 | 蓝牙指环处于SPP模式时无法通过选择状态栏蓝牙列表重连 | 高 | 100%
6 | 8830 | 低温放电时11%电量自动关机且过放 | 高 | 50%
7 | 8812 | 低电量亮屏时绿灯不亮 | 高 | 1%
8 | 8801 | 设备读取的内存与规格书描述不符 | 高 | 100%
9 | 8790 | “U2-R70“应用运行异常 | 高 | 50%
10 | 8748 | 工厂领回四台SQ46W设备中有一台扬声器播放声音时有“刺啦刺啦”杂音 | 高 | 20%
11 | 8643 | SQ46W设备一致性较差 | 高 | 50%
12 | 8479 | 相机预览、拍照、摄像模糊，偏色严重，有水波纹 | 高 | 100%
13 | 8468 | 状态指示灯显示有误 | 高 | 80%
14 | 8465 | 工厂测试中按键背光亮度不均匀且偏暗、偏红 | 高 | 100%
15 | 8112 | 基本功耗偏大 | 高 | 100%
16 | 9141 | 工厂模式测试HID模式蓝牙指环，选择“PASS”或“FAIL”后瞬间横屏显示 | 中 | 20%
17 | 8868 | 偶现SQ46W拆下电池再装后“U2-R70”配对列表出现异常 | 中 | 1%
18 | 8819 | 设备装上电量耗尽的电池充电，长按电源键指示灯一直亮绿灯，无法开机 | 中 | 1%
19 | 8809 | 偶现recovery模式异常 | 中 | 1%
20 | 8796 | 偶现WLAN中不显示任何Wi-Fi | 中 | 1%
21 | 8768 | 设备不装电池开机后再装入电池电量显示有误 | 中 | 100%
22 | 8767 | 开机进入桌面之前显示“Android is starting” | 中 | 100%
23 | 8765 | 建议将不装电池充电时的指示灯显示修改为红灯闪烁 | 中 | 100%
24 | 8751 | 偶现删除T卡中相机的存储目录后，相机应用停止运行 | 中 | 1%
25 | 8750 | 偶现在使用相机过程中相机应用自动退出到桌面 | 中 | 100%
26 | 8653 | 用工厂写号工具SNTool（V1.0.0.4）写扫描头型号异常 | 中 | 20%
27 | 8313 | 通话记录显示的移动通信运营商名称易产生误解 | 中 | 100%
28 | 8213 | 恢复出厂设置再重启时间过长（3分50秒左右） | 中 | 100%
29 | 8866 | 远程更新、本地更新过程中出现竖屏显示 | 低 | 100%
30 | 8838 | 硬件版本显示不正确且缺失“Hardware code” | 低 | 100%
31 | 8829 | 恢复出厂设置时的“Erasing”竖屏显示 | 低 | 100%
32 | 8798 | *#06#中不显示MEID | 低 | 100%
33 | 8755 | 选择“Power off”时，绿灯就已熄灭（此时设备还没有关机） | 低 | 100%
34 | 8749 | 偶现相机拍完照片后无法在相机里查看到照片 | 低 | 1%
35 | 8712 | 相机连续拍照20小时左右快门声音消失 | 低 | 20%
36 | 8711 | 相机连续拍照一段时间后设备自动关机、卡屏 | 低 | 80%
37 | 8312 | 来电界面以及通话界面显示的通信运营商名称易产生误解 | 低 | 100%
38 | 8285 | 建议修改基带版本中的“SQ46”为“SQ46W”、“PWXX”为“YBXX” | 低 | 100%
39 | 8245 | 开机显示桌面的瞬间屏幕会快速闪一下 | 低 | 20%
40 | 8092 | 通话没有录音功能 | 低 | 100%
时间 |  | 180326 - 180331
SQ46W_UTE_180327_01_N_P1_AX_U_8+16_EN_AB 修改点：
序号 | BUGID | 修改点描述 | 负责人 | 结果 | 备注
1 |  | 去除桌面（主页）多显示了三个应用图标 | 巫金全 | PASS
2 |  | 1，将电话接听界面显示归宿地的字体调小，2去掉蓝牙共享网络按钮 | 巫金全 | PASS
3 |  | 修复问题：1，写入扫描头类型为04和08时，设备无法启动。 2，运行R70蓝牙指环扫描头app，下拉菜单关闭蓝牙，app停止运行 | 巫金全 | PASS
4 |  | 1，UTE定制内置的apk全部去掉，2，蓝牙指环支持状态栏下拉点击重连 | 巫金全 | PASS
5 |  | UTE定制：1：此系统要两个版本，先编译带Google（GMS），不带GooglePlay（GMS）等通知 GMS Version of OS delivered on product, None GMS version of OS delivered, on request within a 5 working days 2：默认设置电池百分比打开，可以在状态栏上看到电量百分比 By default show battery percentage in status bar 3：USB连接电脑时默认选项为MTP （现阶段不能实现可以不勾选任何项） By default the USB connection should be MTP 4：设备名称为WD100，所有显示设备名称的地方都是WD100，比如设备连接电脑时， 在电脑右下角显示WD100，WiFi热点名称，搜索蓝牙名称... 都是WD100 ModelNumber at Settings/About phone shoulf be WD100, Device name when connect via USB should be WD100 5：回复出厂设置时候默认语言还是英语 After Factory Reset default language should US 6：设置/安全/未知来源默认要打开 Setting/Security/UnknownResource should be by default enabled 7：安装谷歌浏览器，浏览器默认网址是google.com or eu.ute.com Chrome as browser, Browser landing page either google.com or eu.ute.com 8：开机画面为unitech，（附图- File "unitech_silver-01.jpg"） 开机画面顺序：unitech logo—>Android字样—> 进入系统 Boot logo to be Unitech, 9：WiFi默认为打开 / WiFi by default ON 10：创建默认WiFi 账号和密码，自动识别及登录 Default 1 created Wifi profile，Name: Stage PSK: 12345678 11：系统预装 apk："Unote V1.1.3.2.apk" Installed Unote， File "Unote V1.1.3.2.apk" 12：系统预装 apk："Macrodroid-3.11.5.apk" Installed "Macrodroid.apk" File "Macrodroid-3.11.5.apk" 13：系统预装 apk："AutoExec-V1.1.20Signed" Installed "AutoExec", File "AutoExec-V1.1.20Signed" 14: 座充（unitech定制座充，充两台主机）支持以太网（USB转以太网） 和 USB host Desktop cradle to support USB OTG (USB Host) Ethernet cradle support (Docker Station) in Cradle and in OS 15：给unitech新建OTA服务器（类似印度OTA服务器） Can make OTA service for Unitech ? Settings/AboutDevice/System Update/RemoteUpdate, press Menu/Settings showing http://update.urovo.com:8000/Update/osUpdate 16: 系统签名以下APK 并预装到系统 On request signing of APK: Installer V1.2.93_unsigned AirPlaneModeOff-unsigned OSInstaller V1.1.3_unsigned 17:默认关闭USB调试，隐藏开发者选项，（点击os版本5次后可以打开开发者选项） USB Debug disabled until "Developer options" are enabled 18：*#1262*# 要设置成英文； 19：移除摄像头解码的APP Camera-Barcode scan app，Remove app from OS 20：添加快速连接扫描指环APP （R70 APP） 21：以下截图中的manufacture改为“Unitech” StrModel 改为“WD100” | 巫金全 | 1. 此版本为有Google（GMS）版本，无GooglePlay（GMS）暂未出 | 1. block 此版本为有Google（GMS）版本，无GooglePlay（GMS）暂未出 3. 此版本USB连接方式默认不勾选任何项 14. 座充还在研发调试中 15. feiled 远程更新的网址已更改为“http://update.Unitech.com:8000/Update/osUpdate”，但此网址无效
版本结果 |  | 不通过
问题点
序号 | Bug编号 | Bug标题 | 出现概率 | 优先级
1 | 9123 | UTE定制：远程更新网址无效 | 100% | 高
2 | 9121 | 与Google服务相关的应用无法登录、使用（提示设备未被Google认证） | 100% | 高
3 | 9114 | 反复2次打开关闭WLAN热点会提示设置停止运行并强制退出到桌面 | 100% | 高
4 | 9113 | 出现一次USB连接电脑后死机现象 （log过大，已上传百度网盘，链接: https://pan.baidu.com/s/1aeqc7hog3kyN49UhNKFpzw，密码：15cv） | 1% | 高
5 | 无 | UTE定制座充需求无法验证，座充仍在研发调试中 | 无 | 高
6 | 8927 | 关机状态下连接电源，电池已充满电时亮红色指示灯 | 100% | 高
7 | 8867 | 偶现R70指环扫描“U2-R70”中的二维码无法配对 | 1% | 高
8 | 8858 | 蓝牙指环处于SPP模式时无法通过选择状态栏蓝牙列表重连 | 100% | 高
9 | 8830 | 低温放电时11%电量自动关机且过放 | 50% | 高
10 | 8819 | 设备装上电量耗尽的电池充电，长按电源键指示灯一直亮绿灯，无法开机 | 1% | 高
11 | 8812 | 低电量亮屏时绿灯不亮 | 1% | 高
12 | 8801 | 设备读取的内存与规格书描述不符 | 100% | 高
13 | 8790 | “U2-R70“应用运行异常 | 50% | 高
14 | 8748 | 工厂领回四台SQ46W设备中有一台扬声器播放声音时有“刺啦刺啦”杂音 | 20% | 高
15 | 8643 | SQ46W设备一致性较差 | 50% | 高
16 | 8479 | 相机预览、拍照、摄像模糊，偏色严重，有水波纹 | 100% | 高
17 | 8468 | 状态指示灯显示有误 | 80% | 高
18 | 8465 | 工厂测试中按键背光亮度不均匀且偏暗、偏红 | 100% | 高
19 | 8112 | 基本功耗偏大 | 100% | 高
20 | 9093 | Play Store、Gmail、Maps不是最新版本 | 100% | 中
21 | 8868 | 偶现SQ46W拆下电池再装后“U2-R70”配对列表出现异常 | 1% | 中
22 | 8809 | 偶现recovery模式异常 | 1% | 中
23 | 8796 | 偶现WLAN中不显示任何Wi-Fi | 1% | 中
24 | 8768 | 设备不装电池开机后再装入电池电量显示有误 | 100% | 中
25 | 8767 | 开机进入桌面之前显示“Android is starting” | 100% | 中
26 | 8765 | 建议将不装电池充电时的指示灯显示修改为红灯闪烁 | 100% | 中
27 | 8751 | 偶现删除T卡中相机的存储目录后，相机应用停止运行 | 1% | 中
28 | 8750 | 偶现在使用相机过程中相机应用自动退出到桌面 | 100% | 中
29 | 8653 | 用工厂写号工具SNTool（V1.0.0.4）写扫描头型号异常 | 20% | 中
30 | 8313 | 通话记录显示的移动通信运营商名称易产生误解 | 100% | 中
31 | 8213 | 恢复出厂设置再重启时间过长（3分50秒左右） | 100% | 中
32 | 8866 | 远程更新、本地更新过程中出现竖屏显示 | 100% | 低
33 | 8838 | 硬件版本显示不正确且缺失“Hardware code” | 100% | 低
34 | 8829 | 恢复出厂设置时的“Erasing”竖屏显示 | 100% | 低
35 | 8798 | *#06#中不显示MEID | 100% | 低
36 | 8755 | 选择“Power off”时，绿灯就已熄灭（此时设备还没有关机） | 100% | 低
37 | 8749 | 偶现相机拍完照片后无法在相机里查看到照片 | 1% | 低
38 | 8712 | 相机连续拍照20小时左右快门声音消失 | 20% | 低
39 | 8711 | 相机连续拍照一段时间后设备自动关机、卡屏 | 80% | 低
40 | 8312 | 来电界面以及通话界面显示的通信运营商名称易产生误解 | 100% | 低
41 | 8285 | 建议修改基带版本中的“SQ46”为“SQ46W”、“PWXX”为“YBXX” | 100% | 低
42 | 8245 | 开机显示桌面的瞬间屏幕会快速闪一下 | 20% | 低
43 | 8092 | 通话没有录音功能 | 100% | 低

## JANAM
时间 |  | 180604-0609
SQ46W_JANAM_180607_01_N_P1_AX_U_16+16_EN_AB.zip 修改点： |  |  |  | 结果 | 备注
序号 | BUGID | 修改点描述 | 负责人
1 |  | 1.lk更新ro.boot.hardwareversion属性 2.添加healthd读取pogo pin状态所需要的相关sepolicy项，解决关机充电按F1无法显示电量的问题 | 白雪源 | Failed
2 |  | 解决飞行模式下低电流为20mA左右的问题，座充的插入检测处理根据硬件的提议设定在延迟1秒左右 | 白雪源 | Pass
3 |  | 根据硬件唐亚才的要求，将DC充电最大电流从1.5A降低到1.25A | 白雪源 | Failed
4 |  | 支持座充 | 白雪源 | Pass
5 |  | 配合jenkins构建脚本修改SQ46W的buildspec，以便jenkins定义的memory类型能正确传递到代码中来。 | 白雪源 | block
6 |  | 拷贝emmc_appsboot.mbn到radio目录，使其包含在OS升级包中 | 白雪源 | Pass
7 |  | 去掉“从“电话”进入“群组”，群组界面字符提示字符” | 巫金全 | Pass
8 |  | *#316增加hardware code | 巫金全 | Failed
9 |  | 减小16+16配置下userdate分区的大小 | 白雪源 | block
10 |  | 关机充电的时候，如果已充满电，则显示绿灯，否则显示红灯 | 白雪源 | Pass
11 |  | 解决问题： 反复2次打开关闭WLAN热点会提示设置停止运行并强制退出到桌面 | 巫金全 | Pass
版本结果 |  | 不通过
问题点 |  | 9573 WLAN不连接AP,远程更新，退出更新页面，System updata has stopped 9574 连接蓝牙耳机以后，软键盘无法使用
时间 |  | 180316 - 180321
SQ46W_JANAM_180319_01_N_P1_AX_U_8+16_EN_AB 修改点：
序号 | BUGID | 修改点描述 | 负责人 | 结果 | 备注
1 |  | 解决问题：“首次进入相机提示竖屏显示” 解决问题：“首次进入系统桌面会出现竖屏” | 巫金全 | pass
2 |  | 修复问题：R70扫描仪已通过SPP模式连接，拔掉电池再装上电池开机，选择取消配对，提示设置停止 | 巫金全 | pass
3 |  | 修复问题： “U2-R70”应用中存在中文显示 | 巫金全 | pass
4 |  | 解决问题：选择“Scanner Settings”中的“Label formatting”后界面会竖屏显示一秒 | 巫金全 | pass
5 |  | 修复问题：工厂测试中“Scan”测试状态显示异常 | 巫金全 | pass
6 |  | 无SIM卡时设置中的移动数据网络置灰 | 巫金全 | pass
7 |  | 修复问题： 拨号界面以及通话界面号码显示不完整 | 巫金全 | pass
8 |  | 开机动画修改为先android字样，在定制log | 巫金全 | pass
9 |  | JANAM定制： 1：更改以下信息： Build.MANUFACTURER and Build.BRAND must return “Janam”. Build.MODEL, Build.DEVICE, and Build.PRODUCT must return “XT101” 2：U2-R70的APP有中文显示 （Chinese popup for searching） 3: USB 连接改为“Charging”模式，（USB configuration set to "Charging" by default instead of "MTP".） 4：有线扫描里面的honeyware 要改为 Honeywell, 在Honeywell 设置里面需移除其他扫描头类型 （Wired scan - "honeyware" - should be "Honeywell". Both 1D and 2D scanners work. On Honeywell setting. Other types should be removed） 5：扫描demo名字需更改为"scandemo"， 现在显示的是："com.example.urovoscan" (Bugreport—>Scan Demo is named "com.example.urovoscan", should be "scandemo") 6：在线升级的地址不能现在urovo—> 改为Janam 给Janam 单独建立一个OTA升级的服务器 （Appears to be able to update remote. Will need to change location to Janam site.） | 巫金全 | failed | 问题点6：远程更新的网址已更改为“http://update.Janam.com:8000/Update/osUpdate”，但此网址无效
10 |  | 去除桌面（主页）多显示了三个应用图标 | 巫金全 | pass
11 |  | 1，将电话接听界面显示归宿地的字体调小，2去掉蓝牙共享网络按钮 | 巫金全 | pass
12 |  | 修复问题：1，写入扫描头类型为04和08时，设备无法启动。 2，运行R70蓝牙指环扫描头app，下拉菜单关闭蓝牙，app停止运行 | 巫金全 | pass
13 |  | 1，UTE定制内置的apk全部去掉，2，蓝牙指环支持状态栏下拉点击重连 | 巫金全 | pass
14 |  | 修复问题：wifi连接之后无法访问网络 | 巫金全 | pass
15 |  | 1，SPP模式增加扫描灯，2解决：通话界面不完整 3，通话界面和号码和时间分行显示 | 巫金全 | pass
16 |  | 增加“蓝牙扫描头模式一维码”的显示 | 巫金全 | pass
17 |  | UTE定制去掉打开adb时提示确认信息 | 巫金全 | pass
18 |  | UTE定制默认关闭adb | 巫金全 | pass
版本结果 |  | 不通过
问题点
序号 | Bug编号 | Bug标题 | 出现概率 | 优先级
1 | 9094 | JANAM定制：远程更新的网址无效 | 100% | 高
2 | 8927 | 关机状态下连接电源，电池已充满电时亮红色指示灯 | 100% | 高
3 | 9092 | 使用短信应用时出现一次设备重启现象 | 1% | 高
4 | 8867 | 偶现R70指环扫描“U2-R70”中的二维码无法配对 | 1% | 高
5 | 8858 | 蓝牙指环处于SPP模式时无法通过选择状态栏蓝牙列表重连 | 100% | 高
6 | 8830 | 低温放电时11%电量自动关机且过放 | 50% | 高
7 | 8819 | 设备装上电量耗尽的电池充电，长按电源键指示灯一直亮绿灯，无法开机 | 1% | 高
8 | 8812 | 低电量亮屏时绿灯不亮 | 1% | 高
9 | 8801 | 设备读取的内存与规格书描述不符 | 100% | 高
10 | 8790 | “U2-R70“应用运行异常 | 50% | 高
11 | 8748 | 工厂领回四台SQ46W设备中有一台扬声器播放声音时有“刺啦刺啦”杂音 | 20% | 高
12 | 8643 | SQ46W设备一致性较差 | 50% | 高
13 | 8479 | 相机预览、拍照、摄像模糊，偏色严重，有水波纹 | 100% | 高
14 | 8468 | 状态指示灯显示有误 | 80% | 高
15 | 8465 | 工厂测试中按键背光亮度不均匀且偏暗、偏红 | 100% | 高
16 | 8112 | 基本功耗偏大 | 100% | 高
17 | 9093 | Play Store、Gmail、Maps不是最新版本 | 100% | 中
18 | 8962 | 点击蓝牙配对列表中已连接的SPP模式指环会先断开连接再重连 | 100% | 中
19 | 8941 | “U2-R70”应用中选择配对对话框以外的区域会出现按扫描设备菜单无效 | 100% | 中
20 | 8868 | 偶现SQ46W拆下电池再装后“U2-R70”配对列表出现异常 | 1% | 中
21 | 8809 | 偶现recovery模式异常 | 1% | 中
22 | 8796 | 偶现WLAN中不显示任何Wi-Fi | 1% | 中
23 | 8768 | 设备不装电池开机后再装入电池电量显示有误 | 100% | 中
24 | 8767 | 开机进入桌面之前显示“Android is starting” | 100% | 中
25 | 8765 | 建议将不装电池充电时的指示灯显示修改为红灯闪烁 | 100% | 中
26 | 8751 | 偶现删除T卡中相机的存储目录后，相机应用停止运行 | 1% | 中
27 | 8750 | 偶现在使用相机过程中相机应用自动退出到桌面 | 100% | 中
28 | 8653 | 用工厂写号工具SNTool（V1.0.0.4）写扫描头型号异常 | 20% | 中
29 | 8313 | 通话记录显示的移动通信运营商名称易产生误解 | 100% | 中
30 | 8213 | 恢复出厂设置再重启时间过长（3分50秒左右） | 100% | 中
31 | 8866 | 远程更新、本地更新过程中出现竖屏显示 | 100% | 低
32 | 8838 | 硬件版本显示不正确且缺失“Hardware code” | 100% | 低
33 | 8829 | 恢复出厂设置时的“Erasing”竖屏显示 | 100% | 低
34 | 8798 | *#06#中不显示MEID | 100% | 低
35 | 8755 | 选择“Power off”时，绿灯就已熄灭（此时设备还没有关机） | 100% | 低
36 | 8749 | 偶现相机拍完照片后无法在相机里查看到照片 | 1% | 低
37 | 8712 | 相机连续拍照20小时左右快门声音消失 | 20% | 低
38 | 8711 | 相机连续拍照一段时间后设备自动关机、卡屏 | 80% | 低
39 | 8312 | 来电界面以及通话界面显示的通信运营商名称易产生误解 | 100% | 低
40 | 8285 | 建议修改基带版本中的“SQ46”为“SQ46W”、“PWXX”为“YBXX” | 100% | 低
41 | 8245 | 开机显示桌面的瞬间屏幕会快速闪一下 | 20% | 低
42 | 8092 | 通话没有录音功能 | 100% | 低