## Bug
序号 | Bug编号 | Bug标题 | 严重程度 | 优先级 | Bug类型 | 操作系统 | 出现概率 |  | 缺陷描述 | Bug状态 | 激活次数 | 是否确认 | 抄送给 | 由谁创建 | 创建日期 | 影响版本 | 指派给 | 指派日期 | 解决者 | 解决方案 | 解决版本 | 解决日期 | 由谁关闭 | 关闭日期 | 重复ID | 相关Bug | 相关用例 | 最后修改者 | 最后修改日期 | 附件
1 | 9089 | 深度休眠功耗偏高（飞行：18mA，休眠：35mA） | 2 | 高 | 软件缺陷 | Android 7.1.1 | 100% |  | [硬件/结构版本]：暂无硬件版本； [缺陷详细描述] 【操作步骤】：设备休眠待机，连接稳压电源查看待机电流； 【实际结果】： 1、无SIM卡，关闭BT、wifi深度休眠电流35mA及以上波动； 2、飞行模式：深度待机18mA左右； 【预期输出】：要求控制10mA以内 | 激活 |  | 未确认 | , | 李晓容 | 2018-03-22 | SQ52T_P1_XX_R_0_180319_01(#1232) | 王芳 | 2018-03-22 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  |  |  |  | 0000-00-00
2 | 9088 | 6603 sub image取景模式，出光不解码 | 3 | 中 | 软件缺陷 | Android 7.1.1 | 100% |  | [硬件/结构版本]：暂无硬件版本 [缺陷详细描述] 【操作步骤】：设置-扫描头-其他设置-取景模式-sub image； 【实际结果】：扫描头出光不解码； <img src="data/upload/1/201803/22165936074648vh.png" alt="" /> | 激活 |  | 未确认 | , | 李晓容 | 2018-03-22 | SQ52T_P1_XX_R_0_180319_01(#1232) | 王芳 | 2018-03-22 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  |  |  |  | 0000-00-00
3 | 9087 | 刷机后首次开机logo提示：正在加密 | 4 | 高 | 软件缺陷 | Android 7.1.1 | 100% |  | [硬件/结构版本]：暂无硬件版本； [缺陷详细描述] 【操作步骤】：刷机成功后开机，查看logo显示； 【实际结果】：界面提示：正在加密； 【预期输出】：去除此提示界面； <img src="data/upload/1/201803/2216474505568f0u.png" alt="" /> | 激活 |  | 未确认 | , | 李晓容 | 2018-03-22 | SQ52T_P1_XX_R_0_180319_01(#1232) | 王芳 | 2018-03-22 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  |  |  |  | 0000-00-00
4 | 9085 | OTA功能未实现 | 2 | 高 | 软件缺陷 | Android 7.1.1 | 100% |  | [硬件/结构版本]：暂无硬件版本； [缺陷详细描述] 【操作步骤】：设置-关于手机-远程升级； 【实际结果】：OTA升级失败，提示出错了； 【预期输出】：OTA升级正常； <img src="data/upload/1/201803/22120123028258vh.png" alt="" /> | 激活 |  | 未确认 | , | 李晓容 | 2018-03-22 | SQ52T_P1_XX_R_0_180319_01(#1232) | 王芳 | 2018-03-22 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  |  |  |  | 0000-00-00
5 | 9084 | 免提通话，喇叭声音小 | 2 | 高 | 软件缺陷 | Android 7.1.1 | 100% |  | [硬件/结构版本]：暂无硬件版本 [缺陷详细描述] 【操作步骤】：免提通话； 【实际结果】：喇叭声音小； 【预期输出】：喇叭声音正常，用户体验好； | 激活 |  | 未确认 | , | 李晓容 | 2018-03-22 | SQ52T_P1_XX_R_0_180319_01(#1232) | 王芳 | 2018-03-22 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  |  |  |  | 0000-00-00
6 | 9082 | 6603持续扫码12h左右，扫描头不出光 | 2 | 高 | 软件缺陷 | Android 7.1.1 | 50% |  | [硬件/结构版本]：暂无硬件版本 [缺陷详细描述] 【预置条件】：6603扫描头； 【操作步骤】：扫描头开启持续模式-扫码12h左右； 【实际结果】：扫描头不出光，重新开关扫描头，可正常出光解码； 【实际结果】：长时间扫码，扫描头工作正常； 【备注】：log已给到贾欣欣； | 激活 |  | 未确认 | , | 李晓容 | 2018-03-22 | SQ52T_P1_XX_R_0_180319_01(#1232) | 王芳 | 2018-03-22 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  |  |  |  | 0000-00-00
7 | 9080 | *#1262*#获取设备信息报错 | 3 | 高 | 软件缺陷 | Android 7.1.1 | 100% |  | [硬件/结构版本]：暂无硬件版本 [缺陷详细描述] 【操作步骤】：拨号界面输入*#1262*#---查看设备信息； 【实际结果】：设备报错，强行退出测试程序； 【预期输出】：正常显示设备信息； <img src="data/upload/1/201803/2111495701598411.png" alt="" /> | 激活 |  | 已确认 | 谢基富, | 李晓容 | 2018-03-21 | SQ52T_P1_XX_R_0_180319_01(#1232) | 苟威 | 2018-03-21 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  |  |  | 白雪源 | 2018-03-21
8 | 9079 | IMEI 1/2显示同号（写入不同号码） | 3 | 高 | 软件缺陷 | Android 7.1.1 | 50% | 美格已更新patch，软件尚未合入 | [硬件/结构版本]：暂无硬件版本； [缺陷详细描述] 【操作步骤】：连接PC，使用写号工具，分别写入不同IMEI号； 【实际结果】：IMEI 1/2显示同号； 【预期输出】：正确显示写入成功号码； <img src="data/upload/1/201803/201712260605880e.png" alt="" /> | 激活 |  | 已确认 | , | 李晓容 | 2018-03-20 | SQ52T_P1_XX_R_0_180319_01(#1232) | 白雪源 | 2018-03-20 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  |  |  | 王芳 | 2018-03-21
9 | 9077 | 闪光灯功能未实现 | 2 | 高 | 软件缺陷 | Android 7.1.1 | 100% |  | [硬件/结构版本]：暂无硬件版本； [缺陷详细描述] 【操作步骤】： 1、下拉菜单栏-打开手电筒； 2、或暗处拍照，查看闪光灯是否自动点亮； 【实际结果】：闪光灯功能未实现； | 激活 |  | 已确认 | , | 李晓容 | 2018-03-20 | SQ52T_P1_XX_R_0_180319_01(#1232) | 贾欣欣 | 2018-03-21 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  |  |  | 白雪源 | 2018-03-21
10 | 9076 | 舜宇后摄室内拍照偏黄，清晰度待优化 | 3 | 中 | 软件缺陷 | Android 7.1.1 | 100% |  | [硬件/结构版本]：暂无硬件版本 [缺陷详细描述] 【操作步骤】：后摄-预览拍照-查看图片； 【实际结果】：室内拍照偏黄，清晰度待优化； | 激活 |  | 已确认 | , | 李晓容 | 2018-03-20 | SQ52T_P1_XX_R_0_180319_01(#1232) | 贾欣欣 | 2018-03-21 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  |  |  | 白雪源 | 2018-03-21
11 | 9075 | 舜宇前后摄，录像水波纹严重 | 2 | 高 | 软件缺陷 | Android 7.1.1 | 100% |  | [硬件/结构版本]：暂无硬件版本，主板为8917替换 [缺陷详细描述] 【操作步骤】：前/后摄-录像/预览； 【实际结果】：录像/预览水波纹严重； 【预期输出】：预览/录像无水波纹； | 激活 |  | 已确认 | , | 李晓容 | 2018-03-20 | SQ52T_P1_XX_R_0_180319_01(#1232) | 贾欣欣 | 2018-03-21 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  |  |  | 白雪源 | 2018-03-21
12 | 9072 | 设备型号需重启两次才生效 | 3 | 中 | 软件缺陷 | Android 7.1.1 | 100% |  | [硬件/结构版本]：暂无硬件版本，8917主板更换8940CPU [缺陷详细描述] 【操作步骤】：连接PC写入设备型号； 【实际结果】：设备型号需重启2次生效； 【预期输出】：重启1次OK； | 激活 |  | 已确认 | , | 李晓容 | 2018-03-20 | SQ52T_P1_XX_R_0_180319_01(#1232) | 苟威 | 2018-03-21 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  |  |  | 白雪源 | 2018-03-21
13 | 9070 | 后摄最大像素与规格书不符（实际：8M，规格书：13M） | 2 | 高 | 软件缺陷 | Android 7.1.1 | 100% |  | [硬件/结构版本]：暂无硬件版本，此设备为8917主板换8937CPU [缺陷详细描述] 【操作步骤】：后置相机-设置-照片尺寸-查看最大像素； 【实际结果】：最大像素8M； 【预期输出】：规格书要求最大像素为13M； <img src="data/upload/1/201803/2014094905725e6g.png" alt="" /><img src="data/upload/1/201803/20141027030886g7.png" alt="" /> | 激活 |  | 已确认 | , | 李晓容 | 2018-03-20 | SQ52T_P1_XX_R_0_180319_01(#1232) | 白雪源 | 2018-03-20 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  |  |  | 王芳 | 2018-03-21
14 | 9069 | 马达震感微弱 | 2 | 高 | 软件缺陷 | Android 7.1.1 | 100% | 几乎无法察觉 | [硬件/结构版本]：V [缺陷详细描述] 【预置条件】：无 【操作步骤】：*#1262*#-》马达测试； 【实际结果】：震感微弱，几乎无法察觉； 【预期输出】：震感强； | 激活 |  | 未确认 | , | 李晓容 | 2018-03-20 | SQ52T_P1_XX_R_0_180319_01(#1232) | 白雪源 | 2018-03-21 |  |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  |  |  | 王芳 | 2018-03-21

## 系统数据
/(#0) | SQ52T(#73) | Trunk(#trunk)
/移动网络(#2105) | (#0) | SQ52T_P1_XX_R_0_180319_01(#1232)
/扫描头(#2106)
/摄像头(#2107)
/UI(#2108)
/其他(#2109)
/WiFi(#2110)
/蓝牙(#2111)
/mic(#2112)
/喇叭(#2113)
/指纹(#2114)
/LCD(#2115)
/LED(#2116)
/按键(#2117)
/耳机(#2118)
/传感器(#2119)
/充电(#2120)
/T卡(#2121)
/GPS(#2122)
/NFC(#2123)
/马达(#2124)
/通话(#2125)
/机械(#2126)