## Sheet1
序号 | BUGID | 修改点描述 | 负责人
1 |  | 合入美格的补丁，解决设备通过typeC直连PC电流大于500mA的问题。设备通过座充连接PC和充电器，充电电流最大都为1.5A。 | 白雪源
2 |  | 调整6603扫描头导致的休眠功耗高问题 | 贾欣欣
3 |  | 修改听筒杂音和免提失真的问题 | 白雪源
4 |  | 调整系统硬件耗电量的profile文件，原来的根本不能用 | 苟威
5 |  | 更新UI wifi、蓝牙设置apk，添加launcherL默认权限 | 何涛
6 |  | 更新UI, 新增集成AGPSSetting.apk | 何涛
7 |  | 更新UI相关的apk: 涉及到几个新加入的apk，有systemui,settings,coolmessage,teleprovider,contactsprovider等apk | 何涛
8 |  | 支持横竖屏切换的界面在横竖屏切换时systemui crash ——已解决 | 何涛
9 |  | 底部应用图标不好点击——已解决 | 何涛
10 |  | 通话过程中通话时间没有计时——已解决 | 何涛
11 |  | 通话静音功能无效——非bug，通话静音是指屏蔽本地的麦克，对端听不到 | 何涛
12 |  | 设置-SIM卡管理-电话卡详情中的手机卡名称/手机号码，点击无效，无反应——已解决 | 何涛
13 |  | 通话设置-GSM通话管理-来电转接-语音，通话设置-GSM通话管理-其他设置，这两个界面进入时提示：通话设置错误，网络或者SIM卡出错——不处理，呼转等参数是存储在SIM卡中的，一般这种问题是从卡中读取失败导致，本地复测无此问题，建议换卡复测。而且这个界面是TelService的界面，非我方产品覆盖范围 | 何涛
14 |  | 蓝牙设置提示语中出现%1$s——已解决 | 何涛
15 |  | 系统设置-流量使用情况-流量节省模式-不受流量限制的应用，点击扫描头或者设置，两个选项会同时打开或者关闭——优先级降低 | 何涛
16 |  | 更多-网络共享与便携式热点，所有开关均无效——已解决 | 何涛
17 |  | 设置-亮度与显示-屏幕效果设置，黑白模式没有效果，黑白模式与自定义能同时选择，标准模式与自定义能同时选择——对比原生没有该模式，直接去掉 | 何涛
18 |  | 设置-亮度与显示-壁纸，图库（第二项）中的壁纸点击屏幕顶部的 设置壁纸 ，直接将图库中的图片设置为主屏幕和锁定屏幕的壁纸。但是在壁纸（第三项）中设置壁纸的话，会弹出设置选项要求用户设置为主屏幕还是锁定屏幕。两边效果不一致。——是因为om.android.wallpaperpicker和org.codeaurora.gallery应用处理方式不一样，原生的处理方式，不修复。 | 何涛
19 |  | 设置-亮度与显示-指示灯，屏幕熄灭时，有未读短信指示灯并没有闪烁； 屏幕亮屏的情况下，绿灯一直亮着——这个里面的选项逻辑依赖框架代码,暂时去掉。 | 何涛
20 |  | 设置-声音与振动，选项：【接通或挂断时振动】；选择关闭，电话接通一样会振动； 选择开启，电话挂断一样不会振动；——该选项依赖框架修改，直接去掉该选项 | 何涛
21 |  | 设置-位置服务，选择 【增强型 GPS设置】后，跳出警告：应用不存在——已解决 | 何涛
22 |  | 信息设置，出现不可操作项：【来自酷派手机】——这是因为自动签名功能没有开启，但是这个默认提示语需要更改——已解决 | 何涛
23 |  | 点击指纹 APP，显示设置已停止运行——已解决 | 何涛
24 |  | 桌面日历图标数字位置不正确 ——可能是分辨率差异导致的，优先级降低 | 何涛
25 |  | 设置—>WLAN、蓝牙设置页点击右上角菜单项无反应 ——已解决 | 何涛
26 |  | 设置—>流量使用情况，日期等文本等显示内容不正确——已解决 | 何涛
27 |  | 设置—>亮度与显示，屏幕效果设置无效 ——duplicate to 10 ——已解决 | 何涛
28 |  | 设置—>亮度与显示，指示灯相关设置无效 ——duplicate to 12——已解决 | 何涛
29 |  | Settings一旦切入后台，无法再从后台任务栈找出——暂不处理 | 何涛
30 |  | 设置—>锁屏与安全-屏幕锁定方式-数字密码、复合密码设置时会出现灭屏——同sysetmui经常crash问题，NotificationHeaderUtil.java:331空指针 ——已解决 | 何涛
31 |  | 设置—>位置与服务，增强型GPS设置 无法打开 ——duplicate to 14 | 何涛
32 |  | 设置—>免打扰，仅允许优先打扰内容?闹钟项 无法开启 ——已确认，原生也不行。不要关注。 | 何涛
33 |  | 设置—>开发者选项，提交错误报告对话框有文本内容不正确 ——已解决 | 何涛
34 |  | 设置—>开发者选项，桌面备份密码，设置时出现灭屏（现象与问题23类似） ——已解决 | 何涛
35 |  | 设置—>开发者选项，演示模式，点击出现crash ——已去掉演示模式选项。 | 何涛
36 |  | 主副卡切换不了 ——非问题，不是切换不了，而是切换过去之后不起4G，因为原生的副卡网络模式设置中是不带4G的，所以第一次切换时需要将当前网络类型手动改为4G，我们之前的机器是在通信框架中有修改的。 | 何涛
37 |  | 单卡禁用后会全部掉网 ——未复现 | 何涛
38 |  | 副卡切为主卡失败，无法注册4G（美格版本无问题）-9197——dup to 29 | 何涛
39 |  | 恢复出厂设置，字体偏小，用户体验差-9195 ——优先级降低 | 何涛
40 |  | USB调试禁用，adb无法使用-9194 ——已解决 | 何涛
41 |  | 高概率出现连接USB无响应（50%）-9193 ——已解决 | 何涛
42 |  | 文件管理器去除第三方文件名ivvi-9192 ——已解决 | 何涛
43 |  | 插拔USB，系统UI黑屏-9191 ——已解决 | 何涛
44 |  | 开启G-sensor，设置-关于手机-状态信息-SIM卡状态-旋转设备黑屏-9189 ——已解决 | 何涛
45 |  | 短信编辑界面，拨号功能未实现-9222 ——待解决 | 何涛
46 |  | 通话界面，交换通话功能未实现-9221 ——未复现 | 何涛
47 |  | 通话界面，记事本功能未实现-9219 ——记事本应用未集成，优先级降低 | 何涛
48 |  | 电信+联通组合，联通作副卡不注网-9217 ——测试机无法插卡2，patch中不含注网相关的修改，需提供log协助分析 | 何涛
49 |  | 蓝牙列表图标显示不一致-9213 ——已解决 | 何涛
50 |  | 蓝牙搜索界面显示非法字符-9212 ——已解决 | 何涛
51 |  | 无蓝牙名称显示-09211 ——已解决 | 何涛
52 |  | 蓝牙重命名功能未实现-9210 ——dup to 18 | 何涛
53 |  | 短信编辑界面无法添加图片，选择添加图片，自动跳转至上级目录-9209 ——优先级降低 | 何涛
54 |  | 黑名单功能不生效-9208 ——优先级降低 | 何涛
55 |  | 偶现点击拨号应用图标报错-9207——未复现 | 何涛
56 |  | 锁屏界面，运营商字体被截-9206——优先级降低 | 何涛
57 |  | 单卡禁用，双卡不注网-9205——dup to 30 | 何涛
58 |  | 来电转接功能未实现-9204——非我方产品覆盖范围，暂不处理 | 何涛
59 |  | 来电转接语音设置报错-9203——非我方产品覆盖范围，暂不处理 | 何涛
60 |  | 联系人编辑界面，点击“默认铃声”报错-9202——依赖私有接口，待移除，优先级降低 | 何涛
61 |  | 通话界面，不显示通话时长-9201——已解决 | 何涛
62 |  | 通知栏SD卡提示语乱码-9200——已解决 | 何涛
63 |  | 开发者选项“演示模式”报错，强行关闭-9199——已解决 | 何涛